**Отчет**

 **об исполнении плана реализации муниципальной программы Большенеклиновского сельского поселения «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения и повышение уровня благоустройства территории Большенеклиновского сельского поселения»**

**I полугодие 2021года**

с. Большая Неклиновка 09 июля 2021 года

 Администрация Большенеклиновского сельского поселения является ответственным исполнителем муниципальной программы Большенеклиновского сельского поселения «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения и повышение уровня благоустройства территории Большенеклиновского сельского поселения».

 Муниципальная программа «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения и повышение уровня благоустройства территории Большенеклиновского сельского поселения» утверждена постановлением Администрации Большенеклиновского сельского поселения от «11» октября 2018г. № 114

 Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных муниципальной программой на 2021 г составляет 3657,9 тыс. рублей.

 Фактическое освоение средств бюджета поселения по итогам 1 полугодия 2021 года составило 1048,8 тыс. рублей или 28,7% к годовым назначениям.

В состав данной муниципальной программы включены три подпрограммы:

 1.«Организация благоустройства в Большенеклиновского сельского поселения»

 2. «Энергоэффективность».

 3. «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Большенеклиновского сельского поселения»

Подпрограмма «Организация благоустройства в Большенеклиновском сельском поселении»

В рамках подпрограммы 1 «Организация благоустройства в Большенеклиновского сельского поселения» предусмотрена реализация 3 основных мероприятия и 1 контрольного события.

В результате реализации подпрограммы 1 «Организация благоустройства в Большенеклиновского сельского поселения» выполнены следующие мероприятия:

За I полугодие 2021 года на мероприятия по организации освещения улиц в населенных пунктах сельского поселения были израсходованы средства в сумме 737,5 тыс. рублей, прочие мероприятия по благоустройству сельского поселения 311,3 тыс. рублей.

Основные мероприятия подпрограммы реализуются в течении 2021 года на постоянной основе.

Срок исполнения контрольных событий по данной программе не наступил.

Подпрограмма «Энергоэффективность»

В рамках подпрограммы 2 «Энергоэффективность» предусмотрена реализация 1 основного мероприятия и 1 контрольного события.

За I полугодие 2021 года на содержание сетей уличного освещения средства не расходовались.

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Большенеклиновского сельского поселения»

В рамках подпрограммы 3«Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Большенеклиновского сельского поселения» предусмотрена реализация 1 основного мероприятия и 1 контрольного события.

За I полугодие 2021 года на строительство газовых сетей, включая разработку проектно-сметной документации средства не расходовались.

Ведущий специалист

Администрации

Большенеклиновского

сельского поселения О.Н.Федоренко

 Приложение 2

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Большенеклиновского сельского поселения» за отчетный период I полугодие 2021 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование<4> | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата началареали-зации | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения[<2>](#Par1127) |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату  |

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | Подпрограмма 1: «Организация благоустройства в Большенеклиновского сельского поселения» |
|  | Основное мероприятие 1.1. Мероприятия по обеспечению бесперебойной подачи электрической энергии по сетям уличного освещения в населенных пунктах сельского поселения | Ведущий специалист Администрации Большенеклиновского сельского поселения – Федоренко О.Н. | обеспечение бесперебойной подачи электрической энергии по сетям уличного осве-щения в насе-ленных пунктах сельского поселения | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 1382,3 | 1382,3 | 737,5 |  |
|  | Основное мероприятие 1.2.Прочие мероприятия по благоустройству сельского поселения | Ведущий специалист Администрации Большенеклиновскогосельского поселения – Федоренко О.Н | увеличение экологической безопасности, эстетическими и другими свойствами в целом, улучшающими вид территории сельского поселения | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 2105,6 | 2105,6 | 311,3 |  |
|  | Основное мероприятие 1.3.Реализация направления расходов | Ведущий специалист Администрации Большенеклиновского сельского поселения – Федоренко О.Н | Техническое обслуживание газового хозяйства | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы  | Ведущий специалист Администрации Большенеклиновского сельского поселения – Федоренко О.Н | увеличение безопасности дорожного движения, экологической безопасности, эстетическими и другими свойствами в целом, улучшающими вид территории сельского поселения | X |  | X | X | X | X |
| 2 | Подпрограмма 2: «Энергоэффективность» |
|  | Основное мероприятие 2.1. Расходы на содержание сетей уличного освещения | Ведущий специалист Администрации Большенеклиновскогосельского поселения – Федоренко О.Н | Экономия электрической энергии сетями уличного освещения(установка энергосберега-ющих ламп) | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 50,0 – расходы бу-дут осу-ществлены в следующие отчетные периоды |
|  | Контрольное событие муниципальной программы  | Ведущий специалист Администрации Большенеклиновского сельского поселения – Федоренко О.Н | повышение энергоэффективности и энергосбережения в сельском поселении;экономия электрической энергии в систе-мах наружного освещения. | X |  | X | X | X | X |
|  | Подпрограмма 3 «Создание условий для обеспечения качественными услугами населения Большенеклиновского сельского поселения» |
|  | Основное мероприятие 3.1 Строительство газовых сетей, включая разработку проектно-сметной документации | Ведущий специалист Администрации Большенеклиновского сельского поселения – Федоренко О.Н | Экономия электрической энергии сетями уличного освещения(установка энергосберега-ющих ламп) | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 120,0 | 120,0 | 0,0 | 120,0 – расходы бу-дут осу-ществлены в следующие отчетные периоды |
|  | Контрольное событие муниципальной программы  | Ведущий специалист Администрации Большенеклиновского сельского поселения – Федоренко О.Н | повышение энергоэффективности и энергосбережения в сельском поселении;экономия электрической энергии в систе-мах наружного освещения. | X |  | X | X | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X |  |  |  |  |
| Ведущий специалист Администрации Большенеклиновского сельского поселения – Федоренко О.Н | X | X | X | 3657,9 | 3657,9 | 1048,8 |  |