ПРОЕКТ

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕНЕКЛИНОВСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

НЕКЛИНОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от       мая  2021  г.                                                                                                    №

с.Большая Неклиновка

Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета Большенеклиновского сельского поселения Неклиновского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

В соответствии со статьями 169, 184 Бюджетного кодекса Российской Федерации и решением Собрания депутатов Большенеклиновского сельского поселения от 30.07.2007 № 83 «О бюджетном процессе в Большенеклиновском сельском поселении», в целях обеспечения составления проекта бюджета Большенеклиновского сельского поселения Неклиновского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, Администрация Большенеклиновского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить Порядок и сроки составления проекта бюджета Большенеклиновского сельского поселения Неклиновского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению.

2. Специалистам Администрации Большенеклиновского сельского поселения по курируемым направлениям обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных приложением к настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Большенеклиновского

сельского поселения				                    Е.Н.Овчинникова

Приложение

к постановлению Администрации

Большенеклиновского сельского поселения

от    .05.2021  №

ПОРЯДОК

и сроки составления проекта бюджета Большенеклиновского сельского поселения Неклиновского района

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

| № п/п | Содержание мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка прогноза поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета Большенеклиновского сельского поселения в разрезе кодов классификации доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2022 – 2024 годы и его обоснования по утвержденным формам | до 15 июля 2021 г. | Начальник отдела экономики и финансов Администрации Большенеклиновского сельского поселения Лозенко В.Н. |
| 2. | Разработка экономических показателей, исходных данных и сведений, необходимых для составления проекта бюджета Большенеклиновского сельского поселения и прогноза бюджета Большенеклиновского сельского поселения на 2022 – 2024 годы в части налоговых и неналоговых доходов по установленным формам | до 20 июля 2021 г. | Начальник отдела экономики и финансов Администрации Большенеклиновского сельского поселения Лозенко В.Н. |
| 3. | Разработка и формирование информации о предельной штатной численности органов местного самоуправления Большенеклиновского сельского поселения на 2022 – 2024 годы по главным распорядителям средств бюджета Большенеклиновского сельского поселения, согласованной с Главой Администрации Большенеклиновского сельского поселения | до 20 июля 2021 г. | Старший инспектор Администрации Большенеклиновского сельского поселения Ефимова Т.Е. |
| 4. | Рассмотрение Администрацией Большенеклиновского сельского поселения нормативов штатной численности выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих в исполнительно-распорядительных органах муниципальных образований на 2022-2024 годы | до 31 июля 2021 г. | Старший инспектор Администрации Большенеклиновского сельского поселения Ефимова Т.Е. |
| 5. | Проведение оценки налоговых расходов Большенеклиновского сельского поселения | до 30 августа 2021г. | Начальник отдела экономики и финансов Администрации Большенеклиновского сельского поселения Лозенко В.Н. |
| 6. | Представление предложений для формирования предельных показателей расходов бюджета Большенеклиновского сельского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов по формам, установленным распоряжением администрации Большенеклиновского сельского поселения о методике и порядке планирования бюджетных ассигнований бюджета Большенеклиновского сельского поселения | до 1 сентября 2021 г. | Специалисты по курируемым направлениям |
| 7. | Разработка и согласование с отделом экономики и финансов Администрации Большенеклиновского сельского поселения проектов муниципальных программ Большенеклиновского сельского поселения, предлагаемых к реализации начиная с 2022 года, а также проектов изменений в ранее утвержденные муниципальные программы Большенеклиновского сельского поселения | до 30 сентября 2021г. | ответственные исполнители муниципальных программ Большенеклиновского сельского поселения |
| 8. | Подготовка проекта распоряжения Администрации Большенеклиновского сельского поселения «О прогнозе социально-экономического развития Большенеклиновского сельского поселения на 2022 – 2024 годы» | до 15 октября 2021 г. | Главный специалист отдела экономики и финансов Администрации Большенеклиновского сельского поселения Кущева Ю.А. |
| 9. | Представление паспортов муниципальных программ Большенеклиновского сельского поселения (проектов изменений в указанные паспорта) | до 15 октября 2021 г. | ответственные исполнители муниципальных программ Большенеклиновского сельского поселения |
| 10. | Подготовка проекта распоряжения Администрации Большенеклиновского сельского поселения «О предварительных итогах социально-экономического развития Большенеклиновского сельского поселения за 9 месяцев 2021 г. и ожидаемых итогах социально-экономического развития Большенеклиновского сельского поселения за 2021 год» | до 20 октября 2021 г. | Главный специалист отдела экономики и финансов Администрации Большенеклиновского сельского поселения Кущева Ю.А. |
| 11. | Формирование и представление главе Администрации Большенеклиновского сельского поселения параметров бюджета Большенеклиновского сельского поселения Неклиновского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, подготовленных на основе: прогноза поступлений доходов с учетом данных главных администраторов доходов бюджета Большенеклиновского сельского поселения; предельных показателей расходов бюджета Большенеклиновского сельского поселения | до 25 октября 2021г. | Начальник отдела экономики и финансов Администрации Большенеклиновского сельского поселения Лозенко В.Н. |
| 12. | Подготовка проекта постановления Администрации Большенеклиновского сельского поселения «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Большенеклиновского сельского поселения на 2022 – 2024 годы» | до 25 октября 2021 г. | Начальник отдела экономики и финансов Администрации Большенеклиновского сельского поселения Лозенко В.Н. |
| 13. | Подготовка проекта постановления Администрации Большенеклиновского сельского поселения об основных направлениях долговой политики Большенеклиновского сельского поселения на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов | до 25 октября 2021 г. | Начальник отдела экономики и финансов Администрации Большенеклиновского сельского поселения Лозенко В.Н. |
| 14. | Формирование электронных документов для составления проекта бюджета Большенеклиновского сельского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов в информационной системе «АЦК-Планирование» Единой автоматизированной системы управления общественными финансами в Ростовской области с приложением обоснований бюджетных ассигнований по формам, установленным распоряжением администрации Большенеклиновского сельского поселения о методике и порядке планирования бюджетных ассигнований бюджета Большенеклиновского сельского поселения | до 01 ноября 2021 г. | Начальник отдела экономики и финансов Администрации Большенеклиновского сельского поселения Лозенко В.Н. |
| 15. | Направление в финансовое управление Администрации Неклиновского района основных параметров проекта бюджета Большенеклиновского сельского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов в соответствии с соглашением о мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов | до 5 ноября 2021 г. | Начальник отдела экономики и финансов Администрации Большенеклиновского сельского поселения Лозенко В.Н. |
| 16. | Подготовка и представление в Собрание депутатов Большенеклиновского сельского поселения следующих проектов решений Собрания депутатов Большенеклиновского сельского поселения: «О бюджете Большенеклиновского сельского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»; «О Прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества Большенеклиновского сельского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» | до 15 ноября 2021г. до 15ноября 2021г. | Начальник отдела экономики и финансов Администрации Большенеклиновского сельского поселения Лозенко В.Н. Ведущий специалист Администрации Большенеклиновского сельского поселения Федоренко О.Н. |
| 17. | Подготовка проекта решения Собрания депутатов Большенеклиновского сельского поселения «О внесении изменений в решение «О межбюджетных отношениях в Большенеклиновском сельском поселении» | до 15 декабря 2021г. | Начальник отдела экономики и финансов Администрации Большенеклиновского сельского поселения Лозенко В.Н. |

Начальник отдела экономики и финансов

Администрации Большенеклиновского сельского поселения								      В.Н.Лозенко