АДМИНИСТРАЦИЯ

Большенеклиновского сельского поселения

Неклиновского района Ростовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 февраля 2022г.                                                                             № 36

Об утверждении годового отчета о реализации

муниципальной программы Большенеклиновского

сельского поселения «Обеспечение качественными

коммунальными услугами населения и повышение

уровня благоустройства территории Большенеклиновского

сельского поселения» за 2021 год

В соответствии с постановлением Администрации Большенеклиновского сельского поселения от 27.09.2018 № 99 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Большенеклиновского сельского поселения» и распоряжением Администрации Большенеклиновского сельского поселения от 21.09.2018 № 167 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Большенеклиновского сельского поселения», руководствуясь Уставом муниципального образования «Большенеклиновское сельское поселение», Администрация Большенеклиновского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить  годовой отчет о реализации муниципальной программы Большенеклиновскогосельского поселения «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения и повышение уровня благоустройства территории Большенеклиновского сельского поселения» за 2021 год, утвержденной постановлением Администрации Большенеклиновского сельского поселения от 11.10.2018г. № 114,  согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования).

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации                                                                                 Большенеклиновского

сельского поселения			                                       Е.Н.Овчинникова

Приложение

к постановлению Администрации

Большенеклиновского сельского поселения

от 11.02.2022г. № 36

Годовой отчет

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы Большенеклиновского сельского поселения

«Обеспечение качественными коммунальными услугами населения и повышение уровня благоустройства территории Большенеклиновского сельского поселения»

1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за отчетный год

Администрация Большенеклиновского сельского поселения является ответственным исполнителем муниципальной программы Большенеклиновского сельского поселения «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения и повышение уровня благоустройства территории Большенеклиновского сельского поселения».

Муниципальная программа «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения и повышение уровня благоустройства территории Большенеклиновского сельского поселения» утверждена постановлением Администрации Большенеклиновского сельского поселения от 11.10.2018 г. № 114.

Общий объем финансирования Программы за 2021 год за счет средств бюджета Большенеклиновского сельского поселения составляет 3846,9 тыс.рублей.

По итогам 2021 года обеспечена положительная динамика основных показателей бюджета Большенеклиновского сельского поселения Неклиновского района относительно уровня 2020 года.

За 2021 год в рамках муниципальной программы «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения и повышение уровня благоустройства территории Большенеклиновского сельского поселения»  подпрограммы «Повышение уровня благоустройства территории Большенеклиновского сельского поселения» производились следующие мероприятия:

## -улучшено освещение территории сельского поселения, обеспечено безопасное движение автотранспорта и пешеходов в ночное время;

## - улучшение санитарного и гигиенического состояния мест общественного пользования

## - улучшен уровень содержания мест захоронения сельского поселения

2. Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ и/или приоритетных проектах (программа), а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

Основными мероприятиями подпрограммы «Повышение уровня благоустройства территории Большенеклиновского сельского поселения» являются расходы:

1. Организация освещения улиц на территории поселения

- работы по техническому обслуживанию и содержанию электрических сетей уличного освещения;

- производилась оплата за коммунальные услуги.

2. Мероприятия по благоустройству территории поселения

-  услуги по обращению с ТКО;

- ремонт оборудования, расположенного на детских площадках на территории Большенеклиновского сельского поселения;

- услуги по обеззараживанию воды в общественных колодцах;

- Выполнение работ по обустройству территории и ремонту ограждения гражданского кладбища Большенеклиновского сельского поселения;

- покос сорной растительности на территории Большенеклиновского сельского поселения;

-  установка указателей (аншлагов) с наименованием улиц на территории Большенеклиновского сельского поселения;

- выполнение работ по спилу скелетных ветвей деревьев на территории Большенеклиновского сельского поселения;

- Текущее обслуживание и ремонт объектов газового хозяйства (х. Едуш, с. Большая Неклиновка пер. Цыбули);

Все мероприятия выполнены в установленный в срок до 31.12.2021г.

Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Мероприятия муниципальной программы выполнены в полном объеме, в установленные сроки. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации мероприятий муниципальной программы, не выявлен.

4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы.

На реализацию муниципальной программы «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения и повышение уровня благоустройства территории Большенеклиновского сельского поселения» в 2021 году предусмотрено 3846,9 тыс.рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2021 года составило 3489,7 тыс.рублей, или 90,7%

Подпрограмма 1. «Организация благоустройства в Большенеклиновском сельском поселении» предусмотрено 3487,9 тыс.рублей, освоено 3178,5  тыс. рублей. Срок контрольного события установлен 31.12.2021 года выполнено 31.12.2021 года;

Мероприятие 1.1.  по обеспечению бесперебойной подачи электрической энергии по сетям уличного освещения в населенных пунктах сельского поселения предусмотрено 1382,3 тыс.рублей,  освоено 1377,1 тыс. рублей, экономия составила 5,2 тыс. рублей.. Срок контрольного события установлен 31.12.2021 года выполнено 31.12.2021 года;

Мероприятие 1.2. Прочие мероприятия по благоустройству сельского поселения предусмотрено 2105,6 тыс. рублей, освоено 1801,4 тыс. рублей, экономия составила 304,2 тыс. рублей. Срок контрольного события установлен 31.12.2021 года выполнено 31.12.2021 года;

Подпрограмма 2.«Энергоэффективность»  предусмотрено 239,0 тыс. рублей освоено 218,9 тыс. рублей, экономия составила 20,1 тыс. рублей. Срок контрольного события установлен 31.12.2021 года выполнено 31.12.2021 года;

Мероприятие 2.1. Расходы на содержание сетей уличного освещения Большенеклиновского сельского поселения предусмотрено 239,0 тыс. рублей освоено 218,9 тыс. рублей, экономия составила 20,1 тыс. рублей. Срок контрольного события установлен 31.12.2021 года выполнено 31.12.2021 года;

Подпрограмма 3 «Создание условий для обеспечения качественными услугами населения Большенеклиновского сельского поселения» предусмотрено 120,0 тыс. рублей., освоено 92,3 тыс. рублей, экономия составила 27,7 тыс. рублей. Срок контрольного события установлен 31.12.2021 года выполнено 31.12.2021 года.

Основное мероприятие 3.1 Строительство газовых сетей, включая разработку проектно-сметной документации предусмотрено 0,0 тыс. рублей., освоено 0,0 тыс. рублей. Срок контрольного события установлен 31.12.2021 года выполнено 31.12.2021 года.

Основное мероприятие 3.2 Прочие мероприятия (обслуживание шкафов) предусмотрено 120,0 тыс. рублей, освоено 92,3 тыс. рублей, экономия составила 27,7 тыс. рублей. Срок контрольного события установлен 31.12.2021 года выполнено 31.12.2021года.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы приведены в приложении №1 к отчету о реализации муниципальной программы

5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы.

Показатели (индикаторы) имеют следующие значения:

- количество действующих светильников 100%, план 100%

- уровень благоустроенности муниципального образования 100%, - план 100%.

6. Информация о результатах оценки эффективности реализации муниципальной программы.

Оценка эффективности муниципальной программы Большенеклиновского сельского поселения «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения и повышение уровня благоустройства территории Большенеклиновского сельского поселения» рассчитана в соответствии с методикой оценки эффективности  муниципальной программы, которая представляет собой оценку фактической эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной программы и основана на оценке результативности муниципальной программы с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию, а также реализацию рисков и социально-экономических эффектов, оказывающих влияние на изменение  соответствующей сферы социально-экономического развития Большенеклиновского сельского поселения.

Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы осуществляется по нижеприведенным формулам:

В отношении показателя, большее значение которого отражает большую эффективность, – по формуле:

Сп = ИДп / ИЦп,

где:

Сп – эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы;

ИДп – фактическое значение показателя, достигнутое в ходе реализации муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы;

ИЦп – целевое значение показателя, утвержденное муниципальной программой.

Рассчитанная эффективность целевого показателя муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы составляет 1,0 в связи с чем при расчете суммарной эффективности эффективность по данному показателю принимается за единицу.

В муниципальной программе показатели исполнения оцениваются, как наступление событий, поэтому при расчете суммарной оценки степени достижения целевых показателей принимаются за единицу.

Расчет суммарной оценки степени достижения целевых показателей муниципальной программы определяется по формуле:

,

где:

Со – суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы;

Сп – эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной программы;

i – номер показателя муниципальной программы;

n – количество целевых показателей муниципальной программы.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,0. Данный показатель характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРом = Мв / М,

СРом = 3/3,СРом = 1,0

где:

СРом – степень реализации основных мероприятий;

Мв – количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Суммарная оценка степени реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет 1,0 это характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы Большенеклиновского сельского поселения рассчитывается в несколько этапов.

Для расчета степени реализации основных мероприятий (далее – мероприятий), финансируемых за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения,оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм = Мв / М,

СРм = 3/3,СРм = 1,0

где:

СРм – степень реализации мероприятий;

Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации 
в отчетном году.

Мероприятие выполнены в полном объеме при достижении следующих результатов:

Расчет степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств  бюджет поселения, безвозмездных поступлений в  бюджет поселения оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию  муниципальной программы к их плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп,

ССуз = 7053,7/ 7391,8ССуз =0,95

где:

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф – фактические бюджетные расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году;

Зп – плановые бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы в отчетном году.

Эффективность использования средств  бюджета поселения рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств  бюджета поселения, безвозмездных поступлений в  бюджет поселения  по следующей формуле:

Эис= 1,0/0,95= 1,05

где:

– эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы;

– степень реализации всех мероприятий программы;

– степень соответствия запланированному уровню расходов 
из бюджета поселения.

Бюджетная эффективность реализации программы признается на основании расчета эффективности использования финансовых ресурсов на реализацию программы признана – низкой.

При расчете оценки эффективности реализации программы применяются следующие коэффициенты значимости:

степень достижения целевых показателей – 0,5;

реализация основных мероприятий – 0,3;

бюджетная эффективность – 0,2.

Уровень реализации муниципальной программы в целом оценивается по формуле:

УРпр= Эох0,5 + СРомх 0,3 + Эисх 0,2.

УРпр= 0,95х0,5 + 1,0х 0,3 + 1,05х 0,2

УРпр= 0,98

Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается высоким, если УРпр составляет 0,98

7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Таким образом, анализируя достигнутые показатели, степень выполнения мероприятий программы, можно сделать вывод о том, что реализация Программы«Обеспечение качественными коммунальными услугами населения и повышение уровня благоустройства территории Большенеклиновского сельского поселения» является эффективной. Существует целесообразность дальнейшей реализации программных мероприятий данной муниципальной программы.

Дальнейшая реализация муниципальной программы по мероприятиям:

-«Организация освещения улиц на территории поселения» направлено на замену ламп уличного освещения на светодиодные;

- «Мероприятия по благоустройству территории поселения» направлено на улучшение и поддержание состояния зеленых насаждений, отлов безнадзорных животных, содержание и благоустройство родников находящихся на территории поселения;

- «Мероприятия по содержанию мест захоронения» направлено на улучшение санитарного и эстетического вида территории кладбищ.

Приложение № 1

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных источников  на реализацию муниципальной программы за 2021 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс.рублей), предусмотренных | Фактические расходы (тыс.рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписи (тыс.руб.) |  |
| Муниципальная программа«Обеспечение качественными коммунальными услугами населения и повышение уровня благоустройства территории Большенеклиновского сельского поселения» | всего | 3846,9 | 3846,9 | 3489,7 |
|  | бюджет поселения | 3846,9 | 3846,9 | 3489,7 |
|  | областной бюджет |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Организация благоустройства в Большенеклиновском сельском поселении» | всего | 3487,9 | 3487,9 | 3178,5 |
|  | бюджет поселения | 3487,9 | 3487,9 | 3178,5 |
|  | областной бюджет |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1. Мероприятия по обеспечению бесперебойной подачи электрической энергии по сетям уличного освещения в населенных пунктах сельского поселения | всего | 1382,3 | 1382,3 | 1377,1 |
|  | бюджет поселения | 1382,3 | 1382,3 | 1377,1 |
|  | областной бюджет |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |
| Основное Мероприятие 1.2. Прочие мероприятия по благоустройству сельского поселения | всего | 2105,6 | 2105,6 | 1801,4 |
|  | бюджет поселения | 2105,6 | 2105,6 | 1801,4 |
|  | областной бюджет |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |
| Подпрограмма 2. «Энергоэфективность» Основное мероприятие 2.1. Расходы на содержание сетей уличного освещения Большенеклиновского сельского поселения | всего | 239,0 | 239,0 | 218,9 |
|  | бюджет поселения | 239,0 | 239,0 | 218,9 |
|  | областной бюджет |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |
| Подпрограмма 3. «Создание условий для обеспечения качественными услугами населения Большенеклиновского сельского поселения» | всего | 120,0 | 120,0 | 92,3 |
|  | бюджет поселения | 120,0 | 120,0 | 92,3 |
|  | областной бюджет |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.1 Строительство газовых сетей, включая разработку проектно-сметной документации | всего |  |  |  |
|  | бюджет поселения |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.2 Прочие мероприятия (обслуживание шкафов) | всего | 120,0 | 120,0 | 92,3 |
|  | бюджет поселения | 120,0 | 120,0 | 92,3 |
|  | областной бюджет |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |

Приложение 2

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы

за 2021 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | Результаты | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | заплани-рованные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Муниципальная программа«Обеспечение качественными коммунальными услугами населения и повышение уровня благоустройства территории Большенеклиновского сельского поселения» | Ведущий специалист Администрации Большенеклиновского сельского поселения – Федоренко О.Н. | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Х | Х | Х |
|  | Подпрограмма 1 «Организация благоустройства в Большенеклиновского сельского поселения» | Ведущий специалист Администрации Большенеклиновского сельского поселения – Федоренко О.Н. | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 1.1. Мероприятия по обеспечению бесперебойной подачи электрической энергии по сетям уличного освещения в населенных пунктах сельского поселения | Ведущий специалист Администрации Большенеклиновского сельского поселения – Федоренко О.Н. | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Улучшить уличное освещение на территории сельского поселения. Большенеклиновского сельского поселения | Проведено техническое обслуживание фонарей уличного освещения на | Все запланированные мероприятия реализованы. |
|  | Основное мероприятие 1.2. Прочие мероприятия по благоустройству сельского поселения | Ведущий специалист Администрации Большенеклиновского сельского поселения – Федоренко О.Н. | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 2. Выполнение мероприятий по улучшению санитарного и гигиенического состояния мест общественного пользования |  | Все запланированные мероприятия реализованы. |
|  | Подпрограмма 2. «Энергоэффективность» | Ведущий специалист Администрации Большенеклиновского сельского поселения – Федоренко О.Н. | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 2.1.. Расходы на содержание сетей уличного освещения | Ведущий специалист Администрации Большенеклиновского сельского поселения – Федоренко О.Н. | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Экономия электрической энергии сетями уличного освещения (установка энергосберега-ющих ламп |  | Все запланированные мероприятия реализованы |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | Ведущий специалист Администрации Большенеклиновского сельского поселения – Федоренко О.Н. | 31.12.2021 | Х | 31.12.2021 | увеличение безопасности дорожного движения, экологической безопасности, эстетическими и другими свойствами в целом, улучшающими вид территории сельского поселения | увеличение безопасности дорожного движения, экологической безопасности, эстетическими и другими свойствами в целом, улучшающими вид территории сельского поселения |  |
|  | Подпрограмма 3 «Создание условий для обеспечения качественными услугами населения Большенеклиновского сельского поселения» | Ведущий специалист Администрации Большенеклиновского сельского поселения – Федоренко О.Н. | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 3.1 Строительство газовых сетей, включая разработку проектно-сметной документации | Ведущий специалист Администрации Большенеклиновского сельского поселения – Федоренко О.Н. | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | повышение уровня газификации населения Большенеклиновского |  | Все запланированные мероприятия реализованы |
|  | Основное мероприятие 3.2 Прочие мероприятия (обслуживание шкафов) |  | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | повышение уровня газификации Большенеклиновского |  | Все запланированые мероприятия реализованы |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | Ведущий специалист Администрации Большенеклиновского сельского поселения – Федоренко О.Н. | 31.12.2021 | Х | 31.12.2021 | повышение уровня газификации территории сельского поселения | повышение уровня газификации территории сельского поселения | Все запланированные мероприятия реализованы |

<1> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: основное
мероприятие 1.1 – ОМ 1.1.

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Большенеклиновского сельского поселения» за 2021г.

| № п/п | Номер и наименование <4> | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 1 | Подпрограмма 1: «Организация благоустройства в Большенеклиновского сельского поселения» |
| --- | --- |
|  | Основное мероприятие 1.1. Мероприятия по обеспечению бесперебойной подачи электрической энергии по сетям уличного освещения в населенных пунктах сельского поселения | Ведущий специалист Администрации Большенеклиновского сельского поселения – Федоренко О.Н. | обеспечение бесперебойной подачи электрической энергии по сетям уличного осве-щения в насе-ленных пунктах сельского поселения | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 1382,3 | 1382,3 | 1377,1 | 5,2 - экономия |
|  | Основное мероприятие 1.2. Прочие мероприятия по благоустройству сельского поселения | Ведущий специалист Администрации Большенеклиновского сельского поселения – Федоренко О.Н | увеличение экологической безопасности, эстетическими и другими свойствами в целом, улучшающими вид территории сельского поселения | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 2105,6 | 2105,6 | 1801,4 | 304,2 - экономия |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | Ведущий специалист Администрации Большенеклиновского сельского поселения – Федоренко О.Н | увеличение безопасности дорожного движения, экологической безопасности, эстетическими и другими свойствами в целом, улучшающими вид территории сельского поселения | X |  | X | X | X | X |
| 2 | Подпрограмма 2: «Энергоэффективность» |
|  | Основное мероприятие 2.1. Расходы на содержание сетей уличного освещения | Ведущий специалист Администрации Большенеклиновского сельского поселения – Федоренко О.Н | Экономия электрической энергии сетями уличного освещения (установка энергосберега-ющих ламп) | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 239,0 | 239,0 | 218,9 | 20,1 - экономия |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | Ведущий специалист Администрации Большенеклиновского сельского поселения – Федоренко О.Н | повышение энергоэффективности и энергосбережения в сельском поселении; экономия электрической энергии в систе-мах наружного освещения. | X |  | X | X | X | X |
| 3 | Подпрограмма 3 «Создание условий для обеспечения качественными услугами населения Большенеклиновского сельского поселения» |
|  | Основное мероприятие 3.1 Строительство газовых сетей, включая разработку проектно-сметной документации | Ведущий специалист Администрации Большенеклиновского сельского поселения – Федоренко О.Н |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 3.2 Прочие мероприятия (обслуживание шкафов | Ведущий специалист Администрации Большенеклиновского сельского поселения – Федоренко О.Н | Техническое обслуживание газового хозяйства | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 120,0 | 120,0 | 92,3 | 27,7 - экономия |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | Ведущий специалист Администрации Большенеклиновского сельского поселения – Федоренко О.Н | повышение уровня газификации территории сельского поселения | X |  | X | X | X | X |
|  | ИТОГО | X | X | X | X | 3846,9 | 3846,9 | 3489,7 | 357,2 |