**Отчет**

 **об исполнении плана реализации муниципальной программы Большенеклиновского сельского поселения «Развитие культуры»**

 **I полугодие 2023 года**

с. Большая Неклиновка 6 июля 2023 года

 Администрация Большенеклиновского сельского поселения является ответственным исполнителем муниципальной программы Большенеклиновского сельского поселения «Развитие культуры», утвержденной распоряжением Администрации Большенеклиновского сельского поселения от 11.10.2018 №110 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2023 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- созданы условия для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширены возможности для духовного развития;

- повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества;

- улучшение технического состояния зданий учреждений культуры;

- эстетическое воспитание подрастающего поколения, воспитание подготовленной и заинтересованной аудитории слушателей и зрителей.*.*

 За первое полугодие 2023 года в рамках муниципальной программы «Развитие культуры» подпрограммы «Развитие культурно - досуговой деятельности» созданы условия для расширения доступа различных категорий населения к культурным ценностям, в течение первого полугодия 2023 года населению оказывались услуги по организации досуга и обеспечению жителей поселения услугами организаций культуры.

 Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных муниципальной программой на 2023 г составляет 4840,00 тыс. рублей.

 Фактическое освоение средств бюджета поселения по итогам I полугодия 2023 года составило 2240,00 тыс. рублей или 46% к годовым назначениям.

 По итогам I полугодия 2023 года обеспечена положительная динамика основных показателей бюджета Большенеклиновского сельского поселения Неклиновского района относительно уровня 2023 года.

 За отчетный период в рамках муниципальной программы «Развитие культуры» подпрограммы «Развитие культурно - досуговой деятельности» созданы условия для расширения доступа различных категорий населения к культурным ценностям, в течение полугодия населению оказывались услуги по организации досуга и обеспечению жителей поселения услугами организаций культуры.

Подпрограмма «Развитие культурно - досуговой деятельности»

В результате реализации данной подпрограммы обеспечена устойчивая и надежная работа объектов культуры.

За I полугодие 2023 года были израсходованы средства в сумме 2240,00 тыс. рублей:

* Расходы связанны с организацией и проведением культурно-массовых мероприятий на сумму 2240,00 тыс. рублей

 Основные мероприятия подпрограммы реализуются в течении 2023 года на постоянной основе.

Срок исполнения контрольных событий по данной программе не наступил.

Таблица 10

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие культуры» за отчетный период 1 полугодие 2023г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата началареали-зации | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения<2> |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма Развитие культурно-досуговой деятельности | Директор МБУК БНП НР РО «БольшенеклиновскийДК» Мамадкулова О. В.  | X | X | X |  |  |  |  |
|  | Основноемероприятие «Развитие культурно-досуговой деятельности» | Директор МБУК БНП НР РО «БольшенеклиновскийДК»Мамадкулова О. В. | Создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития;Повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 4840,00 | 4840,00 | 2240,00 | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программыКачественное выполнение муниципального задания в полном объеме | Директор МБУК БНП НР РО «БольшенеклиновскийДК»Мамадкулова О. В. |  | X | 31.12.2023 | X | X | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 4840,00 | 4840,00 | 2240,00 | - |
| Директор МБУК БНП НР РО «БольшенеклиновскийДК»Мамадкулова О. В. | X | X | X | 4840,00 | 4840,00 | 2240,00 | - |

<1> По строке «Мероприятие», «Приоритетное мероприятие» указывается заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчиненный руководителю. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается руководитель, а также заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчинённый руководителю органа местного самоуправления Большенеклиновского сельского поселения, отраслевого (функционального) органа Администрации Большенеклиновского сельского поселения, определенного ответственным исполнителем, соисполнителем.

<2> Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям, мероприятиям ведомственных целевых программ.

<3> В случае наличия нескольких контрольных событиях одного основного мероприятия, приоритетного основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы.

<4> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная программа – МП, основное мероприятие – ОМ, приоритетное основное мероприятие – ПОМ.