**Отчет**

**об исполнении плана реализации муниципальной программы Большенеклиновского сельского поселения «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения и повышение уровня благоустройства территории Большенеклиновского сельского поселения»**

**9 месяцев 2023года**

с. Большая Неклиновка 04 октября 2023 года

Администрация Большенеклиновского сельского поселения является ответственным исполнителем муниципальной программы Большенеклиновского сельского поселения «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения и повышение уровня благоустройства территории Большенеклиновского сельского поселения».

Муниципальная программа «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения и повышение уровня благоустройства территории Большенеклиновского сельского поселения» утверждена постановлением Администрации Большенеклиновского сельского поселения от «11» октября 2018г. № 114

Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных муниципальной программой на 2023 г составляет 4307,7 тыс. рублей.

Фактическое освоение средств бюджета поселения по итогам 9 месяцев 2023 года составило 3074,8 тыс. рублей или 71,4% к годовым назначениям.

В состав данной муниципальной программы включены три подпрограммы:

1.«Организация благоустройства в Большенеклиновского сельского поселения»

2.«Формирование комфортной городской среды на территории Большенеклиновского сельского поселения»

3. «Энергоэффективность»

4. «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Большенеклиновского сельского поселения»

Подпрограмма «Организация благоустройства в Большенеклиновском сельском поселении»

В рамках подпрограммы 1 «Организация благоустройства в Большенеклиновского сельского поселения» предусмотрена реализация 2 основных мероприятия и 1 контрольного события.

В результате реализации подпрограммы 1 «Организация благоустройства в Большенеклиновского сельского поселения» выполнены следующие мероприятия:

За 9 месяцев 2023 года на мероприятия по организации освещения улиц в населенных пунктах сельского поселения были израсходованы средства в сумме 1009,9 тыс. рублей, прочие мероприятия по благоустройству сельского поселения 940,9 тыс. рублей.

Основные мероприятия подпрограммы реализуются в течении 2023 года на постоянной основе.

Срок исполнения контрольных событий по данной подпрограмме не наступил.

Подпрограмма «Формирование комфортной городской среды на территории Большенеклиновского сельского поселения»

В рамках подпрограммы 2 «Формирование комфортной городской среды на территории Большенеклиновского сельского поселения» предусмотрена реализация 1 основного мероприятия и 1 контрольного события.

За 9 месяцев 2023 года израсходовано на реализацию инициативных проектов (Благоустройство территории кладбища) 1124,0 тыс.рублей.

Подпрограмма «Энергоэффективность»

В рамках подпрограммы 3 «Энергоэффективность» предусмотрена реализация 1 основного мероприятия и 1 контрольного события.

За 9 месяцев 2023 года на содержание сетей уличного освещения средства не расходовались.

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Большенеклиновского сельского поселения»

В рамках подпрограммы 4 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Большенеклиновского сельского поселения» предусмотрена реализация 1 основного мероприятия и 1 контрольного события.

За 9 месяцев 2023 года на строительство газовых сетей, включая разработку проектно-сметной документации средства не расходовались.

Ведущий специалист

Администрации

Большенеклиновского

сельского поселения О.Н.Федоренко

Приложение 2

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Большенеклиновского сельского поселения» за отчетный период 9 месяцев 2023 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  <4> | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Результат  реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения  [<2>](#Par1127) |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма 1: «Организация благоустройства в Большенеклиновского сельского поселения» | | | | | | | | |
|  | Основное мероприятие 1.1. Мероприятия по обеспечению бесперебойной подачи электрической энергии по сетям уличного освещения в населенных пунктах сельского поселения | Ведущий специалист Администрации Большенеклиновского сельского поселения – Федоренко О.Н. | обеспечение бесперебойной подачи электрической энергии по сетям уличного осве-щения в насе-ленных пунктах сельского поселения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 1550,0 | 1550,0 | 1009,9 |  |
|  | Основное мероприятие 1.2.  Прочие мероприятия по благоустройству сельского поселения | Ведущий специалист Администрации Большенеклиновскогосельского поселения – Федоренко О.Н | увеличение экологической безопасности, эстетическими и другими свойствами в целом, улучшающими вид территории сельского поселения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 1377,7 | 1377,7 | 940,9 |  |
| 2 | Подпрограмма 2 «Формирование комфортной городской среды на территории Большенеклиновского сельского поселения» | | | | | | | | |
|  | Основное мероприятие  2.1 Расходы на реализацию инициативных проектов | Ведущий специалист Администрации Большенеклиновского сельского поселения – Федоренко О.Н | Благоустройство территории кладбища | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 1150,0 | 1150,0 | 1124,0 |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | Ведущий специалист Администрации Большенеклиновского сельского поселения – Федоренко О.Н | увеличение эстетического и другого свойства в целом, улучшающими вид территории сельского поселения | X |  | X | X | X | X |
| 3 | Подпрограмма 3: «Энергоэффективность» | | | | | | | | |
|  | Основное мероприятие 3.1. Расходы на содержание сетей уличного освещения | Ведущий специалист Администрации Большенеклиновскогосельского поселения – Федоренко О.Н | Экономия электрической энергии сетями уличного освещения  (установка энергосберега-ющих ламп) | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 50,0 – расходы бу-дут осу-ществлены в следующие отчетные периоды |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | Ведущий специалист Администрации Большенеклиновского сельского поселения – Федоренко О.Н | повышение энергоэффективности и энергосбережения в сельском поселении;экономия электрической энергии в систе-мах наружного освещения. | X |  | X | X | X | X |
| ~~4~~ | Подпрограмма 4 «Создание условий для обеспечения качественными услугами населения Большенеклиновского сельского поселения» | | | | | | | | |
|  | Основное мероприятие 4.1 Строительство газовых сетей, включая разработку проектно-сметной документации | Ведущий специалист Администрации Большенеклиновского сельского поселения – Федоренко О.Н | Экономия электрической энергии сетями уличного освещения  (установка энергосберега-ющих ламп) | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | Ведущий специалист Администрации Большенеклиновского сельского поселения – Федоренко О.Н | повышение энергоэффективности и энергосбережения в сельском поселении;экономия электрической энергии в систе-мах наружного освещения. | X |  | X | X | X | X |
|  | Основное мероприятие 4.2  Реализация направления расходов | Ведущий специалист Администрации Большенеклиновского сельского поселения – Федоренко О.Н | Техническое обслуживание газового хозяйства | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 180,0 | 180,0 | 0 | 180,0 – расходы бу-дут осу-ществлены в следующие отчетные периоды |
|  | Итого по муниципальной  программе | X | X | X | X |  |  |  |  |
| Ведущий специалист Администрации Большенеклиновского сельского поселения – Федоренко О.Н | X | X | X | 4307,7 | 4307,7 | 3074,8 |  |