### Таблица 10

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Информационное общество»   за отчетный период 9 месяцев 2023 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие информационных технологий» муниципальной программы Большенеклиновского сельского поселения «Информационное общество» | X | X | X | 353,1 | 353,1 | 256,1 | 97,0 |
|  | Основное мероприятие 1.1 Закупка товаров, работ услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | Администрация Большенеклиновского сельского поселения (главный специалист Щербанёва Л.М.) | Услуги по обслуживанию программных продуктов установленных у Заказчика, тех. поддержка АС УМС, сопровождение 1С Предприятия, заправка (восстановление) картриджей, приобретение сертификата активации сервиса тех. поддержки ПО VipNet, приобретение лицензии на право использования СКЗИ КриптоПро, услуги по созданию и информационному обслуживанию сайта, приобретение компьютерных комплектующих, комплекс услуг «Технокад» | 01.01.2023г. | 31.12.2023г. | 353,1 | 353,1 | 256,1 | 97,0 (Освоение денежных средств будет освоено полностью в 3-м полугодии 2023г., контракты заключены на сумму – 346,9 тыс.руб., по некоторым из них оплата проходит ежемесячно, ежеквартально) |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | Подпрограмма 1 «Развитие информационных технологий» муниципальной программы Большенеклиновского сельского поселения «Информационное общество» | Услуги по обслуживанию программных продуктов установленных у Заказчика, тех. поддержка АС УМС, сопровождение 1С Предприятия, заправка (восстановление) картриджей, приобретение сертификата активации сервиса тех. поддержки ПО VipNet, приобретение лицензии на право использования СКЗИ КриптоПро, услуги по созданию и информационному обслуживанию сайта, приобретение компьютерных комплектующих, комплекс услуг «Технокад» | X | 31.12.2023г. | X | X | X | X |
| 2. | Подпрограмма 2 «Оптимизация и повышение качества предоставления муниципальных услуг» | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 2.1 Разработка и принятие административных регламентов предоставления муниципальных услуг | Администрация Большенеклиновского сельского поселения | Повышение качества предоставления муниципальных услуг | 01.01.2023г. | 31.12.2023г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | Подпрограмма 2 «Оптимизация и повышение качества предоставления муниципальных услуг» | Повышение качества предоставления муниципальных услуг | X | 31.12.2023г. | X | X | X | X |
| 3. | Итого по муниципальной программе «Информационное общество» | X | X | X | X | 353,1 | 353,1 | 256,1 | 97,0 |
|  |  | ответственный исполнитель муниципальной программы - Администрация Большенеклиновского сельского поселения (главный специалист Щербанёва Л.М.) | X | X | X | 353,1 | 353,1 | 256,1 | 97,0 (Освоение денежных средств будет освоено полностью в 3-м полугодии 2023г., контракты заключены на сумму – 346,9 тыс.руб., по некоторым из них оплата проходит ежемесячно, ежеквартально) |

Отчет

Об исполнении плана реализации муниципальной программы

Большенеклиновского сельского поселения «Информационное общество»

за 9 месяцев 2023 года

с. Большая Неклиновка                                                                       03 октября 2023 года

Администрация Большенеклиновского сельского поселения  является ответственным исполнителем муниципальной программы Большенеклиновского сельского поселения «Информационное общество».

Муниципальная программа «Информационное общество»  Большенеклиновского сельского поселения утверждена постановлением Администрации Большенеклиновского сельского поселения от 11.10.2018г. № 119.

На реализацию муниципальной программы в 2023 году предусмотрено 353,1 тыс.рублей.  Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 9 месяцев 2023 года составило 256,1 тыс.рублей.

За 9 месяцев 2023 год в рамках муниципальной программы «Информационное общество» подпрограммы «Развитие информационных технологий» осуществлялось предоставление муниципальных услуг, повышение качества и доступность муниципальных услуг.

Подпрограмма 1. «Развитие информационных технологий» на территории Большенеклиновского сельского поселения  были исполнены следующие мероприятия по:

- услуги по обслуживанию программных продуктов установленных у Заказчика, тех. поддержка АС УМС, сопровождение 1С Предприятия, заправка (восстановление) картриджей, приобретение сертификата активации сервиса тех. поддержки ПО  VipNet, приобретение лицензии на право использования СКЗИ КриптоПро,  услуги по созданию и информационному обслуживанию сайта, приобретение компьютерных комплектующих, комплекс услуг «Технокад».

Основные мероприятия подпрограммы реализуются в течение 2023 года на постоянной основе.

Срок исполнения контрольных событий по данной программе не наступил.

Главный специалист

Администрации

Большенеклиновского  сельского поселения:                         Л.М. Щербанёва