**Сводный доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Большенеклиновского сельского поселения**

**по итогам 2022 года**

В 2022 году реализованы мероприятия 10 муниципальных программ Большенеклиновского сельского поселения.

На реализацию мероприятий муниципальных программ Большенеклиновского сельского поселения в 2022 году предусмотрено бюджетных средств в размере 17 897,0 тыс. рублей. Освоено – 16 907,5тыс. рублей, или 94,5%.

1. **Муниципальная программа Большенеклиновского сельского поселения «Социальная поддержка муниципальных служащих, вышедших на пенсию по старости (инвалидности)»**

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы за отчетный период

В последние годы приняты важные решения по совершенствованию системы социальной поддержки. Расширяется сфера применения страховых принципов в предоставлении мер социальной поддержки. Внедрены социальные доплаты к пенсиям неработающим пенсионерам до уровня прожиточного минимума пенсионера; осуществляется индексация социальных выплат с учетом динамики инфляции.

Программа предполагает выраженную социальную направленность.

Результаты реализации мероприятий Программы будут оказывать влияние на улучшение качества жизни отдельных категорий населения поселения на протяжении длительного времени.

Конкретными результатами реализации муниципальной программы «Социальная поддержка муниципальных служащих, вышедших на пенсию по старости (инвалидности)» являются:

- снижение бедности, повышение качества жизни муниципальных служащих поселения, вышедших на пенсию.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов, и показателей муниципальной программы за отчетный период

Основными значениями показателей (индикаторов) муниципальной программы Большенеклиновского сельского поселения «Социальная поддержка муниципальных служащих, вышедших на пенсию по старости (инвалидности)» являются:

- доля граждан, получающих муниципальную пенсию за выслугу лет по старости, в общей численности лиц, замещающих муниципальные должности и муниципальных служащих - 100%.

Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальной программы

На реализацию муниципальной программы предусмотрено 200,0 тыс. рублей, освоено 136,5 тыс. рублей, или 68,2%.

1. **Муниципальная программа Большенеклиновского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Большенеклиновского сельского поселения»**

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы за отчетный период

**Конкретные результаты, достигнутые за 2022 год по подпрограмме «Организация благоустройства в Большенеклиновском сельском поселении».**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Показатели результативности муниципальной программы | Объемы ассигнований  (тыс. руб.) |
| 1. | Мероприятия по обеспечению бесперебойной подачи электрической энергии по сетям уличного освещения в населенных пунктах сельского поселения | В течение года постоянно осуществлялось обслуживание и содержание фонарей уличного освещения; своевременно производилась оплата за уличное освещение | 1379,7 |
| 2. | Прочие мероприятия по благоустройству сельского поселения | Улучшение благоустройства территории | 1589,5 |
| 3. | Строительство газовых сетей, включая разработку проектно-сметной документации | Повышение уровня газификации населения Большенеклиновского | 92,1 |
| 4. | Реализация направления расходов | Техническое обслуживание газового хозяйства | 0,0 |
| Всего | | | 3061,4 |

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов, и показателей муниципальной программы за отчетный период

Показатели (индикаторы) имеют следующие значения:

- количество действующих светильников к общему количеству светильников – 100% при плане 100%.

Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальной программы

На реализацию муниципальной программы предусмотрено 3287,1 тыс. рублей, освоено 3061,4 тыс. рублей, или 93,1%.

1. **Муниципальная программа Большенеклиновского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие терроризму, экстремизму, коррупции в Большенеклиновском сельском поселении»**

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы за отчетный период

Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие терроризму, экстремизму, коррупции в Большенеклиновском сельском поселении» направлена на совершенствование взаимодействия органов местного самоуправления Большенеклиновского сельского поселения и территориальных органов федеральных и областных органов исполнительной власти, а также организации их взаимодействия с общественными объединениями в сфере профилактики правонарушений. Создание благоприятной и максимально безопасной для населения обстановки в жилом секторе, на улицах и в других общественных местах поселения, воспитание гражданской солидарности и интернационализма, противодействие любым проявлениям экстремизма и ксенофобии, обеспечение антитеррористической защищенности населения. Гармонизация межнациональных отношений, сокращение спроса на наркотики и ограничение их доступности. Снижение уровня коррупционных проявлений на территории Большенеклиновского сельского поселения.

В рамках реализации муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие терроризму, экстремизму, коррупции в Большенеклиновском сельском поселении» (далее- муниципальная программа), утвержденной постановлением Администрации Большенеклиновского сельского поселения от 11.10.2018 № 117, ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы в 2022 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

проведен мониторинг общественного мнения о состоянии коррупции в Большенеклиновском сельском поселении;

налажено проведение антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов и нормативных правовых актов Большенеклиновского сельского поселения;

повысился уровень правовой подготовки специалистов в сфере противодействия коррупции;

обеспечен доступ граждан, общественных объединений и средств массовой информации к информации о деятельности органов исполнительной власти;

установлено видеонаблюдение в здании администрации;

осуществлялся комплекс мероприятий, направленных на устранение необоснованных запретов и ограничений в области предпринимательской деятельности.

Решение поставленных в рамках Программы задач достигается за счет:

- совершенствования профилактики преступлений и иных правонарушений среди молодежи;

- вовлечения в предупреждение правонарушений сотрудников предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности, а также членов общественных организаций;

-снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии;

В охране общественного порядка принимает участие добровольная народная дружина, в которую входят 10 дружинников.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов, и показателей муниципальной программы за отчетный период

В ходе реализации основных мероприятий муниципальной программы достигнуты следующие результаты:

- совершение террористических актов (попытка совершения) и актов экстремистской направленности на территории Большенеклиновского сельского поселения – не совершались.

Все запланированные показатели достигнуты в полном объеме.

Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальной программы

На реализацию муниципальной программы предусмотрено 100,0тыс. рублей, освоено 60 тыс. рублей, или 60,0%.

1. **Муниципальная программа Большенеклиновского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»**

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы за отчетный период

Муниципальная программа Большенеклиновского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах».

Цели программы:

Минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах.

Основными задачами Программы являются:

1. обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах;
2. поддержание в постоянной готовности и реконструкция территориальной системы оповещения населения поселения;
3. защита жизни и здоровья населения, обучение мерам безопасности при чрезвычайных ситуациях.

Для достижения заявленных целей и решения поставленных задач в рамках настоящей муниципальной программы предусмотрена реализация 3 подпрограмм:

Подпрограмма № 1 «Пожарная безопасность».

Подпрограмма № 2 «Защита населения от чрезвычайных ситуаций».

Подпрограмма № 3 .«Обеспечение безопасности на водных объектах».

Конкретные результаты:

-снижение рисков возникновения пожаров, чрезвычайных ситуаций, несчастных случаев на воде и смягчение их возможных последствий;

-повышение уровня безопасности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах;

-улучшение системы информирования населения Большенеклиновского сельского поселения для своевременного доведения информации об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций;

-повышение готовности населения к действиям при возникновении пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий на воде.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов, и показателей муниципальной программы за отчетный период

1. Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре в здании администрации -100%.

2. Обучение должностных лиц и специалистов в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций Большенеклиновского сельского поселения - 100%.

4. Количество выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия – отсутствуют.

Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы в 2022 году достигнуты в размере 100%.

Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальной программы

На реализацию муниципальной программы предусмотрено 150,0тыс. рублей, освоено 97,6 тыс. рублей, или 65,1%.

1. **Муниципальная программа Большенеклиновского сельского поселения «Развитие культуры»**

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы за отчетный период

Достижению результатов в 2022 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ.

В рамках подпрограммы «*Развитие культурно-досуговой деятельности*», предусмотрена реализацияодного основного мероприятия и одного контрольного события.

Основное мероприятие 1.1. «Развитие культурно-досуговой деятельности» выполнено.

Результаты:

В результате реализации данной подпрограммы обеспечена устойчивая и надежная работа объектов культуры. Муниципальные услуги по организации мероприятий оказаны населению в 2022 году в объеме 375 публичных выступлений или 100% к плановым назначениям, утвержденным в муниципальном задании. Муниципальные услуги по организации деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества оказаны населению в объеме 28 формирования или 104% к плановым назначениям. Количество обслуженных потребителей из числа установленных муниципальным заданием составило 9596 человека.

В рамках выполнения мероприятий данной программы МБУК БМП НР РО «БольшенеклиновскийДК» была организована:

а) в Большенеклиновском ДК

- работа 17 клубных формирований, из них:

***Самодеятельного народного творчества:***

*Взрослые и молодежь:*

Театр малых форм «Орион», Старшая группа(тетр)

Кружок вокала «Идиллия» (хор)

Хореографический кружок «Радуга» **Старшая группа** (хореогр)

Вокальный ансамбль «Хорошие девчата» взрослые (старше 35лет)

*Дети и подростки:*

Кружок вокала «Вдохновение» старшая группа (хор)

Кружок вокала «Классные ребята» младшая группа (хор)

Театр малых форм «Пьеро» **Млад. Гр** (тетр)

Хореографический кружок «Топотушки» **Младшая группа** (хореагр)

Хореографический кружок «Мелодия» **Средняя группа** (хореагр)

Творческий клуб «Умелые ручки» (прочие по ДПИ)

Кружок рукоделия «ПоСИделки» (прочие по ДПИ)

***Любительские объединения:***

- Клуб выходного дня - «Смелая молодёжь»;

-«Игротека»;

- Дискотека - «Эдельвейс»;

- Клуб молодого избирателя;

- Женский клуб - «Камелия»;

- Клуб выходного дня - «Нам всегда 18»

б) в Отрадненском ДК - организована работа 11 клубных формирований, из них:

***Самодеятельного народного творчества:***

хоровые коллективы, в т.ч. вокальные ансамбли:

- народный ансамбль народной песни «Ивушки»

- ансамбль народной песни «Отрадушка»

- вокальная группа эстрадной песни «РиТМ»

- вокальный ансамбль народной песни «Ручеёк»

театральные:

- драматический кружок «Синяя птица»

***Любительские объединения:***

-женский клуб «Ивушки»;

-молодежный клуб «Молодой парламентарий»;

-дискотека «Глобус»;

-клуб «Детскотека»

-клуб выходного дня

-клуб настольных игр «Игротека»

Одним из важнейших направлений в работе МБУК БНП НР РО «Большенклиновского Дома культуры» является патриотическое воспитание населения. Ежегодно проводятся основные и ключевые мероприятия посвящённые Великой Отечественной войне – Митинги, концерты, возложение цветов к памятникам воинов ВОВ ко Дню Победы, ко Дню освобождения села от немецко-фашистских захватчиков, митинг к памятному дню 22 июня – начало ВОВ. В связи с пандемией мероприятия проводятся как офлайн при небольшом количестве участников, так и онлайн.

**Выставка-инсталляция "Вехи Советской и Российской армии"**

С 7 по 15 мая в Большенеклиновском Доме культуры состоялась выставка-инсталляция "Вехи Советской и Российской армии" в рамках совместного проекта с Межпоселенческой Центральной библиотекой им. И. Бондаренко. Посетители смогли познакомиться с образцами формы, амуниции, наград, знаков различия и оружия времен РИА, Красной армии и Белого движения времен Гражданской войны, различных родов войск Красной Армии 30-40-х годов из личной коллекции А. Чуланова. Посетителям выставки была предоставлена информация о выставленных экспонатах. Наибольший интерес у мужского населения вызвали наган, маузер, винтовка Мосина, СВТ и наградная шашка "краснознаменка".

**Акция «Мы вместе»**

С сначала объявления специальной военной операции Вооружённых сил Российской Федерации на Украине сотрудники Большенеклиновского ДК собирали и передавали гуманитарную помощь военнослужащим Армии РФ. Организовывали горячие питание для военных на участках временного пребывания. Гуманитарную помощь оказывали мобилизованным жителей поселения. Особое внимание оделялось трем семьям беженцам из ДНР. Сотрудники ДК и жители поселения собирали продукты, необходимую одежду, игрушки и канцелярию.

**Патриотический концерт «В единстве народа сила России»**

4 ноября 2022 года в Большенеклиновском доме культуры прошел патриотический концерт «В единстве народа сила России». Концерт прошел в поддержку специальной военной операции Вооруженных Сил Российской Федерации. Глава Администрации Большенеклиновского поселения Овчинникова Е.Н. и Глава Большенеклиновского поселения Кисляк А. В. выступили с речью в поддержку военнослужащих РФ и мобилизованных жителей Большенеклиновского сельского поселения, а так же о гуманитарной поддержке со стороны жителей поселения, направленной в адрес исполняющих воинский долг в рамках СВО. На сцене прозвучали песни о сплоченности, самоотверженности, героизме, стойкости, взаимопомощи российского народа и о том, как верят в Победу и ждут скорейшего возвращения домой наших защитников родные и близкие, в исполнении Веры Тереховой, Елены Рыбалка, Людмилы и Евгения Гусейнова, Наталии Клевцовой, Сергея Зеленых, Александра Чуланова и его вокального коллектива «Классные ребята». А танцевальный коллектив «Мелодия» своими танцами показали, что сохранять русскую культуру и традиционные русские устои важно и необходимо для современного общества и для будущего поколения.

**Открытие Доски Почета.**

9 декабря 2022 года в День Героя Отечества в здании Большенеклиновского ДК прошло торжественное открытие Доски Почета, посвященной участникам СВО на Украине из Большенеклиновского поселения. Доску Почета открывали Глава Большенеклиновского сельского поселения Е.Н. Овчинникова и директор Большенеклиновского ДК в присутствии представителей Администрации Неклиновского района, «Юнармии» Большенеклиновской школы и жителей поселения. Дети прочитали стихи, посвященные СВО. После открытия Доски Почета участники мероприятия в память о героях ВОВ возложили цветы к памятнику Неизвестному солдату на Большенеклиновском Мемориале погибшим воинам ВОВ.

С 2019 года в «Большенеклиновском Доме культуры» продолжает реализацию проект «Возрождение культурных традиций Большенеклиновского сельского поселения». Ежегодно проводятся традиционные народные праздники такие как Масленица, колядки, Новый год. Так же созданный в рамках проекта вокальный ансамбль народной песни «Хорошие девчата», под руководством Соловьева Валерия Николаевича, продолжает работу над популяризацией русских народных песен, коллектив участвует в большинстве онлайн и офлайн мероприятиях. По мотивам русских народных сказок организовываются игровые программы для детей. Цель проекта – развитие у населения устойчивого интереса к русским народным традициям и культуре, передача знания, опыта предыдущих поколений, объединение традиционной русской народной культуры с современной культурой населения при помощи новых форм и новых технологий.

**Интерактивно-познавательная программа "Русская культура"**

24 мая 2022 года в Большенеклиновском ДК сотрудники дома культуры и библиотеки им. В.Г. Саранских с целью повышения интереса к русской народной культуре и популяризации русской культуры и традиционных русских ценностей провели интерактивно-познавательную программу "Русская культура" для детей Большенеклиновского поселения.  В программу входило знакомство с уголком народного быта, русским народным декоративно-прикладным искусством, русскими живописцами, поучаствовали в викторине по русскому языку и прошли исторический экскурс в русскую культуру.  Дети научились играть в русские народные игры и по окончанию программы участники сыграли мини спектакль по мотивам из предложенных русских народных сказок.

**Мастер-класс по изготовлению венка из трав.**

З0 июля 2022 г на гастрономическом фестивале «Донская уха» Большенеклиновским ДК гостям был предложен мастер-класс по плетению венка из местного разнотравья. В ходе проведения мастер-класса участники узнали для каких целей плели венки в России, какие травы использовали для лечебных целей или в косметологии, а так же, как правильно собирать и хранить лечебные травы. Участники мероприятия подошли творчески к плетению венков и каждый собрал свой уникальный ароматный венок.

МБУК БНП НР РО «Большенеклиновский ДК» ежегодно разрабатываются и вводятся новые формы мероприятий. В 2022 году работа над инновационными формами культурно-массовых мероприятий была проведена в офлайн формате с целью повышения интереса к русской народной культуре и традициям, при помощи современных технологий, а также знакомство с традициями других национальных культур.

Таким образом были разработаны и проведены следующие наиболее важные мероприятия в данном направлении: QR-квест «Культурный код», фестиваль красок «Яркое лето».

**QR-квест «Культурный код»**

9 апреля 2022 г. в «Большенеклиновском ДК» прошел QR-квест «Культурный код». Целью мероприятия было приобщение участников и повышение интереса к русской культуре и традициям с помощью современных технологий, в частности смартфон с программой «QR-сканер».

QR-квест состоял из 6 станций, прохождение которых подразумевает наличие некоторых черт характера русского человека, например, на станции «Дружба народов» задания связанные укреплением межэтнических отношений внутри государства, на станции «Za мир» затронута тема исторической справедливости, на станции «Музыкальная» участников квеста проверяют на знание русских традиционных мелодий и песен.

В качестве ведущего выступил исторический персонаж «Петр I». Он же вручил каждой команде на старте QR-код, отсканировав который показывал следование к следующей станции и задание. На каждой станции команда правильно выполняет задание и получает от модератора станции очередной QR-код. По итогу прохождения маршрута команда-победитель находит «Ключ» для ларца, в котором находится символ России – флаг РФ.

**Фестиваль красок «Яркое лето».**

30 июня 2022 года для закрытия летней площадки для детей и подростков было выбрано яркое красочное мероприятие - фестиваль красок «Яркое лето». Задача мероприятия носит как развлекательный характер, так же и ознакомительный. Идея проведения фестиваля была взята из культурной традиции Индии, праздника «Холли» - проводы зимы и встречу весны. Этот праздник перекликается с русским традиционным праздником «Масленица». В обеих культурах принято сжигать чучело «Зимы». Красочность праздников продолжают в России –гуляньями, ярмарками, а в Индии посыпанием яркого цветного порошка на окружающих.

Главный атрибут в мероприятии – цветной порошок из натуральных продуктов гулал («холли»). Этот порошок можно изготовить самим или заказать в определенных интернет-магазинах.

Фестиваль красок проходил в 3 этапа:

1. Информационный - участникам было вкратце рассказано о взаимной дружбе между Россией и Индией, о схожих традициях праздника весны.

2. Игровой – были предложены новые командные и общие массовые игры на сплочение, объединение.

3. Фестиваль красок – посыпание цветным порошком всех участников фестиваля.

Красочность и яркость данного мероприятия не оставляет равнодушным никого.

На территории Большенеклиновского сельского поселения не имеется национальных общественных организаций и объединений

**Достижения работников культуры и участников формирований самодеятельного народного творчества за 2022 год.**

**Большенеклиновский ДК**

**Январь 2022 г**

1. Международный фестиваль-конкурс «Дарование», Вокальный ансамбль «Хорошие девчата», Диплом Лауреата 2 степени, г. С-Петербург., онлайн формат  
2. Международный фестиваль-конкурс «Дарование», Соловьев Валерий Николаевич, Благодарственное письмо г. С-Петербург. онлайн формат

3. Международный фестиваль-конкурс «Дарование», Михаил Палий, Диплом Лауреата 1 степени, г. С-Петербург. онлайн формат

4. Международный фестиваль-конкурс «Дарование», Александр Чуланов, Диплом Лауреата 1 степени, г. С-Петербург. онлайн формат

5. Всероссийский фестиваль-конкурс искусств «Планета талантов», Александр Чуланов, Диплом Лауреата 1 степени, г. С-Петербург. онлайн формат

6. Всероссийский фестиваль-конкурс искусств «Планета талантов», Благодарность Большенеклиновский ДК, г. С-Петербург. онлайн формат

Февраль 2022

7. Районный фестиваль патриотической песни «За веру! За Отчизну! За любовь!», Вокальный коллектив «Идиллия», Михаил Палий - диплом участника.

8. Районный фестиваль патриотической песни «За веру! За Отчизну! За любовь!», Александр Владимирович Чуланов - диплом участника.

9. Конкурс-фестиваль в сфере искусства и творчества «Пробуждение», Александр Владимирович Чуланов, диплом лауреата 1 степени, г. С-Петербург онлайн формат

10. Международный благотворительный фестиваль-конкурс «Ангелы надежды», Чуланов Александр Владимирович, диплом лауреата 1 степени, г. С-Петербург онлайн формат

11. Международный фестиваль-конкурс «Призвание», Чуланов Александр Владимирович, диплом лауреата 2 степени, г. С-Петербург онлайн формат

12. Международный фестиваль-конкурс «Призвание», Чуланов Александр Владимирович, диплом лауреата 3 степени, г. С-Петербург онлайн формат

Март 2022

13. Районный фестиваль-конкурс самодеятельных театральных коллективов «Театральные встречи», Александр Владимирович Чуланов, Диплом 1 степени, РДК, Покровское

14. Районная выставка ко дню работника культуры, Лобода Наталья Александровна, благодарственное письмо, РДК, Покровское.

15. Районная выставка ДНИ «Весеннее настроение», Лобода Наталья Александровна, благодарственное письмо, РДК, Покровское.

16. Международный фестиваль-конкурс искусств «Зимняя сказка», Александр Владимирович Чуланов, диплом, лауреат 2 степени, г. С-Петербург. онлайн формат

17. Конкурс-фестиваль «Пробуждение», Чуланов Александр Владимирович, диплом 1 степени онлайн формат

Май 2022г

18. Районная квест-игра «Шагаем дорогами победы», диплом 3 место, СДК Залевский, Самбекские Высоты., Команда поселения «Большенеклиновский рубеж»

19. Районный конкурс вокального искусства «Волшебный цветок»,» Вокальный коллектив «Классные ребята», Мария Дахно – диплом 1 место, РДК, Покровское

20. Районный конкурс вокального искусства «Волшебный цветок», Вокальный коллектив «Идиллия» Михаил Палий– диплом 1 место, РДК, Покровское

21. Всероссийский фестиваль-конкурс народного творчества «Зажигаем звезды»,Чуланов Александр Владимирович, диплом 2 степени, онлайн формат

22. Всероссийский фестиваль-конкурс народного творчества «Зажигаем звезды», г. С-Петербург. онлайн формат Чуланов Александр Владимирович,

23. Благодарственное письмо, Большенеклиновский ДК, г. С-Петербург. онлайн формат

Июнь 2022г

24. Районный фотоконкурс «Лучшая селфи-точка Неклиновского района», Лобода Наталья Александровна, диплом 3 место, Администрация Неклиновского района, с. Покровское.

Август 2022

25. Участие в проекте «Берега дружбы» имени А.В. Третьякова, с. Покровское. Большенеклиновский ДК, благодарственное письмо.

26. Участие в творческом проекте «Покровский бульвар», «DISCО 80-х», Покровское, Большенеклиновский ДК, благодарственное письмо.

Октябрь 2022

27. Участие Фестиваль детско-юношеского и молодежного творчества «Россыпь народных талантов», Вокальная группа «Классные ребята», РДК, Покровское, диплом участника.

28. Участие Фестиваль детско-юношеского и молодежного творчества «Россыпь народных талантов», Танцевальная группа «Мелодия», РДК, Покровское, диплом участника.

Декабрь 2022

29. Районный фестиваль-конкурс героев русских народных сказок «Новогодний переполох», Лобода Наталья Александровна, диплом участника, РДК, с. Покровское.

30. Министерство культуры Ростовской области, «Благодарственное письмо», Мамадкулова Ольга Викторовна.

Отрадненский СДК

* Областной фестиваль казачьего фольклора «Нет вольнее Дона тихого» - благодарность;
* Областной конкурс «Чудо-масленица» - благодарность;
* Межрайонный фестиваль хоровых коллективов народной песни «Родные напевы» - диплом;
* Районный фестиваль народной песни «Родники народных талантов» - благодарность;
* Районная фотовыставка «Отечеству на верность присяга» - благодарность;
* Районный дистанционный фестиваль «За веру! За Отчизну! За любовь» - диплом;
* Районный праздник «Масленица» - благодарность;
* Районный фестиваль семейного творчества «Семья – источник вдохновенья» - благодарность;
* Поздравительное письмо от Губернатора Ростовской области за оказание гуманитарной помощи и налаживание работы с вынужденными переселенцами в пунктах временного размещения, ко Дню добровольца;
* Благодарность от Главы администрации Неклиновского района за активность и профессионализм;
* Благодарственное письмо от Главы администрации Большенеклиновского сельского поселения за активную жизненную позицию;
* Благодарность от Главы администрации Большенеклиновского сельского поселения за добровольческую деятельность в сфере культуры Большенеклиновского сельского поселения;
* Благодарственное письмо за вклад в организацию и проведение молодежного образовательного форума Южного федерального округа «Ростов» с федеральной площадкой «Ростов Аграрный»
* Благодарственное письмо за активное участие в добровольческой деятельности по оказанию помощи вынужденным переселенцам на территории Ростовской области (Дон волонтер)
* Благодарственное письмо за участие в концертной проограмме, посвященной 25 годовщине со дня образования самодеятельного народного хора «Русская песня» (с. Вареновка)
* Межрегиональный фестиваль-конкурс «Игорь Бондаренко. Война. Судьба. Книга» - диплом победителя;
* Благодарность за творческую помощь и поддержку культурно-образовательного проекта «Берега дружбы»;
* Благодарность за активное участие в районном творческом проекте «Покровский бульвар»;
* Диплом за организацию районной экологической акции «На волне экологии»;
* Районный смотр-конкурс любительских объединений и клубов по интересам для молодежи «Мир увлеченных» - диплом;
* Районная квест игра «Шагаем дорогами Победы» - диплом;
* Областной 43-й массовый легкоатлетический пробег «Ростовское кольцо 2022» - диплом;
* Международная акция «Час земли - 2022» - сертификат;
* Региональная интеллектуальная игра «Росквиз: Россия» - диплом за организацию площадки;
* Международная акция – тест по истории ВОВ «Большая история» - диплом за организацию площадки.

Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов, и показателей муниципальной программы за отчетный период

В ходе реализации основных мероприятий муниципальной программы достигнуты следующие результаты:

- увеличение количества жителей, посещающих культурные мероприятия.

Все запланированные показатели достигнуты в полном объеме.

Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальной программы

На реализацию муниципальной программы предусмотрено 5279,6 тыс. рублей, освоено 5279,8 тыс. рублей, или 100,0%.

1. **Муниципальная программа Большенеклиновского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта в Большенеклиновском сельском поселении»**

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы за отчетный период

Несмотря на то, что в Большенеклиновском сельском поселении проводится большая регулярная работа по развитию спорта, пропаганде здорового образа жизни, привлечению жителей всех возрастов к регулярным занятиям физической культурой, за последние годы в поселении, как и по всей России в целом, остро стоит проблема ухудшения состояния здоровья населения, увеличения количества людей, употребляющих наркотики, злоупотребляющих алкоголем и пристрастившихся к курению. К основным причинам, негативно влияющим на состояние здоровья, следует отнести снижение уровня жизни, ухудшение условий учебы, труда, отдыха и состояния окружающей среды, качества питания, увеличения стрессовых нагрузок.

В 2022 году был принят календарный план - физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий, проводимых на территории Неклиновского района и за ее пределами.

В 2022 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

1. осуществлялось вовлечение населения в занятия физической культурой и массовым спортом, обеспечена организация и проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, повышен интерес различных категорий граждан к занятиям физической культурой и спортом, созданы условия для активного досуга и укрепления здоровья населения средствами физической культуры и спорта;
2. физическое воспитание, вовлечение, организация проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов, и показателей муниципальной программы за отчетный период

Показатели (индикаторы) имеют следующие значения:

- доля граждан Большенеклиновского сельского поселения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения – 20%, план – 20%.

Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальной программы

На реализацию муниципальной программы предусмотрено 0,0 тыс. рублей, освоено 0,0 тыс. рублей, или 0%.

1. **Муниципальная программа Большенеклиновского сельского поселения «Муниципальная политика»**

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы за отчетный период

Основной целью муниципальной программы «Муниципальная политика» (далее – Программа) является:

Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Большенеклиновском сельском поселении;

совершенствование муниципального управления в Большенеклиновском сельском поселении и муниципальной службы Большенеклиновского сельского поселения.

Программа» включает в себя следующие подпрограммы:

**Подпрограмма 1** - «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Большенеклиновском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления».

**Подпрограмма 2** - «Обеспечение реализации муниципальной программы Большенеклиновского сельского поселения «Муниципальная политика».

В рамках реализации **подпрограммы 1 «**Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Большенеклиновском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления**»** достигнуты следующие результаты:

В целях совершенствования правовых и организационных основ муниципальной службы проведен анализ нормативных правовых документов. По итогам анализа разработано и утверждено 3 нормативных правовых актов, направленных на совершенствование основ муниципальной службы.

В целях приведения нормативно-правовых актов Администрации Большенеклиновского сельского поселения в соответствие с изменениями законодательства Российской Федерации в области противодействия коррупции принято 1 и внесены изменения в 3 нормативных правовых акта.

- размещены на официальном портале Большенеклиновского сельского поселения в сети «Интернет» в разделе «Муниципальная служба» методические рекомендации по вопросам организации кадровой работы, антикоррупционная деятельность, порядок поступления на муниципальную службу, квалификационные требования, проводится постоянное обновление информации;

- реализовано мероприятие по повышению уровня образования муниципальных служащих на курсах повышения квалификации, в 2022 году обучены 7 муниципальных служащих. Проведено обучение по закупкам, по ГО и ЧС, пожарный минимум, по охране труда. На реализацию данного мероприятия предусмотрено 70,0 тыс. рублей, освоено 22,5 тыс. рублей;

- организовано официальное опубликование в газете «Приазовская степь» и информационном бюллетене Большенеклиновского сельского поселения правовых и иных информационных материалов, подлежащих официальному опубликованию.

Также, в течение 2022 года с муниципальными служащими Администрации поселения проведены консультационные занятия по законодательству о муниципальной службе, Уставу поселения, противодействию коррупции в органах местного самоуправления, по вопросам, связанным с применением на практике общих принципов служебного поведения муниципальных служащих.

- мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих выполнены в полном объеме, 6 муниципальных служащих получили паспорта здоровья, освоенная сумма средств составила 13,7 тыс. рублей, или 32,1 % от плана.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов, и показателей муниципальной программы за отчетный период

К концу реализации Программы достигнуты планируемые на данный период целевые показатели [Программы](garantF1://9889587.1000):

- Доля граждан положительно оценивающих деятельность органов местного – самоуправления 65%.

- Доля специалистов в возрасте до 30 лет, имеющих стаж муниципальной службы - более 3 лет – 0%.

- Доля должностей муниципальной службы, для которых утверждены должностные инструкции, соответствующие установленным требованиям - 100 %.

- Доля муниципальных служащих, должностные инструкции которых содержат показатели результативности -100%.

- Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе конкурса – 0 %.

- Число муниципальных служащих, прошедших обучение в соответствии с муниципальным заказом на профессиональную переподготовку, повышение квалификации и стажировку – 3.

-Число муниципальных служащих, уволившихся с муниципальной службы до достижения ими предельного возраста пребывания на муниципальной службе – 2.

- Доля опубликованных нормативных правовых актов в информационном бюллетене Большенеклиновского сельского поселения к общему количеству актов, подлежащих опубликованию – 100%.

- Число муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию – 6.

Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальной программы

На реализацию муниципальной программы предусмотрено 70,0 тыс. рублей, освоено 22,5 тыс. рублей, или 32,1%.

1. **Муниципальная программа Большенеклиновского сельского поселения «Информационное общество»**

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы за отчетный период

В целях обеспечения развития информационно-коммуникационной среды, способствующей повышению качества жизни населения и обеспечению устойчивого и стабильного социально-экономического развития Большенеклиновского сельского поселения, а также повышения эффективности бюджетных расходов на внедрение информационных технологий в деятельность органов местного самоуправления, в рамках реализации муниципальной программы Большенеклиновского сельского поселения «Информационное общество», утвержденной постановлением Администрации Большенеклиновского сельского поселения от 11.10.2018 № 119.

В 2022 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- сформирована информационно-коммуникационная инфраструктура органа местного самоуправления и учреждений Большенеклиновского сельского поселения, отвечающая требованиям рынка информационных технологий;

- реализованы мероприятия по защите информации, в том числе персональных данных, используемых органами исполнительной власти и учреждением Большенеклиновского сельского поселения в ходе своей деятельности;

- внедрение информационных технологий, повысилось качество предоставления физическим и юридическим лицам государственных и муниципальных услуг в электронном виде, проводилась работа в системе «Реестр государственных услуг Ростовской области», «Система исполнения регламентов (СИР), ГАС управление, взаимодействие с МФЦ через систему деловая почта «Випнет».

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов, и показателей муниципальной программы за отчетный период

Основными значениями показателей (индикаторов) муниципальной программы Большенеклиновского сельского поселения «Информационное общество» являются:

- доля функционирующих компьютеров от общего количества компьютеров - 100%;

- количество рабочих мест, подключенных к системе электронного документооборота «ДЕЛО» - 12.

- количество внедренных информационных систем 1.

Достигнуты значения всех показателей.

Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальной программы

На реализацию муниципальной программы предусмотрено 480,0тыс. рублей, освоено 440,9 тыс. рублей, или 91,9%.

**9. Муниципальная программа Большенеклиновского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»**

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы за отчетный период

Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Большенеклиновского сельского поселения, создание условий для эффективного управления муниципальными финансами являются основными установленными целями муниципальной программы. В рамках их реализации в отчетном периоде проводилась эффективная бюджетная политика, позволившая обеспечить сбалансированность и устойчивость бюджетной системы, способствовавшая ненаращиванию расходов и снижению дефицита бюджета.

Большинство основных мероприятий муниципальной программы, сроки окончания которых запланированы на 2022 год, реализуются на постоянной основе. Это объясняется «обеспечивающим» характером муниципальной программы, то есть ее ориентацией на создание общих для всех участников бюджетного процесса условий и механизмов реализации муниципальных программ Большенеклиновского сельского поселения через развитие правового регулирования и методического обеспечения.

По итогам 2022 года обеспечена положительная динамика основных показателей бюджета Большенеклиновского сельского поселения Неклиновского района относительно уровня 2021 года.

Результатом проведенной работы стало формирование целостной системы управления муниципальными финансами Большенеклиновского сельского поселения, характеризующейся следующими показателями:

Основные показатели бюджета Большенеклиновского сельского поселения в 2022 году

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатель | План | Факт | % исполнения |
| Доходы, всего | 17640,1 | 18206,1 | 103,2 |
| в том числе: |  |  |  |
| - налоговые и неналоговые | 5045,4 | 5611,7 | 111,2 |
| - безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ | 12594,7 | 12594,5 | 100,0 |
| Расходы, всего | 18559,8 | 17468,0 | 94,1 |
| Дефицит (-), профицит (+) | -919,7 | 738,1 | - |

На достижение высоких показателей исполнения бюджета Большенеклиновского сельского поселения оказало влияние принятие муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» (далее – муниципальная программа).

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов, и показателей муниципальной программы за отчетный период

В рамках реализации муниципальной программы Большенеклиновского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» предусмотрено 3 показателя:

1.Бюджетный прогноз Большенеклиновского сельского поселения на период 2023-2036годов, утвержден постановлением Администрации Большенеклиновского сельского поселения от 10.10.2022 № 82;

2. За 2022 год Администрацией Большенеклиновского сельского поселения достигнута 1 степень качества управления муниципальными финансами.

3. Сформированы подходы к организации межбюджетных отношений в Большенеклиновского сельском поселении на предстоящий период, своевременно подготовлены расчеты к соглашениям. По состоянию на 01.01.2022г. заключено 3 соглашения о частичной передаче полномочий на уровень бюджета Неклиновского района, денежные средства перечислены в полном объеме, без нарушения сроков оплаты.

В рамках подпрограммы 1 «Долгосрочное финансовое планирование» предусмотрена реализация 2 основных мероприятий и 1 контрольного события.

В результате реализации подпрограммы 1 выполнены следующие мероприятия:

1. Разработаны и реализованы механизмы контроля за исполнением доходов бюджета Большенеклиновского сельского поселения и снижением недоимки. За 2022 год Администрацией Большенеклиновского сельского поселения проведено 12 заседаний Координационного совета по вопросам собираемости налогов и иных обязательных платежей, поступающих в бюджет Большенеклиновского сельского поселения, в результате чего было приглашено 62 неплательщика с суммой погашенной задолженности в 74,0тыс. рублей недоимки по налоговым платежам.

2. Произведена оценка эффективности налоговых льгот, установленных нормативно-правовыми актами Большенеклиновского сельского поселения, согласно которой указанные льготы, предоставляемые отдельным категориям плательщиков согласно Налогового кодекса Российской Федерации, остались на прежнем уровне.

3. Расходы бюджета поселения сформированы в соответствии с муниципальными программами. В 2022 году было разработано 10 муниципальных программ Большенеклиновского сельского поселения, исполнение по которым за 2022 год составило 96,8% от общих расходов бюджета поселения.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 «Долгосрочное финансовое планирование» расходы бюджета поселения не предусмотрены. Основные мероприятия подпрограммы 1 реализуются в течение 2022 года на постоянной основе.

В рамках реализации основных мероприятий подпрограммы 1 по состоянию на 01.01.2022 поступления собственных налоговых и неналоговых доходов составили 5611,7 тыс. рублей, план 2022 года 5045,4тыс.рублей, исполнен на 111,2%.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» на 2022 год предусмотрено 7380,7 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2023 заключено 32 контрактов и договоров на сумму 495,6 тыс. рублей, сложилась экономия в сумме 69,4 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 6859,7 тыс. рублей, или 92,9 %. Основные мероприятия подпрограммы 2 реализуются в течение 2022 года на постоянной основе.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 3 «Управление муниципальным долгом Большенеклиновского сельского поселения» расходы бюджета поселения не предусмотрены. Основные мероприятия подпрограммы 3 реализуются в течение 2022 года на постоянной основе. Контрольное событие данной подпрограммы не исполнено в связи с отсутствием необходимости в привлечении заемных средств в бюджет Большенеклиновского сельского поселения, что является положительным моментом при исполнении бюджета.

В рамках реализации основных мероприятий подпрограммы 3 по состоянию на отчетную дату показатели объема муниципального долга и расходов на его обслуживание, предусмотренные в бюджете поселения на 2022 год, соответствуют ограничениям, установленным бюджетным законодательством.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 4 «Совершенствование системы распределения и перераспределения финансовых ресурсов» (далее – подпрограмма 4) на 2022 год предусмотрено 63,1 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 63,1 тыс. рублей, или 100%.

Основные мероприятия подпрограммы 4 реализуются в течение 2022 года на постоянной основе. Контрольное событие данной подпрограммы исполнено в срок.

Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальной программы

На реализацию муниципальной программы в 2022 году предусмотрено 7380,7 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2022 года составило 6859,7 тыс. рублей, или 92,9%.

Глава Администрации

Большенеклиновского

сельского поселения Е.Н.Овчинникова

Начальник отдела экономики и финансов

Администрации Большенеклиновского

сельского поселения В.Н.Лозенко