**Сводный доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Большенеклиновского сельского поселения**

**по итогам 2023 года**

В 2023 году реализованы мероприятия 10 муниципальных программ Большенеклиновского сельского поселения.

 На реализацию мероприятий муниципальных программ Большенеклиновского сельского поселения в 2023 году предусмотрено бюджетных средств в размере 19 559,0 тыс. рублей. Освоено – 18 542,6тыс. рублей, или 94,8%.

1. **Муниципальная программа Большенеклиновского сельского поселения «Социальная поддержка муниципальных служащих, вышедших на пенсию по старости (инвалидности)»**

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы за отчетный период

В последние годы приняты важные решения по совершенствованию системы социальной поддержки. Расширяется сфера применения страховых принципов в предоставлении мер социальной поддержки. Внедрены социальные доплаты к пенсиям неработающим пенсионерам до уровня прожиточного минимума пенсионера; осуществляется индексация социальных выплат с учетом динамики инфляции.

Программа предполагает выраженную социальную направленность.

Результаты реализации мероприятий Программы будут оказывать влияние на улучшение качества жизни отдельных категорий населения поселения на протяжении длительного времени.

 Конкретными результатами реализации муниципальной программы «Социальная поддержка муниципальных служащих, вышедших на пенсию по старости (инвалидности)» являются:

 - снижение бедности, повышение качества жизни муниципальных служащих поселения, вышедших на пенсию.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов, и показателей муниципальной программы за отчетный период

Основными значениями показателей (индикаторов) муниципальной программы Большенеклиновского сельского поселения «Социальная поддержка муниципальных служащих, вышедших на пенсию по старости (инвалидности)» являются:

- доля граждан, получающих муниципальную пенсию за выслугу лет по старости, в общей численности лиц, замещающих муниципальные должности и муниципальных служащих - 100%.

Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальной программы

На реализацию муниципальной программы предусмотрено 220,0 тыс. рублей, освоено 228,3 тыс. рублей, или 99,3%.

1. **Муниципальная программа Большенеклиновского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Большенеклиновского сельского поселения»**

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы за отчетный период

**Конкретные результаты, достигнутые за 2023 год по подпрограмме «Организация благоустройства в Большенеклиновском сельском поселении».**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Показатели результативности муниципальной программы | Объемы ассигнований(тыс. руб.) |
| 1. | Мероприятия по обеспечению бесперебойной подачи электрической энергии по сетям уличного освещения в населенных пунктах сельского поселения | В течение года постоянно осуществлялось обслуживание и содержание фонарей уличного освещения; своевременно производилась оплата за уличное освещение | 1156,8 |
| 2. | Прочие мероприятия по благоустройству сельского поселения | Улучшение благоустройства территории | 1274,2 |
| 3. | Строительство газовых сетей, включая разработку проектно-сметной документации | Повышение уровня газификации населения Большенеклиновского | 186,7 |
| 4. | Расходы на реализацию инициативных проектов | Инициативный проект «Благоустройство кладбища» | 1124,0 |
| Всего | 3061,4 |

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов, и показателей муниципальной программы за отчетный период

Показатели (индикаторы) имеют следующие значения:

- количество действующих светильников к общему количеству светильников – 100% при плане 100%.

Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальной программы

На реализацию муниципальной программы предусмотрено 4350,9 тыс. рублей, освоено 3741,7 тыс. рублей, или 86,0%.

1. **Муниципальная программа Большенеклиновского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие терроризму, экстремизму, коррупции в Большенеклиновском сельском поселении»**

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы за отчетный период

Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие терроризму, экстремизму, коррупции в Большенеклиновском сельском поселении» направлена на совершенствование взаимодействия органов местного самоуправления Большенеклиновского сельского поселения и территориальных органов федеральных и областных органов исполнительной власти, а также организации их взаимодействия с общественными объединениями в сфере профилактики правонарушений. Создание благоприятной и максимально безопасной для населения обстановки в жилом секторе, на улицах и в других общественных местах поселения, воспитание гражданской солидарности и интернационализма, противодействие любым проявлениям экстремизма и ксенофобии, обеспечение антитеррористической защищенности населения. Гармонизация межнациональных отношений, сокращение спроса на наркотики и ограничение их доступности. Снижение уровня коррупционных проявлений на территории Большенеклиновского сельского поселения.

В рамках реализации муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие терроризму, экстремизму, коррупции в Большенеклиновском сельском поселении» (далее- муниципальная программа), утвержденной постановлением Администрации Большенеклиновского сельского поселения от 11.10.2018 № 117, ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы в 2023 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

проведен мониторинг общественного мнения о состоянии коррупции в Большенеклиновском сельском поселении;

налажено проведение антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов и нормативных правовых актов Большенеклиновского сельского поселения;

повысился уровень правовой подготовки специалистов в сфере противодействия коррупции;

обеспечен доступ граждан, общественных объединений и средств массовой информации к информации о деятельности органов исполнительной власти;

установлено видеонаблюдение в здании администрации;

осуществлялся комплекс мероприятий, направленных на устранение необоснованных запретов и ограничений в области предпринимательской деятельности.

 Решение поставленных в рамках Программы задач достигается за счет:

- совершенствования профилактики преступлений и иных правонарушений среди молодежи;

- вовлечения в предупреждение правонарушений сотрудников предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности, а также членов общественных организаций;

 -снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии;

 В охране общественного порядка принимает участие добровольная народная дружина, в которую входят 10 дружинников.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов, и показателей муниципальной программы за отчетный период

В ходе реализации основных мероприятий муниципальной программы достигнуты следующие результаты:

- совершение террористических актов (попытка совершения) и актов экстремистской направленности на территории Большенеклиновского сельского поселения – не совершались.

Все запланированные показатели достигнуты в полном объеме.

Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальной программы

На реализацию муниципальной программы предусмотрено 95,0тыс. рублей, освоено 94,7 тыс. рублей, или 99,7%.

1. **Муниципальная программа Большенеклиновского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»**

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы за отчетный период

Муниципальная программа Большенеклиновского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах».

Цели программы:

Минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах.

Основными задачами Программы являются:

1. обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах;
2. поддержание в постоянной готовности и реконструкция территориальной системы оповещения населения поселения;
3. защита жизни и здоровья населения, обучение мерам безопасности при чрезвычайных ситуациях.

Для достижения заявленных целей и решения поставленных задач в рамках настоящей муниципальной программы предусмотрена реализация 3 подпрограмм:

Подпрограмма № 1 «Пожарная безопасность».

Подпрограмма № 2 «Защита населения от чрезвычайных ситуаций».

Подпрограмма № 3 .«Обеспечение безопасности на водных объектах».

Конкретные результаты:

-снижение рисков возникновения пожаров, чрезвычайных ситуаций, несчастных случаев на воде и смягчение их возможных последствий;

-повышение уровня безопасности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах;

-улучшение системы информирования населения Большенеклиновского сельского поселения для своевременного доведения информации об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций;

-повышение готовности населения к действиям при возникновении пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий на воде.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов, и показателей муниципальной программы за отчетный период

1. Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре в здании администрации -100%.

2. Обучение должностных лиц и специалистов в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций Большенеклиновского сельского поселения - 100%.

4. Количество выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия – отсутствуют.

Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы в 2023 году достигнуты в размере 100%.

Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальной программы

На реализацию муниципальной программы предусмотрено 226,0тыс. рублей, освоено 177,1 тыс. рублей, или 78,4%.

1. **Муниципальная программа Большенеклиновского сельского поселения «Развитие культуры»**

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы за отчетный период

 Достижению результатов в 2023 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ.

В рамках подпрограммы «*Развитие культурно-досуговой деятельности*», предусмотрена реализацияодного основного мероприятия и одного контрольного события.

Основное мероприятие 1.1. «Развитие культурно-досуговой деятельности» выполнено.

Результаты:

В результате реализации данной подпрограммы обеспечена устойчивая и надежная работа объектов культуры. Муниципальные услуги по организации мероприятий оказаны населению в 2023 году в объеме 375 публичных выступлений или 100% к плановым назначениям, утвержденным в муниципальном задании. Муниципальные услуги по организации деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества оказаны населению в объеме 28 формирования или 100% к плановым назначениям. Количество обслуженных потребителей из числа установленных муниципальным заданием составило 9596 человека.

В рамках выполнения мероприятий данной программы МБУК БМП НР РО «БольшенеклиновскийДК» была организована:

а) в Большенеклиновском ДК

- работа 17 клубных формирований, из них:

***Самодеятельного народного творчества:***

*Взрослые и молодежь:*

Театр малых форм «Орион», Старшая группа(тетр)

Кружок вокала «Идиллия» (хор)

Хореографический кружок «Радуга» **Старшая группа** (хореогр)

Вокальный ансамбль «Хорошие девчата» взрослые (старше 35лет)

*Дети и подростки:*

Кружок вокала «Вдохновение» старшая группа (хор)

Кружок вокала «Классные ребята» младшая группа (хор)

Театр малых форм «Пьеро» **Млад. Гр** (тетр)

Хореографический кружок «Топотушки» **Младшая группа** (хореагр)

Хореографический кружок «Мелодия» **Средняя группа** (хореагр)

Творческий клуб «Умелые ручки» (прочие по ДПИ)

Кружок рукоделия «ПоСИделки» (прочие по ДПИ)

***Любительские объединения:***

 - Клуб выходного дня - «Смелая молодёжь»;

 -«Игротека»;

 - Дискотека - «Эдельвейс»;

 - Клуб молодого избирателя;

- Женский клуб - «Камелия»;

- Клуб выходного дня - «Нам всегда 18»

б) в Отрадненском ДК - организована работа 11 клубных формирований, из них:

***Самодеятельного народного творчества:***

хоровые коллективы, в т.ч. вокальные ансамбли:

- народный ансамбль народной песни «Ивушки»

- ансамбль народной песни «Отрадушка»

- вокальная группа эстрадной песни «РиТМ»

- вокальный ансамбль народной песни «Ручеёк»

театральные:

- драматический кружок «Синяя птица»

***Любительские объединения:***

-женский клуб «Ивушки»;

-молодежный клуб «Молодой парламентарий»;

-дискотека «Глобус»;

-клуб «Детскотека»

-клуб выходного дня

-клуб настольных игр «Игротека»

Одним из важнейших направлений в работе МБУК БНП НР РО «Большенклиновского Дома культуры» является патриотическое воспитание населения. Ежегодно проводятся основные и ключевые мероприятия посвящённые Великой Отечественной войне – Митинги, концерты, возложение цветов к памятникам воинов ВОВ ко Дню Победы, ко Дню освобождения села от немецко-фашистских захватчиков, митинг к памятному дню 22 июня – начало ВОВ.

**Познавательно-игровая программа «Казачата – славные ребята».**

27 января 2023 г. Большенеклиновский Дом культуры открыли Год атамана М.И. Платова информационно-развлекательной программой «Казачата - славные ребята» для детей ДОУ «Дюймовочка». Из программы воспитанники детсада узнали об атамане Платове, культуре, семейных традициях, воспитании казачат. Так же ребята поиграли в казачьи игры. По окончанию мероприятия был проведен мультлекторий по мотивам казачьей сказки «Про Степана кузнеца».

**Развлекательно-игровая программа «Всем студентам посвящается»**

28 января 2023 г. в Большенеклиновском ДК ко дню российского студенчества прошла развлекательно-игровая программа "Всем студентам посвящается". Молодежь прятали "шпаргалки", тренировались в "незаметном подсказывании", "учились» списывать, "заселялись в общаге" и сдавали шуточные экзамены.  Чуланов Александр Владимирович поздравил студентов музыкальной открыткой.

**«Детям о Сталинградской битве».**

2 февраля 2023г в Большенеклиновском ДК сотрудниками дома культуры было проведено информационно-познавательное мероприятие «Детям о Сталинградской битве» для воспитанников ДОУ «Дюймовочка». Детей кратко ознакомили с одним из важнейшем сражении в истории ВОВ, познакомили с поэзией о Сталинградской битве, прочитали рассказы об этом сражении. В ходе мероприятия дети посмотрели мультфильм «Сказка о Мальчише-Кибальчише», после просмотра ведущие и ребята поговорили о персонажах из этого мультфильма.

**Праздничное мероприятие «Масляничные забавы»**

22 февраля 2023г в Большенеклиновском ДК была организована праздничная программа, посвященная масленичной неделе - «Масленичные забавы».

Гостей мероприятия встречали песнями и частушками в фойе дома культуры. Тут же участники могли продегустировать блины с различными начинками, домашнюю выпечку и чай на травах. А традиционные конкурсы (поедание блинов на скорость, бой подушками, перетягивание каната и прочее) проходили в зрительном зале под сопровождение русских народных песен в исполнении творческих коллективов Большенеклиновского и Отрадненского домов культуры, частушками и весёлыми шуточными стихами. Гости мероприятия окунались в традиционную русскую культуру, участвуя в конкурсах, подпевая с детства знакомые песни и водя хороводы.

**Конкурс детско-юношеского творчества «Феникс. Возрождение»**

В марте 2023 года был в Большенеклиновском сельском поселении был объявлен конкурс детско-юношеского творчества «Феникс. Возрождение». В конкурсе могли принять участие дети и молодежь в возрастных категориях от 7 до 13 лет и от 14 до 18 лет в двух номинациях «Вокальное искусство» и «Художественное слово». Призовой фонд составлял 24 000р. Спонсорами конкурса выступили предприниматели Большенеклиновского сельского поселения. Конкурс был проходил в 3 этапа: подача заявки, отборочный тур и финал. Всего было принято 24 заявки. Заявки принимали Большенеклиновский ДК и Отрадненский СДК. Участники могли подготовить свои творческие номера в течении 2-х недель после окончания приема заявок. Во втором этапе конкурса «Отборочный тур» командой жюри (специалисты Большенеклиновского, Отрадненского, Вареновского и Ефремовского домов культуры и специалисты из Администрации Большенеклиновского сельского поселения по молодежной политике) оценили представленные участниками номера. По итогу второго этапа за каждым участником был закреплен специалист Большенеклиновского и Отрадненского ДК для работы с участником. Со стороны членов жюри каждому участнику и их наставникам конкурса были даны рекомендации по улучшению творческого номера, а также проведены мастер-классы по вокальному искусству и художественному слову. На подготовку к финальному этапу конкурсантам также было отведено 2 недели. На финал в состав жюри были приглашены Глава Большенеклиновского поселения Овчинникова Е.Н., специалист по молодежной политике Свердлова А.В., представитель спонсоров конкурса Бурлуцкая Н.В., директор Большенклиновского ДК О.В. Мамадкулова, директор Вареновского ДК Искандарян Г.С., заведующий Ефремовским ДК – Свердлова А.П. По итогам финала жюри определили победителей и вручили им подарочные сертификаты различным номиналом. Большая часть участников продолжают заниматься творчеством в Большенеклиновском и Отрадненском домах культуры.

**Организация работы с военнослужащими – участниками СВО и их семьями.**

5 мая 2023 г. в  Большенеклиновском ДК прошел концерт " Нашим героям и их семьям" для участников СВО и их семей. В концерте прозвучали песни о любви и Родине, о семейных ценностях и о проявлении мужества в бою от А.Чуланова, С. Зеленых, Е. Рыбалка (солистка фолк-группы "Забава" г. Таганрог), так же были представлены танцевальные номер от коллектива "Мелодия".

**Экологическая акция «Цветник соседей»**

По инициативе художественного руководителя Н.А. Лобода на территории Большенеклиновского ДК была проведена экологическая акция «Цветник соседей». 17 мая 2023 года, в преддверии дня соседа, сотрудники Большенеклиновского Дома культуры совместно с детьми и воспитателем ДОУ «Дюймовочка» высадили семена декоративных цветов: цинии, бархатцы, зорьки. Создание клумбы «Цветник соседей» символизирует дружбу, взаимопомощь и уважение между соседями. Лобода Наталья Александровна рассказала детям о том, что дружеское отношение, уважение к труду и территории соседа, взаимопомощь, совместный труд делают соседские отношения более крепкими и добрыми. По завершению акции дети спели песню "Дружба".

**Организация работы с детьми и подростками в летний период.**

В летний период у детей и подростков появляется много свободного времени, чтоб они проводили это время с пользой «Большенеклиновским Домом культуры» были организованы мероприятия, направленные на воспитание в детях и подростках культуры полезного досуга, общения между собой и разносторонним развитием. В разработке программ учитывались следующие направления: патриотическое воспитание, информационно-познавательные задания, развитие воображения, приобщение к русской народной культуры, спортивно-оздоровительные мероприятия, задания для развития умственных способностей, проявление и развитие творческих способностей, развлекательные программы. По итогу работы с детьми и подростками в летний период 2023 год МБУКБНПНРРО «Большенеклиновский ДК» провел 38 детских мероприятий, в которых участвовали 2921 детей и подростков. Из 38 мероприятий 32 мероприятия - досугового направления, 6 - информационно-познавательные.

**Игровая программа "Вместе веселее"**

20.09.2023г в Большенеклиновском ДК совместно с сотрудниками Большенеклиновской библиотеки им. В.Г. Саранских провели игровую программу "Вместе веселее" для детей ДОУ "Дюймовочка". Игровая программа была составлена из заданий, которые помогут развить в детях чувство командной работы, внимание к деталям, усидчивости, взаимопонимания, содействия друг с другом. После игровой программы для участников были показаны мультфильмы.

**Торжественное открытие «Вечного огня» на Большенеклиновском мемориале погибшим воинам ВОВ.**

Вечный огонь – один из символов Победы в Великой Отечественной войне. В течении года длилась реконструкция «Вечного огня» на Большенеклиновском мемориале погибшим воинам ВОВ. 22 декабря 2023 года сотрудники Большенеклиновского ДК провели торжественный митинг по возобновлению работы «Вечного огня». На митинге присутствовали представители организаций Большенеклиновского поселения, представители от спонсоров реконструкции, школьники и неравнодушные граждане присутствовали на церемонии возобновления работы «Вечного огня». Право зажжения огня предоставили Палий Николаю Ивановичу и юнармейцу Клевцовой Лидии.

Всего МБУБ БНП НР РО «Большенеклиновский ДК» провел 46 мероприятий по патриотическому воспитанию населения. Большая часть (30 мероприятий) – это мероприятия, приуроченные к праздничным датам (День Победы, День России, День флага Российской Федерации, воссоединение Республики Крым и присоединение новых территорий РФ и прочее), так же проводились мероприятия к памятным датам («День памяти и скорби», «Снятие блокады Ленинграда», «День солидарности в борьбе с терроризмом» и прочее)

**Клуб молодого избирателя «Современник»**

В Большенеклиновском ДК ведет работу клуб молодого избирателя «Современник» под руководством художественного руководителя Лобода Натальи Александровны. В составе клуба 20 представителей молодежного актива села возрастом от 14 до 17 лет. Имея общественно-политический характер и в целях сохранения истории Победы СССР в Великой Отечественной войне, клубное формирование разработали и реализовали экологическую акцию «Нам этот мир завещано сберечь», в ходе которой были высажена рассада цветов на мемориале с. Большая Неклиновка. Так же в ходе регулярных встреч проводятся беседы на тему «Российское государство, общество и право». Участники клубного формирования активно участвуют в различных патриотических акциях от Всероссийской акции «Георгиевская лента» до «Знай Конституцию Российской Федерации», для которой самостоятельно разрабатывают листовки, буклеты с выдержками из Конституции РФ.

**Волонтерская деятельность.**

Большенеклиновский Дом культуры в ноябре 2023 года организовал пункт изготовления блиндажных свечей. За период с ноября по декабрь 2023 года было изготовлено и предано на территорию проведения СВО 1000 блиндажных свечей военнослужащим РА. Для изготовления свечей привлекаются волонтеры из числа жителей поселения, так же организован сбор материала для свечей.

Так же организовано изготовление армейского душа. В сборе данной продукции активно помогают волонтеры из числа молодежи села. Изготовлено и передано на фронт более 500 наборов.

Взаимодействуя с Отрадненским СДК формируется выездные волонтерские отряды для плетения маскировочных сетей.

 Для передачи опыта коллегам был организован мастер-класс «Помощь СВО своими руками». Заведующий Отрадненским СДК Цыплаков В.В. и художественный руководитель Большенеклиновского ДК показали и рассказали все детали по изготовлению окопных свечей, армейского душа и маскировочных сетей. Реализуется волонтерская деятельность в сфере культуры – проводятся выездные мероприятия в пунктах временного размещения жителей, эвакуированных с территории проведения СВО. Это и праздничные концертные программы, и игровые программы, и мастер-классы.

**Новогодняя сказка для детей участников СВО и многодетных семей.**

26 декабря 2023 года Администрация Большенеклиновского сельского поселения, Большенеклиновский ДК и дети творческих коллективов «Классные ребята» и «Мелодия» организовали и провели новогоднюю елку для детей участников СВО и детей из многодетных семей. Дети получили огромное удовольствие, играя и танцуя с героями театрализованного представления «Новогодние приключения Ивана-Царевича». Большим подарком для детей от Деда Мороза стала игра «Серебряное шоу».  После представления каждый ребенок получил подарок.

 **Новогодняя развлекательная программа для молодежи**

**«100% Новый»**

30.12.2023 года в Большенеклиновском ДК прошла развлекательная программа для молодежи «100% Новый». В ходе программы молодежь отгадывала новогодние песни после двойного перевода, соревновались в открывании различных предметов в боксерских перчатках, выполняли веселые фанты, узнавали друг друга при помощи загадок, водили хоровод и пели песни. По итогу мероприятия прошла шуточная лотерея.

**Достижения работников культуры и участников формирований самодеятельного народного творчества за 2022 год.**

**Большенеклиновский ДК**

1.Конкурс детского творчества и литературного чтения

«Феникс. Возрождение»

1. Гладунов А. диплом 2степени(вокал)

2. Щербанева Н. диплом 3 степени(вокал)

3.Пермякова А. диплом участника (вокал)

4. Дахнова М. диплом участника(вокал)

2.Районный творческий проект «Покровский бульвар» фестиваль уличных игр и развлечений.

Концерная площадка: «Настроение лето»(диплом за активное участие ДахноваМ. Пермякова А., «Классные ребята»)

 «Играем вместе» (диплом за активное участие организация и проведение площадки)

3. Районный фестиваль «Семья-источник вдохновения» (диплом участника организация площадки)

4. Фестиваль «Февральские звезды» Матвеев –Курган (Благодарственное письмо Главы Администрации М-Курганского с/п, памятный подарок, танцевальный коллектив «Мелодия»

5. «Международный День соседа» Матвеев-Курган((Благодарственное письмо Главы Администрации М-Курганского с/п танц. Коллектив «Мелодия» диплом активного участника)

6.XXI районный фестиваль хор.искусства «Мелодия движения»(диплом участника)

7. Районная квест-игра «Шагаем дорогами Победы» (Самбекские высоты)(диплом 1 степени)

8. Благодарственное письмо Международного союза общественных объединений «Всевеликое Войско Донское»

9. Сертификаты участников всероссийской акции «Час Земли»(Мамадкулова, Лобода, Цыплаков

10. Районный фестиваль-конкурс «Театральные встречи»(А.Чуланов диплом 1 степени)

11.XIII областной слет работников культуры «Донские зори»(Благодарность Зам.главы Администрации Неклиновского р-на, Мамадкулова, Цыплаков, Лобода)

12. Областной фестиваль «День Донского урожая» » (Благодарность Зам.главы Администрации Неклиновского р-на, Мамадкулова, Цыплаков, Лобода)

13.Районная сельскохозяйственная выставка «День народного единства» (Благодарность Зам.главы Администрации Неклиновского р-на, Творческому коллективу Большенеклиновского с/п)

14.Благодарственное письмо Заместителя начальника штаба по связи 30 отдельной мотострелковой бригады за оказание помощи бойцам на СВО.

15. Поздравительные письма Губернатора РО В.Ю.Голубева добровольцам РО(Мамадкулова, Лобода, Цыплаков)

16. Благодарственные письма Председателя комитета по молодежной политике А.С. Никиточкина «Мы вместе»

17. Благодарственное письмо Главы Администрации Неклиновского района В.Ф.Даниленко (Мамадкулова)

18. Благодарственное письмо Зак.собрание (Лобода)

19. Благодарственное письмо «Берега Дружбы»(МБУК БНП НР РО «БольшенеклиновкийДК)

**Отрадненский СДК**

* Областной фестиваль казачьего фольклора «Нет вольнее Дона Тихого» -благодарность
* Межрайонный фестиваль народного творчества «Закруткинская весна – 2023» - благодарственное письмо
* Благодарственное письмо Министерства культуры Ростовской области за добросовестный труд и значительный вклад в развитие культуры Неклиновского района
* XI Межрайонный дистанционный фестиваль хоровых коллективов народной песни «Родные напевы» - диплом
* VIII Межрайонный фестиваль баянистов (аккордеонистов) «Играй, баян, про родимый край…» - диплом
* XIII областной слет работников культуры ростовской области «Донские зори» - благодарность
* Областной фестиваль «День Донского урожая» - благодарность
* Районный фестиваль семейного творчества «Семья – источник вдохновения» - диплом
* Районная новогодняя выставка декоративно-прикладного творчества «Зимние чудеса» диплом
* Районный детско-юношеский конкурс вокального искусства «Волшебный цветок» - диплом 2 ст
* Районный патриотический фестиваль-конкурс «За веру! За Отчизну! За любовь!» - диплом Гран-при
* Молодежный кинофестиваль фильмов о Великой Отечественной и Второй Мировой войне «Перерыв на кино» - благодарственное письмо
* акция «Час земли» - сертификат
* Всероссийский экологический диктант – диплом 3 ст
* Районная квест игра «Шагаем дорогами Победы» - Диплом 1 место
* Всероссийский онлайн-конкурс «30 лет Конституции России – проверь себя» - сертификат
* Районный патриотический проект «Дорогами Победы. Миус-Фронт» - благодарственное письмо
* Программа развития инклюзивного волонтерства «Путь дракона» - сертификат
* Всероссийский кинопоказ ко Дню героев Отечества «Перерыв на кино» - благодарность
* Международная акция «Тест по истории Великой Отечественной войны» - благодарность
* Благодарственное письмо от Главы Администрации Неклиновского района за вклад в развитие добровольчества на территории Неклиновского района в рамках Общероссийской акции «Мы вместе»
* Всероссийская акция «Большой этнографический диктант» - сертификат
* Благодарственное письмо от председателя комитета по молодежной политике Ростовской области за вклад в развитие добровольчества на территории Неклиновского района в рамках Общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе»

Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов, и показателей муниципальной программы за отчетный период

В ходе реализации основных мероприятий муниципальной программы достигнуты следующие результаты:

- увеличение количества жителей, посещающих культурные мероприятия.

Все запланированные показатели достигнуты в полном объеме.

Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальной программы

На реализацию муниципальной программы предусмотрено 5138,0 тыс. рублей, освоено 525127,1тыс. рублей, или 99,8%.

1. **Муниципальная программа Большенеклиновского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта в Большенеклиновском сельском поселении»**

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы за отчетный период

Несмотря на то, что в Большенеклиновском сельском поселении проводится большая регулярная работа по развитию спорта, пропаганде здорового образа жизни, привлечению жителей всех возрастов к регулярным занятиям физической культурой, за последние годы в поселении, как и по всей России в целом, остро стоит проблема ухудшения состояния здоровья населения, увеличения количества людей, употребляющих наркотики, злоупотребляющих алкоголем и пристрастившихся к курению. К основным причинам, негативно влияющим на состояние здоровья, следует отнести снижение уровня жизни, ухудшение условий учебы, труда, отдыха и состояния окружающей среды, качества питания, увеличения стрессовых нагрузок.

В 2023 году был принят календарный план - физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий, проводимых на территории Неклиновского района и за ее пределами.

В 2023 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

1. осуществлялось вовлечение населения в занятия физической культурой и массовым спортом, обеспечена организация и проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, повышен интерес различных категорий граждан к занятиям физической культурой и спортом, созданы условия для активного досуга и укрепления здоровья населения средствами физической культуры и спорта;
2. физическое воспитание, вовлечение, организация проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов, и показателей муниципальной программы за отчетный период

Показатели (индикаторы) имеют следующие значения:

- доля граждан Большенеклиновского сельского поселения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения – 20%, план – 20%.

Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальной программы

На реализацию муниципальной программы предусмотрено 10,0 тыс. рублей, освоено 7,5 тыс. рублей, или 75,0%.

1. **Муниципальная программа Большенеклиновского сельского поселения «Муниципальная политика»**

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы за отчетный период

Основной целью муниципальной программы «Муниципальная политика» (далее – Программа) является:

Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Большенеклиновском сельском поселении;

совершенствование муниципального управления в Большенеклиновском сельском поселении и муниципальной службы Большенеклиновского сельского поселения.

Программа» включает в себя следующие подпрограммы:

**Подпрограмма 1** - «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Большенеклиновском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления».

 **Подпрограмма 2** - «Обеспечение реализации муниципальной программы Большенеклиновского сельского поселения «Муниципальная политика».

В рамках реализации **подпрограммы 1 «**Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Большенеклиновском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления**»** достигнуты следующие результаты:

В целях совершенствования правовых и организационных основ муниципальной службы проведен анализ нормативных правовых документов. По итогам анализа разработано и утверждено 3 нормативных правовых актов, направленных на совершенствование основ муниципальной службы.

 В целях приведения нормативно-правовых актов Администрации Большенеклиновского сельского поселения в соответствие с изменениями законодательства Российской Федерации в области противодействия коррупции принято 1 и внесены изменения в 3 нормативных правовых акта.

- размещены на официальном портале Большенеклиновского сельского поселения в сети «Интернет» в разделе «Муниципальная служба» методические рекомендации по вопросам организации кадровой работы, антикоррупционная деятельность, порядок поступления на муниципальную службу, квалификационные требования, проводится постоянное обновление информации;

- реализовано мероприятие по повышению уровня образования муниципальных служащих на курсах повышения квалификации, в 2023 году обучены 2 муниципальных служащих. Проведено обучение по закупкам, по ГО и ЧС, пожарный минимум, по охране труда. На реализацию данного мероприятия предусмотрено 20,0 тыс. рублей, освоено 6,0 тыс. рублей;

- организовано официальное опубликование в газете «Приазовская степь» и информационном бюллетене Большенеклиновского сельского поселения правовых и иных информационных материалов, подлежащих официальному опубликованию.

 Также, в течение 2023 года с муниципальными служащими Администрации поселения проведены консультационные занятия по законодательству о муниципальной службе, Уставу поселения, противодействию коррупции в органах местного самоуправления, по вопросам, связанным с применением на практике общих принципов служебного поведения муниципальных служащих.

- мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих выполнены в полном объеме, 6 муниципальных служащих получили паспорта здоровья, освоенная сумма средств составила 12,6 тыс. рублей, или 96,9 % от плана.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов, и показателей муниципальной программы за отчетный период

К концу реализации Программы достигнуты планируемые на данный период целевые показатели Программы:

- Доля граждан положительно оценивающих деятельность органов местного – самоуправления 65%.

- Доля специалистов в возрасте до 30 лет, имеющих стаж муниципальной службы - более 3 лет – 0%.

- Доля должностей муниципальной службы, для которых утверждены должностные инструкции, соответствующие установленным требованиям - 100 %.

- Доля муниципальных служащих, должностные инструкции которых содержат показатели результативности -100%.

- Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе конкурса – 0 %.

- Число муниципальных служащих, прошедших обучение в соответствии с муниципальным заказом на профессиональную переподготовку, повышение квалификации и стажировку – 3.

-Число муниципальных служащих, уволившихся с муниципальной службы до достижения ими предельного возраста пребывания на муниципальной службе – 2.

- Доля опубликованных нормативных правовых актов в информационном бюллетене Большенеклиновского сельского поселения к общему количеству актов, подлежащих опубликованию – 100%.

- Число муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию – 6.

Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальной программы

На реализацию муниципальной программы предусмотрено 33,0 тыс. рублей, освоено 18,6 тыс. рублей, или 56,4%.

1. **Муниципальная программа Большенеклиновского сельского поселения «Информационное общество»**

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы за отчетный период

В целях обеспечения развития информационно-коммуникационной среды, способствующей повышению качества жизни населения и обеспечению устойчивого и стабильного социально-экономического развития Большенеклиновского сельского поселения, а также повышения эффективности бюджетных расходов на внедрение информационных технологий в деятельность органов местного самоуправления, в рамках реализации муниципальной программы Большенеклиновского сельского поселения «Информационное общество», утвержденной постановлением Администрации Большенеклиновского сельского поселения от 11.10.2018 № 119.

В 2023году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

 - сформирована информационно-коммуникационная инфраструктура органа местного самоуправления и учреждений Большенеклиновского сельского поселения, отвечающая требованиям рынка информационных технологий;

 - реализованы мероприятия по защите информации, в том числе персональных данных, используемых органами исполнительной власти и учреждением Большенеклиновского сельского поселения в ходе своей деятельности;

- внедрение информационных технологий, повысилось качество предоставления физическим и юридическим лицам государственных и муниципальных услуг в электронном виде, проводилась работа в системе «Реестр государственных услуг Ростовской области», «Система исполнения регламентов (СИР), ГАС управление, взаимодействие с МФЦ через систему деловая почта «Випнет».

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов, и показателей муниципальной программы за отчетный период

Основными значениями показателей (индикаторов) муниципальной программы Большенеклиновского сельского поселения «Информационное общество» являются:

- доля функционирующих компьютеров от общего количества компьютеров - 100%;

- количество рабочих мест, подключенных к системе электронного документооборота «ДЕЛО» - 12.

- количество внедренных информационных систем 1.

Достигнуты значения всех показателей.

Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальной программы

На реализацию муниципальной программы предусмотрено 392,2тыс. рублей, освоено 379,7 тыс. рублей, или 96,8%.

**9. Муниципальная программа Большенеклиновского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»**

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы за отчетный период

Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Большенеклиновского сельского поселения, создание условий для эффективного управления муниципальными финансами являются основными установленными целями муниципальной программы. В рамках их реализации в отчетном периоде проводилась эффективная бюджетная политика, позволившая обеспечить сбалансированность и устойчивость бюджетной системы, способствовавшая ненаращиванию расходов и снижению дефицита бюджета.

Большинство основных мероприятий муниципальной программы, сроки окончания которых запланированы на 2023 год, реализуются на постоянной основе. Это объясняется «обеспечивающим» характером муниципальной программы, то есть ее ориентацией на создание общих для всех участников бюджетного процесса условий и механизмов реализации муниципальных программ Большенеклиновского сельского поселения через развитие правового регулирования и методического обеспечения.

По итогам 2023 года обеспечена положительная динамика основных показателей бюджета Большенеклиновского сельского поселения Неклиновского района относительно уровня 2022 года.

Результатом проведенной работы стало формирование целостной системы управления муниципальными финансами Большенеклиновского сельского поселения, характеризующейся следующими показателями:

Основные показатели бюджета Большенеклиновского сельского поселения в 2023 году

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатель | План | Факт | % исполнения |
| Доходы, всего | 18962,7 | 19066,5 | 100,5 |
| в том числе: |  |  |  |
| - налоговые и неналоговые | 5597,7 | 5712,4 | 102,0 |
| - безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ | 13365,0 | 13354,1 | 99,9 |
| Расходы, всего | 20233,2 | 19131,5 | 94,6 |
| Дефицит (-), профицит (+) | -1270,5 | 65,1 | - |

На достижение высоких показателей исполнения бюджета Большенеклиновского сельского поселения оказало влияние принятие муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» (далее – муниципальная программа).

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов, и показателей муниципальной программы за отчетный период

В рамках реализации муниципальной программы Большенеклиновского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» предусмотрено 3 показателя:

1.Бюджетный прогноз Большенеклиновского сельского поселения на период 2023-2036годов, утвержден постановлением Администрации Большенеклиновского сельского поселения от 10.10.2022 № 82;

2. За 2023 год Администрацией Большенеклиновского сельского поселения достигнута 1 степень качества управления муниципальными финансами.

3. Сформированы подходы к организации межбюджетных отношений в Большенеклиновского сельском поселении на предстоящий период, своевременно подготовлены расчеты к соглашениям. По состоянию на 01.01.2023г. заключено 3 соглашения о частичной передаче полномочий на уровень бюджета Неклиновского района, денежные средства перечислены в полном объеме, без нарушения сроков оплаты.

В рамках подпрограммы 1 «Долгосрочное финансовое планирование» предусмотрена реализация 2 основных мероприятий и 1 контрольного события.

В результате реализации подпрограммы 1 выполнены следующие мероприятия:

1. Разработаны и реализованы механизмы контроля за исполнением доходов бюджета Большенеклиновского сельского поселения и снижением недоимки. За 2023 год Администрацией Большенеклиновского сельского поселения проведено 12 заседаний Координационного совета по вопросам собираемости налогов и иных обязательных платежей, поступающих в бюджет Большенеклиновского сельского поселения, в результате чего было приглашено 58 неплательщика с суммой погашенной задолженности в 128,6тыс. рублей недоимки по налоговым платежам.

 2. Произведена оценка эффективности налоговых льгот, установленных нормативно-правовыми актами Большенеклиновского сельского поселения, согласно которой указанные льготы, предоставляемые отдельным категориям плательщиков согласно Налогового кодекса Российской Федерации, остались на прежнем уровне.

 3. Расходы бюджета поселения сформированы в соответствии с муниципальными программами. В 2023 году было разработано 10 муниципальных программ Большенеклиновского сельского поселения, исполнение по которым за 2023 год составило 96,9% от общих расходов бюджета поселения.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 «Долгосрочное финансовое планирование» расходы бюджета поселения не предусмотрены. Основные мероприятия подпрограммы 1 реализуются в течение 2023 года на постоянной основе.

В рамках реализации основных мероприятий подпрограммы 1 по состоянию на 01.01.2023 поступления собственных налоговых и неналоговых доходов составили 5712,4 тыс. рублей, план 2023 года 5597,7тыс.рублей, исполнен на 102,0%.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» на 2023 год предусмотрено 8174,1 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2024 заключено 27 контрактов и договоров на сумму 393,8 тыс. рублей, сложилась экономия в сумме 100,4 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 7858,1 тыс. рублей, или 96,1 %. Основные мероприятия подпрограммы 2 реализуются в течение 2023 года на постоянной основе.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 3 «Управление муниципальным долгом Большенеклиновского сельского поселения» расходы бюджета поселения не предусмотрены. Основные мероприятия подпрограммы 3 реализуются в течение 2023 года на постоянной основе. Контрольное событие данной подпрограммы не исполнено в связи с отсутствием необходимости в привлечении заемных средств в бюджет Большенеклиновского сельского поселения, что является положительным моментом при исполнении бюджета.

В рамках реализации основных мероприятий подпрограммы 3 по состоянию на отчетную дату показатели объема муниципального долга и расходов на его обслуживание, предусмотренные в бюджете поселения на 2023 год, соответствуют ограничениям, установленным бюджетным законодательством.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 4 «Совершенствование системы распределения и перераспределения финансовых ресурсов» (далее – подпрограмма 4) на 2023 год предусмотрено 65,5 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 65,5 тыс. рублей, или 100%.

Основные мероприятия подпрограммы 4 реализуются в течение 2023 года на постоянной основе. Контрольное событие данной подпрограммы исполнено в срок.

Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальной программы

На реализацию муниципальной программы в 2022 году предусмотрено 8174,1 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2023 года составило 7858,1 тыс. рублей, или 96,1%.

**10. Муниципальная программа Большенеклиновского сельского поселения «Развитие транспортной системы»**

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы за отчетный период

В целях создания условий для функционирования транспортной системы Большенеклиновского сельского поселения, развитие эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике. транспортного комплекса в Большенеклиновском сельском поселении в рамках реализации муниципальной программы Большенеклиновского сельского поселения «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением Администрацией Большенеклиновского сельского поселения от 28.10.2019 № 79 (далее муниципальная программа).

Конкретные результаты, достигнутые за 2023 год по подпрограмме «Повышение безопасности дорожного движения на территории Большенеклиновского сельского поселения»:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятий | Показатели результативности муниципальной программы | Объем ассигнований (тыс. руб.) |
| 1. | Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них в рамках подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры Большенеклиновского сельского поселения» муниципальной программы Большенеклиновского сельского поселения «Развитие Транспортной системы» | Выполнялись работы по содержанию автомобильных дорог, в т.ч. - зимнее содержание дорог - ямочный ремонт - нанесение разметки - скашивание травы на обочинах  | 250,0487,8135,536,5 |
| Всего | 909,8 |

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов, и показателей муниципальной программы за отчетный период

Показатели (индикаторы) имеют следующие значения:

- улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования Большенеклиновского сельского поселения;

- безопасное, качественное и эффективное транспортное обслуживание населения Большенеклиновского сельского поселения;

- снижение аварийности на автомобильных дорогах общего пользования и улично-дорожной сети населенных пунктов Большенеклиновского сельского поселения;

- создание современной системы обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и улично-дорожной сети населенных пунктов в Большенеклиновского сельского поселения.

Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальной программы

На реализацию муниципальной программы в 2023 году предусмотрено 909,8 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2023 года составило 909,8 тыс. рублей, или 100%.

Глава Администрации

Большенеклиновского

сельского поселения Е.Н.Овчинникова

 Начальник отдела экономики и финансов

 Администрации Большенеклиновского

 сельского поселения В.Н.Лозенко