Администрация                                                                                          Большенеклиновского сельского поселения                                          Неклиновского района Ростовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«28» февраля 2024г.                                                                                                   № 14

Об утверждении отчета  о ходе реализации и оценке эффективности                                                                  муниципальной программы Большенеклиновского сельского поселения            «Муниципальная политика» за  2023 год

В соответствии с постановлением Администрации Большенеклиновского сельского поселения от 27.09.2018 № 99 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Большенеклиновского сельского поселения» и распоряжением Администрации Большенеклиновского сельского поселения от 21.09.2018 № 167 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Большенеклиновского сельского поселения», руководствуясь Уставом муниципального образования «Большенеклиновское сельское поселение»,  Администрация Большенеклиновского сельского поселения

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет о ходе реализации и оценке эффективности                                                                  муниципальной программы Большенеклиновского сельского поселения            «Муниципальная политика» за  2023 год согласно приложению № 1.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

- Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации                                                                                                                   Большенеклиновского                                                                                                                   сельского поселения							          Е.Н.Овчинникова

Отчет  о ходе реализации и оценке эффективности                                                                  муниципальной программы Большенеклиновского сельского поселения            «Муниципальная политика» за  2023 год

1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы,                                    достигнутые за  2023 год

В целях развития муниципальной службы в муниципальном образовании «Большенеклиновское сельское поселение», совершенствования муниципального управления и муниципальной службы, информирования населения о деятельности органов местного самоуправления, в рамках реализации муниципальной программы Большенеклиновского сельского поселения «Муниципальная политика» (далее - программа) утвержденной постановлением Администрации Большенеклиновского сельского поселения от   18.02.2018 г. № 18   «Об утверждении муниципальной программы Большенеклиновского сельского поселения «Муниципальная политика», ответственными исполнителями реализован комплекс мероприятий, на реализацию которых в  2023 году бюджетом Большенеклиновского сельского поселения предусмотрено 33,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств за 2023 год составило  18,6 тыс. рублей, или 60  %.

Программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Большенеклиновском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления».

В рамках реализации подпрограммы «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Большенеклиновском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления» достигнуты следующие результаты:

- размещены на официальном портале Большенеклиновского сельского поселения в сети «Интернет» в разделе «Муниципальная служба» методические рекомендации по вопросам организации кадровой работы, антикоррупционная деятельность, порядок поступления на муниципальную службу, квалификационные требования, проводится постоянное обновление информации;

- в 2023 году проводилось обучение муниципальных служащих,                                                                                               - организовано официальное опубликование в информационном бюллетене Большенеклиновского сельского поселения правовых и иных информационных материалов, подлежащих официальному опубликованию.

2. Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий муниципальной программы, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

Реализация в отчетном периоде освоенных мероприятий подпрограммы «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Большенеклиновском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления»  привела к достижению следующих результатов:

- В рамках мероприятия по повышению профессиональных компетенций кадров муниципального управления, на курсах повышения квалификации в 2023 году обучены 1 муниципальный служащий .

- Мероприятие по официальному опубликованию в информационном бюллетене Большенеклиновского сельского поселения правовых и иных информационных материалов, подлежащих официальному опубликованию – опубликовано 30 бюллетеней.

В плане реализации муниципальной программы «Муниципальная политика» на  2023 год  не было дополнительного профессионального образование лиц, занятых в системе местного самоуправления»: - мероприятия по повышению профессиональных компетенций кадров муниципального управления, освоено 6,0 тыс. руб. Срок контрольного события установлен 31.12.2023 года, выполнено 30,0 %;

- мероприятие по официальному опубликованию правовых и иных информационных материалов. Срок контрольного события установлен 31.12.2023 года, выполнено 31.12.2023 года.

Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий программы, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в Приложении  № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Мероприятия муниципальной программы не выполнены  в полном объеме, в установленные сроки. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации мероприятий муниципальной программы, не выявлен.

4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы.

На реализацию муниципальной программы в  2023 году предусмотрено 33,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2023 года составило  18,6 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы приведены в Приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)                              муниципальной программы.

Показатели (индикаторы) имеют следующие значения

| - Доля граждан положительно оценивающих деятельность органов местного – самоуправления - 70%. |  |
| --- | --- |
| - Доля специалистов в возрасте до 30 лет, имеющих стаж муниципальной службы - более 3 лет – 17%. |  |
| - Доля должностей муниципальной службы, для которых утверждены должностные инструкции, соответствующие установленным требованиям - 100 %. |  |
| - Доля муниципальных служащих, должностные инструкции которых содержат показатели результативности -100%. |  |
| - Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе конкурса – 1 %. |  |
| - Число муниципальных служащих, прошедших обучение в соответствии с муниципальным заказом на профессиональную переподготовку, повышение квалификации и стажировку –1. |  |
| -Число муниципальных служащих, уволившихся с муниципальной службы до достижения ими предельного возраста пребывания на муниципальной службе – 0. |  |
| - Доля опубликованных нормативных правовых актов в информационном бюллетене Большенеклиновского сельского поселения к общему количеству актов, подлежащих опубликованию – 100%. | 100 |

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в Приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

6. Информация о результатах оценки эффективности                                                муниципальной программы.

Оценка эффективности муниципальной программы Большенеклиновского сельского поселения «Муниципальная политика» рассчитана в соответствии с методикой оценки эффективности муниципальной программы, которая представляет собой оценку фактической эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной программы и основана на оценке результативности муниципальной программы с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию, а также реализацию рисков и социально-экономических эффектов, оказывающих влияние на изменение соответствующей сферы социально-экономического развития Большенеклиновского сельского поселения.

Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы осуществляется по нижеприведенным формулам:

В отношении показателя, большее значение которого отражает большую эффективность, – по формуле:

С п = ИДп / ИЦп,

где:

Сп – эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы;

ИДп – фактическое значение показателя, достигнутое в ходе реализации муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы;

ИЦп – целевое значение показателя, утвержденное муниципальной программой.

Рассчитанная эффективность целевого показателя муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы составляет 1,0 в связи с чем при расчете суммарной эффективности эффективность по данному показателю принимается за единицу.

В муниципальной программе показатели исполнения оцениваются, как наступление событий, поэтому при расчете суммарной оценки степени достижения целевых показателей принимаются за единицу.

Расчет суммарной оценки степени достижения целевых показателей муниципальной программы определяется по формуле:

где:

Со – суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы;

Сп – эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной программы;

i – номер показателя муниципальной программы;

n – количество целевых показателей муниципальной программы.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,0. Данный показатель характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.                                                      Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРом = Мв / М,

СРом = 3/3, СРом = 1

где:

СРом – степень реализации основных мероприятий;

Мв – количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Суммарная оценка степени реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет 1,0 это характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы Большенеклиновского сельского поселения рассчитывается в несколько этапов.

Для расчета степени реализации основных мероприятий (далее – мероприятий), финансируемых за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм = Мв / М,

СРм = 2/2, СРм = 1,0

где:

СРм – степень реализации мероприятий;

Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации 
в отчетном году.

Мероприятие выполнены в полном объеме при достижении следующих результатов:

Расчет степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджет поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп,

ССуз = 18,6/ 33,0 ССуз = 0,6

где:

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;Зф – фактические бюджетные расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году;

Зп – плановые бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы в отчетном году.

Эффективность использования средств бюджета поселения рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения по следующей формуле:

Эис = 1,0/0,6= 1,7

где:

– эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы;

– степень реализации всех мероприятий программы;

– степень соответствия запланированному уровню расходов 
из бюджета поселения.

Бюджетная эффективность реализации программы признается на основании расчета эффективности использования финансовых ресурсов на реализацию программы признана – высокой.

При расчете оценки эффективности реализации программы применяются следующие коэффициенты значимости:

степень достижения целевых показателей – 0,5;

реализация основных мероприятий – 0,3;

бюджетная эффективность – 0,2.

Уровень реализации муниципальной программы в целом оценивается по формуле:

УРпр = Эо х 0,5 + СРом х 0,3 + Эис х 0,2.

УРпр = 1,7 х 0,5 + 1,7 х 0,3 + 1,7 х 0,2

УРпр = 1,7

Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается высоким, если УРпр составляет 1,7.

7. Предложения по дальнейшей реализации программы

Таким образом, анализируя достигнутые показатели, степень выполнения мероприятий программы, можно сделать вывод о том, что реализация Программы «Муниципальная политика» является эффективной. Существует целесообразность дальнейшей реализации программных мероприятий данной муниципальной программы.

Старший инспектор по организационной и кадровой работе                         Е.Н. Ефимова

- Таблица 1

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Большенеклиновского сельского поселения

«Муниципальная политика» за отчетный  2023 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1. «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Большенеклиновском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления» | Администрация Большенеклиновского сельского поселения Старший инспектор Ефимова Е.Н. | X | X | X | 20,0 | 20,0 | 6,0 | Средства освоены не в полном объеме |
|  | Основное мероприятие 1.2. Обеспечение дополнительного профессионального образования муниципальных служащих. Участие муниципальных служащих в курсах повышения квалификации, обучающих семинарах, круглых столах, конференциях, форумах. | Администрация Большенеклиновского сельского поселения Старший инспектор Ефимова Е.Н. | Совершенствование уровня дополнительного профессионального образования лиц, занятых в системе местного самоуправления | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 20,0 | 20,0 | 6,0 | Средства освоены не в полном объеме |
|  | Контрольное событие подпрограммы Прохождение курсов повышения квалификации кадров муниципальными служащими | Администрация Большенеклиновского сельского поселения Старший инспектор Ефимова Е.Н. | Х | X | Х | X | X | X | X |
|  | Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы Большенеклиновского сельского поселения | Администрация Большенеклиновского сельского поселения Старший инспектор Ефимова Е.Н. | Х | Х | Х | 13,0 | 13,0 | 12,6 | Средства освоены не в полном объеме |
|  | Основное мероприятие 2.1. Диспансеризация муниципальных служащих Администрации Большенеклиновского сельского поселения | Администрация Большенеклиновского сельского поселения Старший инспектор Ефимова Е.Н. | Проведение ежегодной диспансеризации муниципальных служащих с целью сохранения и укрепления физического и психического здоровья | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 13,0 | 13,0 | 12,6 | Средства освоены не в полном объеме |
|  | Контрольное событие подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы Большенеклиновского сельского поселения «Муниципальная политика» | Администрация Большенеклиновского сельского поселения Старший инспектор Ефимова Е.Н. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель муниципальной программы Старший инспектор Администрации Большенеклиновского сельского поселения Ефимова Е.Н. | X | X | X | 33,0 | 33,0 | 18,6 | Средства освоены не в полном объеме |

<1> По строке «Мероприятие» специалист, курирующий данное направление, По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается специалист, курирующий данное направление, определенного ответственным исполнителем, соисполнителем.

<2> Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям, мероприятиям ведомственных целевых программ.

<3> В случае наличия нескольких контрольных событиях одного основного мероприятия.

<4> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: основное
мероприятие 1.1 – ОМ 1.1.