Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

за 1 полугодие 2024 года

с.Большая Неклиновка                                                                      08 июля 2024 года

Эффективное функционирование системы защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций , обеспечение пожарной безопасности направлено на повышение защищённости территории Большенеклиновского сельского поселения и учреждений социальной сферы от пожаров, а также увеличение доли охвата оповещением  об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера населения Большенеклиновского сельского поселения.

Программа предполагает выраженную направленность.

Результаты реализации мероприятий муниципальной программы будут создавать необходимые условия для усиления пожарной безопасности и выполнения мероприятий в области гражданской обороны на территории Большенеклиновского сельского поселения на протяжении длительного времени.

Конкретными результатами реализации муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», являются:

снижение рисков возникновения пожаров, чрезвычайных ситуаций, несчастных случаев на воде и смягчение их возможных последствий;

повышение уровня безопасности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах;

улучшение системы информирования населения Большенеклиновского сельского поселения для своевременного доведения информации об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций;

повышение готовности населения к действиям при возникновении пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий на воде;

На реализацию муниципальной программы в 2024 году предусмотрено                      60,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 полугодия 2024 года составило 12,5 тыс. рублей, или 20,8 %.

В состав данной муниципальной программы включены три подпрограммы:

1.  Пожарная безопасность.

В результате реализации данной подпрограммы в 1 полугодии 2024 года выполнены следующие мероприятия:

- производилось ежемесячно по графику техническое обслуживание систем автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре.

Мероприятия по минимизации социального и экономического ущерба от пожаров на территории Большенеклиновского сельского поселения реализуются в течение  2024 года.

Срок исполнения контрольных событий по данной программе не наступил.

2. Защита населения от чрезвычайных ситуаций.

В результате реализации данной подпрограммы за 1 полугодие 2024 года средства не расходовались.

Основные мероприятия подпрограммы реализуются в течение 2024 года.        Срок исполнения контрольных событий по данной программе не наступил.

3. «Обеспечение безопасности на воде».

В результате реализации данной подпрограммы в 1 полугодии 2024 года выполнены следующие мероприятия:

- Приобретение знаков «Купание запрещено» и «Выход на лед запрещен»;

- Приобретение листовок (памяток) по мерам безопасности при купании в водоемах и « Выход на лед — опасен для жизни».

За 1 полугодие 2024 года средства израсходованы.

Ведущий специалист

Администрации

Большенеклиновского

сельского поселения                                                                                А.В.Свердлова

Приложение № 1

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах» за отчетный период 06 мес. 2024 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность и защита населения на территории Большенеклиновского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций» | Ведущий специалист Администрации Большенеклиновского сельского поселения Свердлова А.В. | X | X | X | 60,0 | 60,0 | 12,5 |  |
|  | Основное мероприятие 1.1 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | Ведущий специалист Адмиистрации Большенеклиновского сельского поселения Свердлова А.В. | Снижение рисков пожара | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 60,0 | 60,0 | 12,5 | - |
|  | Мероприятие 1.1.1 Опахивание пожароопасных объектов и местности прилегающей территории к лесополосам и камышам. | Ведущий специалист Адмиистрации Большенеклиновского сельского поселения Свердлова А.В. | Снижение рисков пожара | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | - | - |
|  | Мероприятие 1.1.2.Обслуживание пожарной сигнализации здания Администрации сельского поселения | Ведущий специалист Администрации Большенеклиновского сельского поселения Свердлова А.В. | Снижение рисков пожара | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 30,0 | 30,0 | 12,5 |  |
|  | Мероприятие 1.1.3. Обучение специалистов | Ведущий специалист Администрации Большенеклиновского сельского поселения Свердлова А.В | Обучение не осуществлялось | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 5,0 | 5,0 | - | - |
|  | Мероприятие 1.1.4. Стимулирование добровольных пожарных дружинников | Ведущий специалист Администрации Большенеклиновского сельского поселения Свердлова А.В | Сохранение количества выходов Добровольных пожарных по обеспечению тушения пожара | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 5,0 | 5,0 | - | не привлекались к пожаротушению |
|  | Мероприятие 1.1.5. Приобретение и установка пожарного инвентаря | Ведущий специалист Администрации Большенеклиновского сельского поселения Свердлова А.В | Снижение рисков пожара | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 20,0 | 20,0 | - |  |
|  | Подпрограмма 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» | Ведущий специалист Администрации Большенеклиновского сельского поселения Свердлова А.В | X | X | X |  |  |  |  |
|  | 2.1.Обучение специалиста и населения по ЧС ситуациям | Ведущий специалист Администрации Большенеклиновского сельского поселения Свердлова А.В | Обучение не осуществлялось | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - | - | - | - |
|  | 2.2.Материальные запасы для ликвидации ЧС | Ведущий специалист Администрации Большенеклиновского сельского поселения Свердлова А.В. | X | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - | - | - | - |
|  | Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на водных объектах» | Ведущий специалист Администрации Большенеклиновского сельского поселения Свердлова А.В | X | X | X |  |  |  |  |
|  | 3.1.Ведение пропаганды среди населения о безопасном поведении на воде и действиях при ЧС ситуациях | Ведущий специалист Администрации Большенеклиновского сельского поселения Свердлова А.В | Снижение рисков возникновения чс на водных объектах | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - | - | - | - |
|  | 3.2. Обеспечение безопасности на водных объектах | Ведущий специалист Администрации Большенеклиновского сельского поселения Свердлова А.В | Приобретение знаков «Купание запрещено» и «Выход на лед запрещен», при-обретение памяток | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | - |  |
|  | Итого по муниципальной программе | Ведущий специалист Администрации Большенеклиновского сельского поселения Свердлова А.В | X | X | X | 60,0 | 60,0 | 12,5 | - |

<1> По строке «Мероприятие» специалист, курирующий данное направление, По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается специалист, курирующий данное направление, определенного ответственным исполнителем, соисполнителем. <2> Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям, мероприятиям ведомственных целевых программ.

<3> В случае наличия нескольких контрольных событиях одного основного мероприятия.

<4> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: основное
мероприятие 1.1 – ОМ 1.1.