Отчет

об исполнении плана  реализации муниципальной программы Большенеклиновского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Большенеклиновском сельском поселении» 1 полугодие 2024 года

с. Большая Неклиновка                                                                     08 июля 2024г.

Администрация Большенеклиновского сельского поселения является ответственным исполнителем муниципальной программы Большенеклиновского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие терроризму, экстремизму, коррупции в Большенеклиновском сельское поселение».	Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие терроризму, экстремизму, коррупции в Большенеклиновском сельское поселение» утверждена постановлением Администрации Большенеклиновского сельского поселения от 11.10.2018г. №117, ответственным исполнителем и участниками программы в 2024 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

Обеспечение безопасности объектов и граждан координация действий органов исполнительной власти, сил и средств по защите населения от действий террористического характера,

Гармонизация межэтнических и межкультурных отношений , формирование толерантного сознания  и поведения гармонизация межэтнических и межкультурных отношений среди населения.

Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных муниципальной программой на 2024 г. составляет 90,0 тыс. рублей.

Фактическое освоение средств бюджета поселения по итогам 1 полугодия 2024 года составило 25,0 тыс. рублей или 27,8 % к годовым назначениям.

В состав данной муниципальной программы включены три подпрограмма:

- «Профилактика экстремизма и терроризма на территории Большенеклиновского сельского поселения»

- «Противодействие правонарушений на территории Большенеклиновского сельского  поселения»

3.«Противодействие коррупции на территории  на территории Большенеклиновского сельского поселения»

Подпрограмма «Противодействие правонарушений на территории Большенеклиновского сельского  поселения»

В рамках подпрограммы 1 «Профилактика экстремизма и терроризма на территории Большенеклиновского сельского поселения» предусмотрена реализация 2 основных мероприятия и 1 контрольного события.

На реализацию основного мероприятия подпрограммы 1 «Профилактика экстремизма и терроризма на территории Большенеклиновского сельского поселения»:

- по усилению антитеррористической защищенности объектов – за                    1 полугодие 2024г. были израсходованы средства в сумме 25,0 тыс.рублей.

Основное мероприятие подпрограммы 1 реализуются в течение 2024 года на постоянной основе.

Срок исполнения контрольных событий по данной программе не наступил.

Подпрограмма «Противодействие правонарушений на территории Большенеклиновскогосельского  поселения»:

- на реализацию подпрограммы «Противодействие правонарушений на территории Большенеклиновскогосельского  поселения» расходы бюджета поселения не предусмотрены. Основное мероприятие подпрограммы 2 реализуются в течение 2024 года на постоянной основе.

Основные мероприятия подпрограммы реализуются в течении 2023 года на постоянной основе.

Срок исполнения контрольных событий по данной программе не наступил.

Подпрограмма «Противодействие коррупции на территории  на территории Большенеклиновского сельского поселения»:

- на реализацию подпрограммы «Противодействие коррупции на территории  на территории Большенеклиновского сельского поселения»расходы бюджета поселения не предусмотрены. Основные мероприятия подпрограммы 3 реализуются в течение 2024 года на постоянной основе.

Основные мероприятия подпрограммы реализуются в течении 2024 года на постоянной основе.

Срок исполнения контрольных событий по данной программе не наступил.

Ведущий специалист

Администрации

Большенеклиновского

сельского поселения                                                                        А.В.Свердлова

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы  Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности

за отчетный период  1 полугодия 2024г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1 Профилактика экстремизма и терроризма в Большенеклиновском сельском поселении от чрезвычайных ситуаций |  | Ведущий специалист Администрации Большенеклиновского сельского поселения А.В.Свердлова | X | X | X | 90,0 |  | 90,0 |  | 25,0 |  | 65,0 - расходы будут осуществлены в следующие отчетные периоды |
|  | Основное мероприятие 1.1 По усилению антитеррористической защищенности объектов |  | Ведущий специалист Администрации Большенеклиновского сельского поселения А.В.Свердлова | Обеспечение безопасности объектов и граждан координация действий органов исполнительной власти,сил и средств позащите населения от действий террористического характера | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 90,0 |  | 90,0 |  | 25,0 |  |  |
|  | 1.2 информационно пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму |  | Ведущий специалист Администрации Большенеклиновского сельского поселения А.В.Свердлова | Гармонизация межэтнических и межкультурных отношений , формирование толерантного сознания и поведения гармонизация межэтнических и межкультурных отношений среди населения | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - |  | - |  | - |  |  |
|  | Подпрограмма 2 Противодействие правонарушений на территории Большенеклиновского сельского поселения |  | Ведущий специалист Администрации Большенеклиновского сельского поселения А.В.Свердлова | Х | Х | Х | - |  | - |  | - |  |  |
|  | Основное мероприятие 2.1. Повышение эффективности участия добровольных народных дружинников в охране общественного порядка |  | Ведущий специалист Администрации Большенеклиновского сельского поселения А.В.Свердлова | Формирование эффективной муниципальной политики на территории Большенеклиновского сельского поселения в сфере противодействия правонарушений | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - |  | - |  | - |  |  |
|  | Подпрограмма 3 «Противодействие коррупции на территории Большенеклиновского сельского поселения» |  | Ведущий специалист Администрации Большенеклиновского сельского поселения А.В.Свердлова | Х | Х | Х | - |  | - |  | - |  |  |
|  | Основное мероприятие 3.1 Реализация кадровой политики в сфере противодействия коррупции |  | Ведущий специалист Администрации Большенеклиновского сельского поселения А.В.Свердлова | Снижение уровня коррупционных проявлений среди муниципальных служащих при прохождении ими муниципальной службы | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - |  | - |  | - |  |  |
|  | Основное мероприятие 3.2. Осуществление антикоррупционной экспертизы ,нормативно правовых актов Администрация Большенеклиновское сельского поселение и их проектов |  | Ведущий специалист Администрации Большенеклиновского сельского поселения А.В.Свердлова | Реализация антикоррупционного законодательства при проведении антикоррупционной экспертизы проектов нормативно правовых актов | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - |  | - |  | - |  |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы Профилактика экстремизма и терроризма в Большенеклиновском сельском поселении | Ведущий специалист Администрации Большенеклиновского сельского поселения А.В.Свердлова |  | Обеспечение безопасности объектов и граждан от террористических актов, проявления экстремизма, правонарушений и преступлений. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | X | X |  | X |  | X |  |
|  | Итого по муниципальной программе | X |  | X | X | X | 90,0 | 90,0 |  | 25,0 |  |  |  |
|  |  | Ведущий специалист Администрации Большенеклиновского сельского поселения А.В.Свердлова |  | X | X | X | 90,0 | 90,0 |  | 25,0 |  |  |  |