**Отчет**

**об исполнении плана реализации муниципальной программы Большенеклиновского сельского поселения «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения и повышение уровня благоустройства территории Большенеклиновского сельского поселения»**

**9 месяцев 2024 года**

с. Большая Неклиновка 08 октября 2024 года

Администрация Большенеклиновского сельского поселения является ответственным исполнителем муниципальной программы Большенеклиновского сельского поселения «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения и повышение уровня благоустройства территории Большенеклиновского сельского поселения».

Муниципальная программа «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения и повышение уровня благоустройства территории Большенеклиновского сельского поселения» утверждена постановлением Администрации Большенеклиновского сельского поселения от «11» октября 2018г. № 114

Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных муниципальной программой на 2024 г составляет 3833,0 тыс. рублей.

Фактическое освоение средств бюджета поселения по итогам 9 месяцев 2024 года составило 1651,7 тыс. рублей или 43,1% к годовым назначениям.

В состав данной муниципальной программы включены три подпрограммы:

1.«Организация благоустройства в Большенеклиновского сельского поселения»

2. «Энергоэффективность».

3. «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Большенеклиновского сельского поселения»

Подпрограмма «Организация благоустройства в Большенеклиновском сельском поселении»

В рамках подпрограммы 1 «Организация благоустройства в Большенеклиновского сельского поселения» предусмотрена реализация 3 основных мероприятия и 1 контрольного события.

В результате реализации подпрограммы 1 «Организация благоустройства в Большенеклиновского сельского поселения» выполнены следующие мероприятия:

За 9 месяцев 2024 года на мероприятия по организации освещения улиц в населенных пунктах сельского поселения были израсходованы средства в сумме 821,3 тыс. рублей, прочие мероприятия по благоустройству сельского поселения 730,5 тыс. рублей, расходы на реализацию инициативных проектов средства не расходовались.

Основные мероприятия подпрограммы реализуются в течении 2024 года на постоянной основе.

Подпрограмма «Энергоэффективность»

В рамках подпрограммы 2 «Энергоэффективность» предусмотрена реализация 1 основного мероприятия и 1 контрольного события.

За 9 месяцев 2024 года на содержание сетей уличного освещения средства не расходовались.

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Большенеклиновского сельского поселения»

В рамках подпрограммы 3«Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Большенеклиновского сельского поселения» предусмотрена реализация 1 основного мероприятия и 1 контрольного события.

За 9 месяцев 2024 года на строительство газовых сетей, включая разработку проектно-сметной документации средства не расходовались.

За 9 месяцев 2024 года были израсходованы средства на прочие мероприятия (обслуживание шкафов) 99,9 тыс. рублей.

Основные мероприятия подпрограммы реализуются в течении 2024 года на постоянной основе.

Срок исполнения контрольных событий по данной программе не наступил.

Главный специалист

Администрации

Большенеклиновского

сельского поселения О.Н.Федоренко

Приложение 2

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Большенеклиновского сельского поселения» за отчетный период 9 месяцев 2024 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  <4> | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Результат  реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения  [<2>](#Par1127) |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма 1: «Организация благоустройства в Большенеклиновского сельского поселения» | | | | | | | | |
|  | Основное мероприятие 1.1. Мероприятия по обеспечению бесперебойной подачи электрической энергии по сетям уличного освещения в населенных пунктах сельского поселения | Главный специалист Администрации Большенеклиновского сельского поселения – Федоренко О.Н. | обеспечение бесперебойной подачи электрической энергии по сетям уличного освещения в носеленных пунктах сельского поселения | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 1700,0 | 1700,0 | 821,3 |  |
|  | Основное мероприятие 1.2.  Прочие мероприятия по благоустройству сельского поселения | Главный специалист Администрации Большенеклиновскогосельского поселения – Федоренко О.Н | увеличение экологической безопасности, эстетическими и другими свойствами в целом, улучшающими вид территории сельского поселения | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 1307,0 | 1307,0 | 730,5 |  |
|  | Основное мероприятие  1.3 Расходы на реализацию инициативных проектов | Главный специалист Администрации Большенеклиновского сельского поселения – Федоренко О. Н. | Благоустройство территории кладбища | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | Главный специалист Администрации Большенеклиновского сельского поселения – Федоренко О.Н | увеличение безопасности дорожного движения, экологической безопасности, эстетическими и другими свойствами в целом, улучшающими вид территории сельского поселения | X |  | X | X | X | X |
| 2 | Подпрограмма 2: «Энергоэффективность» | | | | | | | | |
|  | Основное мероприятие 2.1. Расходы на содержание сетей уличного освещения | Главный специалист Администрации Большенеклиновскогосельского поселения – Федоренко О. Н. | Экономия электрической энергии сетями уличного освещения  (установка энергосберегающих ламп) | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 – расходы бу-дут осу-ществлены в следующие отчетные периоды |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | Главный специалист Администрации Большенеклиновского сельского поселения – Федоренко О.Н | повышение энергоэффективности и энергосбережения в сельском поселении;экономия электрической энергии в систе-мах наружного освещения. | X |  | X | X | X | X |
|  | Подпрограмма 3 «Создание условий для обеспечения качественными услугами населения Большенеклиновского сельского поселения» | | | | | | | | |
|  | Основное мероприятие 3.1 Строительство газовых сетей, включая разработку проектно-сметной документации | Главный специалист Администрации Большенеклиновского сельского поселения – Федоренко О.Н | Экономия электрической энергии сетями уличного освещения  (установка энергосберега-ющих ламп) | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | Главный специалист Администрации Большенеклиновского сельского поселения – Федоренко О.Н | повышение энергоэффективности и энергосбережения в сельском поселении;экономия электрической энергии в систе-мах наружного освещения. | X |  | X | X | X | X |
|  | Основное мероприятие 3.2  Реализация направления расходов | Главный специалист Администрации Большенеклиновского сельского поселения – Федоренко О.Н | Техническое обслуживание газового хозяйства | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 816,0 | 816,0 | 99,9 |  |
|  | Итого по муниципальной  программе | X | X | X | X |  |  |  |  |
| Главный специалист Администрации Большенеклиновского сельского поселения – Федоренко О.Н | X | X | X | 3833,0 | 3833,0 | 1651,7 |  |