**Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Большенеклиновского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»**

**за 9 месяцев 2024 года**

с. Большая Неклиновка 9 октября 2024 года

 Администрация Большенеклиновского сельского поселения является ответственным исполнителем муниципальной программы Большенеклиновского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами».

 Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» утверждена постановлением Администрации Большенеклиновского сельского поселения от 11.10.2018г. № 108.

 Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных муниципальной программой на 2024 год за счет средств бюджета Большенеклиновского сельского поселения, составляет 8 691,3 тыс.рублей.

 Фактическое освоение средств бюджета поселения по итогам 9 месяцев 2024 года составило 5 465,1тыс.рублей или 62,9% к годовым назначениям.

 За 9 месяцев 2024 года в бюджет Большенеклиновского сельского поселения поступило 12 203,2 тыс.рублей, из них собственных доходов (налоговых и неналоговых) 2 893,1 тыс.рублей, при плане 5720,6 тыс.рублей, что составляет 50,6% к плану. Расходная часть бюджета Большенеклиновского сельского поселения за 9 месяцев 2024 года исполнена на 59,9% в сумме 12 203,2тыс.рублей. Профицит бюджета Большенеклиновского сельского поселения составил 1163,9 тыс.рублей. Среднедушевой бюджетный доход на одного жителя поселения составил 6,8 тыс.рублей.

В сфере расходов бюджета Большенеклиновского сельского поселения приоритетом является обеспечение населения бюджетными услугами отраслей социальной сферы (услуги культуры), выполнение мероприятий по благоустройству территории поселения, что составляет 51,0% от общих расходов бюджета поселения.

Доля программных расходов бюджета по итогам 9 месяцев 2024 года составила 96,2 процентов в общих расходах бюджета поселения.

В состав данной муниципальной программы включены четыре подпрограммы:

1. Долгосрочное финансовое планирование.

 2. Нормативно-методическое, информационное обеспечение и организация бюджетного процесса.

 3. Управление муниципальным долгом Большенеклиновского сельского поселения.

4. Совершенствование системы распределения финансовых ресурсов между уровнями бюджетной системы

Подпрограмма «Долгосрочное финансовое планирование»

В результате реализации подпрограммы 1 выполнены следующие мероприятия:

 1.Разработаны и реализованы механизмы контроля за исполнением доходов бюджета Большенеклиновского сельского поселения и снижением недоимки. За 9 месяцев 2024 года Администрацией Большенеклиновского сельского поселения проведено 9 заседаний Координационного совета по вопросам собираемости налогов и иных обязательных платежей, поступающих в бюджет Большенеклиновского сельского поселения, в результате чего физическими лицами (28 чел.) погашено 222,0тыс.рублей недоимки по налоговым платежам.

 2.Произведена оценка эффективности налоговых льгот, установленных нормативно-правовыми актами Большенеклиновского сельского поселения, согласно которой указанные льготы, предоставляемые отдельным категориям плательщиков согласно Налогового кодекса Российской Федерации, остались на прежнем уровне.

 3.Расходы бюджета поселения сформированы в соответствии с муниципальными программами. За 9 месяцев 2024 года исполнение составило 96,2% от общих расходов бюджета поселения.

 Основные мероприятия подпрограммы реализуются в течении 2024 года на постоянной основе.

В рамках общей компетенции стратегического планирования в Большенеклиновском сельском поселении в целях формирования системы долгосрочного бюджетного планирования принято постановление Администрации Большенеклиновского сельского поселения от 10.10.2022г № 82 «Об утверждении бюджетного прогноза Большенеклиновского сельского поселения на период 2023-2036 годов»

 По контрольному событию данной подпрограммы срок исполнения не наступил.

Подпрограмма «Нормативно-методическое, информационное обеспечение и организация бюджетного процесса»

 В результате реализации подпрограммы 2 выполнены следующие мероприятия:

 1. Разработаны нормативно-правовые акты Большенеклиновского сельского поселения в части совершенствования бюджетного процесса. В соответствии с изменениями, внесенными в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации.

 2. При утверждении бюджета Большенеклиновского сельского поселения на 2024 год был сформирован резервный фонд Администрации Большенеклиновского сельского поселения в сумме 100,0 тыс.рублей, что соответствует норме Бюджетного кодекса Российской Федерации.

 3. В течение 9 месяцев 2024 года осуществлялось обеспечение деятельности Администрации Большенеклиновского сельского поселения в соответствии с возложенными на нее функциями. За 9 месяцев 2024 года были израсходованы средства в сумме 5 382,2 тыс.рублей на управление и руководство аппаратом Администрации Большенеклиновского сельского поселения.

 4. В целях своевременной и качественной подготовки проекта бюджета поселения на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027годов:

 - сформирован плановый и уточненный реестры расходных обязательств;

- организовано методологическое руководство работой распорядителя средств бюджета поселения при подготовке бюджета поселения;

- своевременно подготавливалась аналитическая информация об исполнении бюджета за 1 квартал, I полугодие, 9месяцев 2024 года.

 Основные мероприятия подпрограммы реализуются в течении 9 месяцев 2024 года на постоянной основе.

 По контрольному событию данной подпрограммы срок исполнения не наступил.

Подпрограмма «Совершенствование системы распределения финансовых ресурсов между уровнями бюджетной системы»

В рамках подпрограммы 3 «Совершенствование системы распределения финансовых ресурсов между уровнями бюджетной системы» предусмотрена реализация 1 основного мероприятия и 1 контрольного события.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 3 «Совершенствование системы распределения финансовых ресурсов между уровнями бюджетной системы» на 2024 год предусмотрено 82,9тыс. рублей. Основное мероприятие подпрограммы 3 реализуются в течении 9 месяцев 2024 года на постоянной основе.

Целью данной подпрограммы является совершенствование форм и механизмов предоставления межбюджетных трансфертов бюджету Неклиновского района.

В результате реализации данной подпрограммы выполнены следующие мероприятия:

- в течении 9 месяцев 2024 года осуществлялось эффективное предоставление и расходование межбюджетных трансфертов. За 9 месяцев 2024года без нарушения сроков осуществлялось перечисление иных межбюджетных трансфертов бюджету Неклиновского района на частичную передачу полномочий. За 9 месяцев 2024 года бюджету Неклиновского района было предоставлено межбюджетных трансфертов на сумму 82,9тыс. рублей.

Контрольное событие данной подпрограммы исполнено в срок. Подготовлен проект, по которому принято решение Собрания депутатов Большенеклиновского сельского поселения от 26.12.2018 № 96 «О межбюджетных отношениях в Большенеклиновском сельском поселении».

Начальник отдела экономики и финансов

Администрации Большенеклиновского

сельского поселения В.Н.Лозенко

 Таблица 10

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Большенеклиновского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»

за отчетный период 9 месяцев 2024 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата началареали-зации | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения<2> |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма 1. Долгосрочное финансовое планирование | Администрация Большенеклиновского сельского поселения (начальник отдела экономики и финансов В.Н.Лозенко) | X | X | X | - | - | - |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1Реализация мероприятий по росту доходного потенциала Большенеклиновскогосельского поселения | начальник отдела экономики и финансов В.Н.Лозенко  | исполнение бюджетных назначений по налоговым и неналоговым доходам;достижение устойчивой положительной динамики поступлений по всем видам налоговых и неналоговых доходов | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - | - | - |  |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2Проведение оценки эффективности налоговых льгот (пониженных ставок по налогам), установленных законодательством Ростовской области о налогах и сборах | начальник отдела экономики и финансов В.Н.Лозенко | отмена неэффективных налоговых льгот и реализация мер, направленных на их оптимизацию | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - | - | - |  |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3 Формирование расходов бюджета Большенеклиновского сельского поселения в соответствии с муниципальными программами | начальник отдела экономики и финансов В.Н.Лозенко | Формирование и исполнение бюджета Большенеклиновского сельского поселения на основе программно-целевых принципов (планирование, контроль и последующая оценка эффективности использования бюджетных средств); доля расходов бюджета Большенеклиновского сельского поселения, формируемых в рамках муниципальных программ, к общему объему расходов бюджета поселения составит в 2030 году более 95 процентов | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - | - | - |  |
|  | Контрольное событие программы Внесение изменений в бюджетный прогноз Большенеклиновскогосельского поселения на долгосрочный период | начальник отдела экономики и финансов В.Н.Лозенко  | Утверждение Бюджетного прогноза Большенеклиновского сельского поселения на долгосрочный период | 01.01.2024 | 23.03.2024 | - | - | - |  |
| 2 | Подпрограмма 2. Нормативно-методическое, информационное обеспечение и организация бюджетного процесса | Администрация Большенеклиновского сельского поселения (начальник отдела экономики и финансов В.Н.Лозенко; главный специалист отдела экономики и финансов Л.М.Щербанева; Инспектор отдела экономики и финансов Е.Е.Тищенко) | Х | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 8 608,3 | 8 608,3 | 5 382,2 |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1. Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса  | Администрация Большенеклиновского сельского поселения (начальник отдела экономики и финансов В.Н.Лозенко; главный специалист отдела экономики и финансов Л.М.Щербанева; Инспектор отдела экономики и финансов Е.Е.Тищенко) | Подготовка проектов решений Собрания депута-тов Большенекли-новского сельско-го поселения ,своевременная и качественная разработка нормативных правовых актов Большенеклиновского сельского поселения по вопросам орга-низации бюдже-тного процесса | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - | - | - |  |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2 Обеспечение деятельности Администрации Большенеклиновскогосельского поселения | начальник отдела экономики и финансов В.Н.Лозенко; главный специалист по ведению бухгалтерского учета отдела экономики и финансов Л.М.Щербанева | обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций | 01.01.2024г | 31.12.2024 | 8 608,3 | 8 608,3 | 5 382,2 |  |
| 2.3 | Основное мероприятие 2.3 Организация планирования и исполнения расходов бюджета Большенеклиновскогосельского поселения | начальник отдела экономики и финансов В.Н.Лозенко; главный специалист по ведению бухгалтерского учета отдела экономики и финансов Л.М.Щербанева | обеспечение качественного и своевременного исполнения бюджета Большенеклиновского сельского поселения | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - | - | - |  |
| 2.4 | Основное мероприятие 2.4Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации, контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок получателями средств бюджета Большенеклиновского сельского поселения | начальник отдела экономики и финансов В.Н.Лозенко; главный специалист отдела экономики и финансов Л.М.Щербанева | пресечение нарушений в финансовобюджетной сфере, законода-тельства Россий-ской Федерации о контрактной системе в сфере закупок и приня-тие мер по недо-пущению их в дальнейшем;совершенствование методологи-ческой базы по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля; методологиче-ская поддержка муниципальных образований с целью единых подходов в воп-росах организа-ции внутреннего муниципального финансового контроля;обеспечение ис-пользования сре-дств бюджета по-селения в соот-ветствии с усло-виями, целями и в порядке, уста-новленных при их предоставле-нии в соответст-вии с действую-щимзаконода-тельством | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - | - | - |  |
| 2.5 | Основное мероприятие 2.5Сопровождение единой информационной системы управления общественными финансами Ростовской области | начальник отдела экономики и финансов В.Н.Лозенко; главный специалист отдела экономики и финансов Л.М.Щербанева | Ведутся работы по сопровождению программного обеспечения выполнены | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - | - | - |  |
|  | Контрольное событие программыПредставление в Собрание депутатов Большенеклиновского сельского поселения проекта решения о бюджете Большенеклиновскогосельского поселения | начальник отдела экономики и финансов В.Н.Лозенко | своевременное внесение проекта решения о бюдже-те Большенекли-новского сельско-го поселения в Собрание депута-тов Большенекли-новского сельско-го поселения |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Подпрограмма 4. Совершенствование системы распределения финансовых ресурсов между уровнями бюджетной системы | начальник отдела экономики и финансов В.Н.Лозенко | Х | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 83,0 | 83,0 | 82,9 |  |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1Повышение эффективности предоставления и расходования межбюджетных трансфертов | начальник отдела экономики и финансов В.Н.Лозенко | создание условий для эффективного предоставления и расходования межбюджетных трансфертов | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 83,0 | 83,0 | 82,9 |  |
|  | Контрольное событие программы Совершенствование нормативно правовых актов в части повышения эффективности использования межбюджетных трансфертов | начальник отдела экономики и финансов В.Н.Лозенко | Своевременное внесение проекта решения о бюдже-те Большенекли-новского сельско-го поселения Неклиновского района в Собрание депутатов Больше-неклиновского сельскогопоселения | X |  | X | X | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 8 691,3 | 8 691,3 | 5 465,1 |  |
| начальник отдела экономики и финансов В.Н.Лозенко; главный специалист отдела экономики и финансов Л.М.Щербанева; Инспектор отдела экономики и финансов Е.Е.Тищенко | X | X | X |  |  |  |  |

<1> По строке «Мероприятие» специалист, курирующий данное направление, По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается специалист, курирующий данное направление, определенного ответственным исполнителем, соисполнителем.

<2> Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям, мероприятиям ведомственных целевых программ.

<3> В случае наличия нескольких контрольных событиях одного основного мероприятия.

<4> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: основное
мероприятие 1.1 – ОМ 1.1.