ПРОЕКТ

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕНЕКЛИНОВСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

НЕКЛИНОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Большая Неклиновка

05.02.2025                                                                                                               №

Об утверждении годового отчета о реализации

муниципальной программы  Большенеклиновского

сельского поселения «Защита населения и

территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение

пожарной безопасности и безопасности людей

на водных объектах»  за 2024 год

В соответствии с постановлением Администрации Большенеклиновского сельского поселения от 27.09.2018г. № 99 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Большенеклиновского сельского поселения», распоряжением Администрации Большенеклиновского сельского поселения от 27.09.2018г. № 168 «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Большенеклиновского сельского поселения», Администрация Большенеклиновского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить  годовой отчет о реализации муниципальной программы Большенеклиновского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2024 год, согласно приложению.

2.Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования).

3.Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Большенеклиновского

сельского поселения	                                        	           Е.Н.Овчинникова

ПРОЕКТ

Приложение

к постановлению Администрации

Большенеклиновского

сельского поселения

от 05.02.2025г. №

Годовой отчет

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы Большенеклиновского сельского поселения

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за 2024 год

Администрация Большенеклиновского сельского поселения  является ответственным исполнителем муниципальной программы Большенеклиновского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах».

Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» утверждена постановлением Администрации Большенеклиновского сельского поселения от 11.10.2018 г. № 115.

Общий объем финансирования Программы  за 2024 год за счет средств бюджета Большенеклиновского сельского поселения составляет 129,5 тыс.рублей.

За 2024 год в рамках муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» были выполнены следующие мероприятия:

- опашка пожароопасных объектов и местности прилегающей территории к лесополосам и камышам;

-техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации в административном здании;

- проверка дымоходов;

- приобретение пожарного инвентаря;

-информирование граждан: раздавались памятки о безопасности печного отопления, о требованиях пожарной безопасности во время проведения новогодних мероприятий, по применению гражданами бытовых пиротехнических изделий, меры предосторожности и плавила поведения на льду.

2. Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ  и/или приоритетных проектах (программа), а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

В состав данной муниципальной программы включены три подпрограммы:

Подпрограмма 1. Пожарная безопасность и защита населения территории Большенеклиновского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций.

1.1.Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.

    - Опахивание пожароопасных объектов и местности прилегающей территории к лесополосам и камышам.

    - Обслуживание пожарной сигнализации здания Администрации сельского поселения.

    - Обучение специалистов.

    - Стимулирование добровольных пожарных дружинников.

    - Приобретение пожарного инвентаря.

Подпрограмма 2. Защита от чрезвычайных ситуаций.

  - Обучение специалиста населения по чрезвычайным ситуациям

  - Материальные запасы для ликвидации ЧС.

Подпрограмма 3. Обеспечение безопасности на водных объектах.

3.1.Ведение пропаганды среди населения, о безопасном поведении на воде и действиях при чрезвычайных ситуациях.

Все основные мероприятия программы выполнены в полном объеме в установленные сроки.

Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Мероприятия муниципальной программы выполнены в полном объеме, в установленные сроки. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации мероприятий муниципальной программы, не выявлен.

4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы.

На реализацию муниципальной программы в 2024 году предусмотрено 129,5 тыс.рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2024 года составило 35,5 тыс.рублей, или 27%

Сведения  об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы.

Количество выездов пожарных и спасательных подразделений на пожары, чрезвычайные ситуации  и происшествий всего: – 25.

- Количество выездов на тушение пожаров – 12.

- Количество выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия – 0.

- Количество профилактических выездов по предупреждению происшествий – 5.

- Количество лекций и бесед, проведенных в общеобразовательных и других учебных заведениях – 8.

Значения показателей  (индикаторов) муниципальной программы в 2024г достигнуты в разрезе 61%.

6. Информация о результатах оценки эффективности реализации  муниципальной программы.

Оценка эффективности муниципальной программы Большенеклиновского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» рассчитана в соответствии с методикой оценки эффективности  муниципальной программы, которая представляет собой оценку фактической эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной программы и основана на оценке результативности муниципальной программы с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию, а также реализацию рисков и социально-экономических эффектов, оказывающих влияние на изменение  соответствующей сферы социально-экономического развития Большенеклиновского сельского поселения.

Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы осуществляется по нижеприведенным формулам:

В отношении показателя, большее значение которого отражает большую эффективность, – по формуле:

Сп = ИДп / ИЦп,

где:

Сп – эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы;

ИДп – фактическое значение показателя, достигнутое в ходе реализации муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы;

ИЦп – целевое значение показателя, утвержденное муниципальной программой.

Рассчитанная эффективность целевого показателя муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы составляет 0,6 в связи с чем при расчете суммарной эффективности эффективность по данному показателю принимается за единицу.

В муниципальной программе показатели исполнения оцениваются, как наступление событий, поэтому при расчете суммарной оценки степени достижения целевых показателей принимаются за единицу.

Расчет суммарной оценки степени достижения целевых показателей  муниципальной программы определяется по формуле:

где:

Со – суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы;

Сп – эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной программы;

i – номер показателя муниципальной программы;

n – количество целевых показателей муниципальной программы.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 0,6. Данный показатель характеризует высокий уровень эффективности реализации  муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРом = Мв / М,

СРом =3/9, СРом = 0,3

где:

СРом – степень реализации основных мероприятий;

Мв – количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Суммарная оценка степени реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет 0,3 это характеризует низкий уровень  эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

Бюджетная эффективность реализации  муниципальной программы Большенеклиновского сельского поселения рассчитывается в несколько этапов.

Для расчета степени реализации основных мероприятий (далее – мероприятий), финансируемых за счет средств  бюджета поселения, безвозмездных поступлений в  бюджет поселения, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм = Мв / М,

СРм = 3/8, СРм = 0,3

где:

СРм – степень реализации мероприятий;

Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации 
в отчетном году.

Мероприятие выполнены в полном объеме при достижении следующих результатов:

Расчет степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств  бюджет поселения, безвозмездных поступлений в  бюджет поселения оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию  муниципальной программы к их плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп,

ССуз = 35,5/ 129,5               ССуз = 0,3

где:

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф – фактические бюджетные расходы на реализацию  муниципальной программы в отчетном году;

Зп – плановые бюджетные ассигнования на реализацию  муниципальной программы в отчетном году.

Эффективность использования средств  бюджета поселения рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств  бюджета поселения, безвозмездных поступлений в  бюджет поселения  по следующей формуле:

Эис = 0,3/0,3= 1,0

где:

– эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы;

– степень реализации всех мероприятий программы;

– степень соответствия запланированному уровню расходов 
из  бюджета поселения.

Бюджетная эффективность реализации программы признается на основании расчета эффективности использования финансовых ресурсов на реализацию программы признана – низкой.

При расчете оценки эффективности реализации программы применяются следующие коэффициенты значимости:

степень достижения целевых показателей – 1,0;

реализация основных мероприятий – 0,3;

бюджетная эффективность – 0,2.

Уровень реализации  муниципальной программы в целом оценивается по формуле:

УРпр = Эо х 0,5 + СРом х 0,3 + Эис х 0,2.

УРпр = 1,0 х 0,5 + 1,0 х 0,3 + 1,0 х 0,2

УРпр = 1,0

УРпр = 1,0

Уровень реализации  муниципальной программы в отчетном году признается низким,  УРпр составляет 1,0.

7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Таким образом, анализируя  достигнутые показатели, степень выполнения мероприятий программы, можно сделать вывод о том, что реализация Программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2024 год выполнена не в полном объеме. Реализация выполнения программы складывается из многих факторов, таких как, количество возгораний и пожаров, раздаточные материалы и листовки были изготовлены из подручных средств, так же использовалась сеть Интернет.

Приложение № 1

Сведения об использовании средств бюджета поселения, и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы за 2024 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов( тыс.рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс.рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | Сводной бюджетной росписью |  |
| Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | всего | 129,5 | 129,5 | 35,5 |
|  | бюджет поселения | 129,5 | 129,5 | 35,5 |
|  | областной бюджет |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность и защита населения на территории Большенеклиновского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций» | всего | 129,5 | 129,5 | 35,5 |
|  | бюджет поселения | 129,5 | 129,5 | 35,5 |
|  | областной бюджет |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | всего | 129,5 | 129,5 | 35,5 |
|  | бюджет поселения | 129,5 | 129,5 | 35,5 |
|  | областной бюджет |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |
| Мероприятие 1.1.1 Опашка пожароопасных объектов и местности прилегающей территории к лесополосам и камышам. | всего | 94,0 | 94,0 | 0,0 |
|  | бюджет поселения | 94,0 | 94,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |
| Мероприятие 1.1.2.Обслуживание пожарной сигнализации здания Администрации сельского поселения | всего | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
|  | бюджет поселения | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
|  | областной бюджет |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |
| Мероприятие 1.1.3. Обучение специалистов | всего | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | областной бюджет |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |
| Мероприятие 1.1.4. Стимулирование добровольных пожарных дружинников | всего | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | областной бюджет |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |
| Мероприятие 1.1.5. Приобретение пожарного инвентаря (приобретение на пожарную систему АКБ) | всего | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
|  | бюджет поселения | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
|  | областной бюджет |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» | всего | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | областной бюджет |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 2.1.Обучение специалиста и населения по ЧС ситуациям | всего | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | областной бюджет |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 2.2.Материальные запасы для ликвидации ЧС | всего | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | областной бюджет |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на водных объектах» | всего | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | областной бюджет |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 3.1.Ведение пропаганды среди населения о безопасном поведении на воде и действиях при ЧС ситуациях | всего | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | областной бюджет |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |

Приложение № 2

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы

за 2024г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | заплани-рованные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность и защита населения на территории Большенеклиновского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций» | Ведущий специалист Администрации Большенеклиновского сельского поселения Коваленко А.А. | Х | Х | Х | 1.Повышение защищенности зданий и сооружении от пожаров. 2.Выполнение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности | 1.Проведено техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации в административном здании. 2. Проведена проверка дымоходов в здании администрации. | Мероприятия выполнены не в полном объеме, так как за 2024 год было мало случаев ЧС и пожаров. |
|  | Основное мероприятие 1.1 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасностиВедущий специалист Администрации Большенеклиновского сельского поселения Коваленко А.А. | Ведущий специалист Администрации Большенеклиновского сельского поселения Коваленко А.А. | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности |  |  |
|  | Мероприятие 1.1.1 Опахивание пожароопасных объектов и местности прилегающей территории к лесополосам и камышам. | Ведущий специалист Администрации Большенеклиновского сельского поселения Коваленко А.А. | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности |  |  |
|  | Мероприятие 1.1.2.Обслуживание пожарной сигнализации здания Администрации сельского поселения | Ведущий специалист Администрации Большенеклиновского сельского поселения Коваленко А.А. | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Повышение защищенности зданий и сооружении от пожаров. | Произведена оплата услуг по проведению технического обслуживания охранно-пожарной сигнализации | Все запланированные мероприятия реализован |
|  | Мероприятие 1.1.3. Обучение специалистов | Ведущий специалист Администрации Большенеклиновского сельского поселения Коваленко А.А. | Х | Х | Х | Создание необходимых результатов для обеспечения пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья | В 2024 году обучение специалистов не производилось |  |
|  | Мероприятие 1.1.4. Стимулирование добровольных пожарных дружинников | Ведущий специалист Администрации Большенеклиновского сельского поселения Коваленко А.А. | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Сохранение количества выходов Добровольных пожарных по обеспечению тушения пожара | Привлечение ДПД осуществлялось не в полной мере из-за незначительных возгораний |  |
|  | Мероприятие 1.1.5. Приобретение пожарного инвентаря | Ведущий специалист Администрации Большенеклиновского сельского поселения Коваленко А.А. | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Приобретение ранцев, обновление нового плана эвакуации, приобретение пожарного инвентаря | Все запланированные мероприятия реализованы |  |
|  | Подпрограмма 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» | Ведущий специалист Администрации Большенеклиновского сельского поселения Коваленко А.А. | Х | Х | Х |  |  |  |
|  | 2.1.Обучение специалиста и населения по ЧС ситуациям | Ведущий специалист Администрации Большенеклиновского сельского поселения Коваленко А.А. | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Более эффективное использование профессиональных возможностей должностных лиц и специалистов в области ГО и ЧС на территории поселения |  |  |
|  | 2.2.Материальные запасы для ликвидации ЧС | Ведущий специалист Администрации Большенеклиновского сельского поселения Коваленко А.А. | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Повышение эффективности деятельности органов управления и сил при ЧС | Специальные средства не закупались. |  |
|  | Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на водных объектах» | Ведущий специалист Администрации Большенеклиновского сельского поселения Коваленко А.А. | Х | Х | Х |  |  |  |
|  | 3.1.Ведение пропаганды среди населения о безопасном поведении на воде и действиях при ЧС ситуациях | Ведущий специалист Администрации Большенеклиновского сельского поселения Коваленко А.А. | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Выполнение мероприятий по пропаганде населения о безопасности на водных объектах и ЧС ситуациях. | Выполнение мероприятий по пропаганде среди населения по правилам безопасности на воде и в условиях ЧС ситуации | Запланированные мероприятия реализованы. |
|  | Контрольное событие муниципальной программы Снижение рисков возникновения пожаров,ЧС ситуаций, несчастных случаев на воде и смягчение их возможных последсствий | Ведущий специалист Администрации Большенеклиновского сельского поселения Коваленко А.А. | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Проверка объектов на предмет пожарной безопасности.Проверка на предмет по безопасности людей на водных объектах |  |  |

<1> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: основное
мероприятие 1.1 –

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах» за отчетный период 12 мес. 2024 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность и защита населения на территории Большенеклиновского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций» | Ведущий специалист Администрации Большенеклиновского сельского поселения Коваленко А.А. | X | X | X | 129,5 | 129,5 | 35,5 | Мероприятия выполнены не в полном объеме, так как за 2024 год было мало случаев ЧС и пожаров. |
|  | Основное мероприятие 1.1 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | Ведущий специалист Администрации Большенеклиновского сельского поселения Коваленко А.А. | Снижение рисков пожара | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 129,5 | 129,5 | 35,5 | - |
|  | Мероприятие 1.1.1 Опахивание пожароопасных объектов и местности прилегающей территории к лесополосам и камышам. | Ведущий специалист Администрации Большенеклиновского сельского поселения Коваленко А.А. | Снижение рисков пожара | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 94,0 | 94,0 | 0,0 | - |
|  | Мероприятие 1.1.2.Обслуживание пожарной сигнализации здания Администрации сельского поселения | Ведущий специалист Администрации Большенеклиновского сельского поселения Коваленко А.А. | Снижение рисков пожара | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |  |
|  | Мероприятие 1.1.3. Обучение специалистов | Ведущий специалист Администрации Большенеклиновского сельского поселения Коваленко А.А. | Обучение не осуществлялось | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | - | В 2024 году обучение специалистов не осуществлялось |
|  | Мероприятие 1.1.4. Стимулирование добровольных пожарных дружинников | Ведущий специалист Администрации Большенеклиновского сельского поселения Коваленко А.А. | Сохранение количества выходов Добровольных пожарных по обеспечению тушения пожара | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 |  | ДПД не привлекались к пожаротушению |
|  | Мероприятие 1.1.5. Приобретение пожарного инвентаря (приобретение АКБ на пожарную систему) | Ведущий специалист Администрации Большенеклиновского сельского поселения Коваленко А.А. | Снижение рисков пожара | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |  |
|  | Подпрограмма 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» | Ведущий специалист Администрации Большенеклиновского сельского поселения Коваленко А.А. | X | X | X |  |  |  |  |
|  | 2.1.Обучение специалиста и населения по ЧС ситуациям | Ведущий специалист Администрации Большенеклиновского сельского поселения Коваленко А.А. | Обучение не осуществлялось | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - | - | - | - |
|  | 2.2.Материальные запасы для ликвидации ЧС | Ведущий специалист Администрации Большенеклиновского сельского поселения Коваленко А.А. | Повышение эффективности деятельности органов управления и сил при ЧС | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - | - | - | - |
|  | Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на водных объектах» | Ведущий специалист Администрации Большенеклиновского сельского поселения Коваленко А.А. | X | X | X |  |  |  |  |
|  | 3.1.Ведение пропаганды среди населения о безопасном поведении на воде и действиях при ЧС ситуацияхВедущий специалист Администрации Большенеклиновского сельского поселения Воробьев А.А. | Ведущий специалист Администрации Большенеклиновского сельского поселения Коваленко А.А. | Снижение рисков возникновения чс на водных объектах | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - | - | - | - |
|  | Итого по муниципальной программе | Ведущий специалист Администрации Большенеклиновского сельского поселения Коваленко А.А. | X | X | X | 129,5 | 129,5 | 35,5 | - |

<1> По строке «Мероприятие» специалист, курирующий данное направление, По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается специалист, курирующий данное направление, определенного ответственным исполнителем, соисполнителем. <2> Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям, мероприятиям ведомственных целевых программ.

<3> В случае наличия нескольких контрольных событиях одного основного мероприятия.

<4> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: основное
мероприятие 1.1 – ОМ 1.1.