РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БОЛЬШЕНЕКЛИНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕНЕКЛИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   11.02.2025г.    № _6____

с.Большая Неклиновка

Об утверждении годового отчета о реализации

муниципальной программы Большенеклиновского

сельского поселения «Управление муниципальными

финансами и создание условий для эффективного

управления муниципальными финансами»  за 2024 год

В соответствии с постановлением Администрации Большенеклиновского сельского поселения от 27.09.2018 № 99 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Большенеклиновского сельского поселения», распоряжением Администрации Большенеклиновского сельского поселения от 27.09.2018г. № 168 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Большенеклиновского сельского поселения», Администрация Большенеклиновского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить  годовой отчет о реализации муниципальной программы Большенеклиновского сельского поселения  «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 2024 год, утвержденной постановлением Администрации Большенеклиновского сельского поселения от 11.10.2018г. № 108,  согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования) на официальном сайте Большенеклиновского сельского поселения в сети интернет.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

И.о. Главы Администрации

Большенеклиновского сельского поселения		        О.Н. Федоренко

Приложение

к постановлению Администрации

Большенеклиновского сельского поселения

от     11.02.2025г  № _6__

Годовой отчет

о реализации и оценке эффективности

муниципальной программы Большенеклиновского сельского поселения

«Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 2024год

1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за отчетный год

Администрация Большенеклиновского сельского поселения  является ответственным исполнителем муниципальной программы Большенеклиновского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами».

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» утверждена постановлением Администрации Большенеклиновского сельского поселения от 11.10.2018г. № 108.

Распоряжением Администрации Большенеклиновского сельского поселения от 29.08.2024 № 41 утвержден план реализации муниципальной программы на 2024 год.

Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Большенеклиновского сельского поселения, создание условий для эффективного управления муниципальными финансами являются основными установленными целями муниципальной программы. В рамках их реализации в отчетном периоде проводилась эффективная бюджетная политика, позволившая обеспечить сбалансированность и устойчивость бюджетной системы, способствовавшая ненаращиванию расходов и снижению дефицита бюджета.

Большинство основных мероприятий муниципальной программы, сроки окончания которых запланированы на 2024 год, реализуются на постоянной основе. Это объясняется «обеспечивающим» характером муниципальной программы, то есть ее ориентацией на создание общих для всех участников бюджетного процесса условий и механизмов реализации муниципальных программ Большенеклиновского сельского поселения через развитие правового регулирования и методического обеспечения.

На реализацию муниципальной программы в 2024 году предусмотрено 8 853,1тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2024 года составило 8 352,1 тыс. рублей, или 94,3%.

По итогам 2024 года обеспечена положительная динамика основных показателей бюджета Большенеклиновского сельского поселения Неклиновского района относительно уровня 2023 года.

Результатом проведенной работы стало формирование целостной системы управления муниципальными финансами Большенеклиновского сельского поселения, характеризующейся следующими показателями:

Основные показатели бюджета

Большенеклиновского сельского поселения в 2024 году

(тыс. рублей)

| Показатель | План | Факт | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Доходы, всего | 17 640,5 | 18 185,7 | 103,1 |
| в том числе: |  |  |  |
| - налоговые и неналоговые | 5 720,6 | 6 265,9 | 109,5 |
| - безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ | 11 919,9 | 11 919,8 | 100,0 |
| Расходы, всего | 20 811,6 | 18 752,6 | 90,1 |
| Дефицит (-), профицит (+) | -3 171,1 | -566,9 | - |

На достижение высоких показателей исполнения бюджета Большенеклиновского сельского поселения оказало влияние принятие муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» (далее – муниципальная программа).

В сфере расходов бюджета Большенеклиновского сельского поселения приоритетом является обеспечение населения бюджетными услугами отраслей социальной сферы (услуги культуры), выполнение мероприятий по благоустройству территории поселения, развитие физической культуры и спорта, что составляет 50,2% от общих расходов бюджета поселения.

Доля программных расходов бюджета по итогам 2024 года составила 94,5процентов в общих расходах бюджета поселения.

Одним  из важных результатов реализации муниципальной программы в рамках достижения цели обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Большенеклиновского сельского поселения стало принятое решение Собрания депутатов Большенеклиновского сельского поселения от 22.12.2023г № 88 «О бюджете Большенеклиновского сельского поселения на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов». Бюджет разработан на трех летний период, что содействует определению перспектив развития на ближайший среднесрочный период.

В рамках общей компетенции стратегического планирования в Большенеклиновском сельском поселении в целях формирования системы долгосрочного бюджетного планирования постановлением Администрации Большенеклиновского сельского поселения от 10.10.2022г № 82 утвержден бюджетный прогноз на долгосрочный период 2023-2036 годов.

Задача сбалансированности бюджета Большенеклиновского сельского поселения Неклиновского района и нормативно-методического обеспечения бюджетного прогноза  решались в 2024 году путем внесения ряда изменений в решение Собрания депутатов Большенеклиновского сельского поселения: от 22.12.2023г №  88 «О бюджете Большенеклиновского сельского поселения на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов», от 30.07.2007г № 83 «О бюджетном процессе в Большенеклиновском сельском поселении».

В рамках обеспечения открытости и прозрачности управления муниципальными финансами было принято  решение Собрания депутатов Большенеклиновского сельского поселения от 24.05.2024г № 101 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Большенеклиновского сельского поселения за 2023 год», приняты постановления Администрации Большенеклиновского сельского поселения от 08.04.2024 № 23 «Об утверждении отчета  об исполнении бюджета Большенеклиновского сельского поселения за 1 квартал 2024 года», от 11.07.2024 № 32 «Об утверждении отчета  об исполнении бюджета Большенеклиновского сельского поселения за 1 полугодие 2024 года», от 07.10.2024 № 48 «Об утверждении отчета  об исполнении бюджета Большенеклиновского сельского поселения за 9 месяцев 2024 года». По проектам  решений Собрания депутатов Большенеклиновского сельского поселения «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Большенеклиновского сельского поселения за 2023 год» и «О бюджете Большенеклиновского сельского поселения на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026годов» состоялись публичные слушания. Проводились заседания общественного совета при Администрации Большенеклиновского сельского поселения.  На официальном сайте Администрации Большенеклиновского сельского поселения размещены материалы «Бюджет для граждан» по проектам и утвержденным решениям Собрания депутатов Большенеклиновского сельского поселения «Об утверждении отчета об исполнении бюджета за 2023год» и «О бюджете Большенеклиновского сельского поселения на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027годов».

2. Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ  и/или приоритетных проектах (программа), а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

В состав данной муниципальной программы включены три подпрограммы:

- Долгосрочное финансовое планирование.

- Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса

- Совершенствование системы распределения финансовых ресурсов между уровнями бюджетной системы.

Подпрограмма «Долгосрочное финансовое планирование»

В результате реализации данной подпрограммы выполнены следующие мероприятия:

1.Разработаны и реализованы механизмы контроля за исполнением доходов бюджета Большенеклиновского сельского поселения и снижением недоимки. За 2024 год Администрацией Большенеклиновского сельского поселения проведено 12 заседаний Координационного совета по вопросам собираемости налогов и иных обязательных платежей, поступающих в бюджет Большенеклиновского сельского поселения, в результате чего физическими лицами погашено 296,7 тыс.рублей недоимки по налоговым платежам.

2.Произведена оценка эффективности налоговых льгот, установленных нормативно-правовыми актами Большенеклиновского сельского поселения, согласно которой указанные льготы, предоставляемые отдельным категориям плательщиков согласно Налогового кодекса Российской Федерации,  остались на прежнем уровне.

3.Расходы бюджета поселения сформированы в соответствии с муниципальными программами. В 2018 году было разработано 9 муниципальных программ и 2019году была разработана 1 муниципальная программа,  исполнение по которым за 2024 год составило 94,5% от общих расходов бюджета поселения.

Основные мероприятия подпрограммы реализуются в течении 2024 года на постоянной основе. Контрольное событие данной подпрограммы исполнены в срок.

Подпрограмма «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса»

В результате реализации данной подпрограммы выполнены следующие мероприятия:

1. Разработаны нормативно-правовые акты Большенеклиновского  сельского поселения в части совершенствования бюджетного процесса. В соответствии с изменениями, внесенными в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации, также Собранием депутатов Большенеклиновского сельского поселения были приняты Решения «О внесении изменений в Решение Собрания депутатов Большенеклиновского сельского поселения «О бюджетном процессе в Большенеклиновском сельском поселении» от 25.11.2024г № 114.

2. При утверждении бюджета Большенеклиновского сельского поселения на 2024 год был сформирован резервный фонд Администрации Большенеклиновского сельского поселения в сумме 100,0 тыс.рублей, что соответствует норме Бюджетного кодекса Российской Федерации и в течение года своевременно предоставлялись бюджетные средства из резервного фонда по распоряжениям Администрации Большенеклиновского сельского поселения. За 2024 год израсходовано средств резервного фонда Администрации Большенеклиновского сельского поселения в сумме 52,4тыс. рублей.

3. В течение 2024 года осуществлялось обеспечение деятельности Администрации Большенеклиновского сельского поселения в соответствии с возложенными на нее функциями. За 2024 год были  израсходованы средства в сумме 8 283,2тыс.рублей на управление и руководство аппаратом Администрации Большенеклиновского сельского поселения.

4. В течение 2024 года организованы планирование и исполнение расходов бюджета поселения. В целях своевременной и качественной подготовки проекта бюджета поселения на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027годов:

-  был составлен проект показателей расходов бюджета поселения на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов;

- в течение 2024 года были сформированы плановый и уточненный реестры расходных обязательств;

- организовано методологическое руководство работой распорядителя средств бюджета поселения при подготовке бюджета поселения;

- своевременно в течение 2024 года доводились бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств до распорядителей средств бюджета поселения;

- своевременно подготавливалась аналитическая информация об исполнении бюджета за 1 квартал, I полугодие и 9 месяцев 2024 года.

Основные мероприятия подпрограммы реализуются в течении 2024 года на постоянной основе. Контрольное событие данной подпрограммы исполнены в срок. Проект решения Собрания депутатов Большенеклиновского сельского поселения о бюджете Большенеклиновского сельского поселения Неклиновского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов представлен 25.11.2024, и в полном объеме, принято решение от 25.12.2024 № 122.

Подпрограмма «Совершенствование системы распределения финансовых ресурсов между уровнями бюджетной системы»

Целью данной подпрограммы является совершенствование форм и механизмов предоставления межбюджетных трансфертов бюджету  Неклиновского  района.

В результате реализации данной подпрограммы выполнены следующие мероприятия:

- в течение 2024 года осуществлялось эффективное предоставление и расходование межбюджетных трансфертов. За 2024 год бюджету Неклиновского района было предоставлено межбюджетных трансфертов на сумму  82,9 тыс. рублей.

Основные мероприятия подпрограммы реализуются  в течении 2024 года на постоянной основе. Контрольное событие данной подпрограммы исполнены в срок.

Контрольное событие подпрограммы 1 «Долгосрочное финансовое планирование» муниципальной программы исполнено постановлением Администрации Большенеклиновского сельского поселения от 10.10.2022г № 82 утвержден бюджетный прогноз на долгосрочный период 2023-2036 годов.

Контрольное событие подпрограммы 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» муниципальной программы исполнено в срок: проект решения Собрания депутатов Большенеклиновского сельского поселения «О бюджете Большенеклиновского сельского поселения на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027годов» сдан своевременно в срок. И в полном объеме, принятии решение  от 25.12.2024г № 122.

Контрольное событие подпрограммы 3 «Совершенствование системы распределения финансовых ресурсов между уровнями бюджетной системы» муниципальной программы выполнены в срок.

Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

В ходе анализа и мониторинга  исполнения плана реализации муниципальной программы установлено, основные мероприятия со  сроками реализации в отчетном периоде исполнены в указанные сроки, остальные  осуществляются на постоянной основе. Факты невыполнения  основных мероприятий в установленные сроки отсутствуют.

4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы.

На реализацию муниципальной программы в 2024 году предусмотрено 8 853,1 тыс.рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2024 года составило 8 352,1тыс.рублей, или 94,3%.

Сведения  об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы приведены в приложении №2 к отчету о реализации муниципальной программы.

5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

6. Результаты оценки эффективности

реализации  муниципальной программы.

.

1)Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы осуществляется по нижеприведенным формулам:

В отношении показателя, большее значение которого отражает большую эффективность, – по формуле:

Сп = ИДп / ИЦп,

где:

Сп – степень достижения целевого показателя муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы;

ИДп – фактическое значение показателя, достигнутое в ходе реализации муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы;

ИЦп – целевое значение показателя, утвержденное муниципальной программой.

Индикатор 1 программы: - достигнуто,1

Индикатор 2 программы: - достигнуто,1

- Подпрограмма 2:

Индикатор 1.1:  8351,9/8852,9=0,94

Индикатор 1.2:  0,2/0,2=1

- Подпрограмма 3:

Индикатор 3.1:  82,9/82,9=1

2) Суммарная оценка степени достижения целевых показателей  муниципальной программы определяется по формуле:

,

где:

Со – суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы;

Сп – степень достижения целевого показателя муниципальной программы;

i – номер показателя муниципальной программы;

n – количество целевых показателей муниципальной программы.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,0. Данный показатель характеризует высокий уровень эффективности реализации  муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

3) Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРом = Мв / М,

СРом = 3/3, СРом = 1

где:

СРом – степень реализации основных мероприятий;

Мв – количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

4) Суммарная оценка степени реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет 1,0 это характеризует высокий уровень  эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

Бюджетная эффективность реализации  муниципальной программы Троицкого сельского поселения рассчитывается в несколько этапов.

Для расчета степени реализации основных мероприятий (далее – мероприятий), финансируемых за счет средств  бюджета поселения, безвозмездных поступлений в  бюджет поселения, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм = Мв / М,

СРом = 3/3, СРом = 1,0

где:

СРм – степень реализации мероприятий;

Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации 
в отчетном году.

5) Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств  бюджет поселения, безвозмездных поступлений в  бюджет поселения оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию  муниципальной программы к их плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп,

ССуз = 8352,1/ 8853,1               ССуз = 0,94

где:

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф – фактические бюджетные расходы на реализацию  муниципальной программы в отчетном году;

Зп – плановые бюджетные ассигнования на реализацию  муниципальной программы в отчетном году.

6) Эффективность использования средств  бюджета поселения рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств  бюджета поселения, безвозмездных поступлений в  бюджет поселения  по следующей формуле:

Эис = 1/0,94= 1

где:

– эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы;

– степень реализации всех мероприятий программы;

– степень соответствия запланированному уровню расходов 
из  бюджета поселения.

Бюджетная эффективность реализации программы признается на основании расчета эффективности использования финансовых ресурсов на реализацию программы признана – высокий.

7) При расчете оценки эффективности реализации программы применяются следующие коэффициенты значимости:

степень достижения целевых показателей – 0,5;

реализация основных мероприятий – 0,3;

бюджетная эффективность – 0,2.

Уровень реализации  муниципальной программы в целом оценивается по формуле:

УРпр = Эо х 0,5 + СРом х 0,3 + Эис х 0,2.

УРпр = 1 х 0,5 + 1 х 0,2 + 1 х 0,2

УРпр = 1

Уровень реализации  муниципальной программы в отчетном году признается высоким, если УРпр составляет 1

7. Предложения по дальнейшей реализации программы

Принятие дополнительных мер по реализации и корректировки основных мероприятий не требуется.

Приложение 1

Сведения

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых  программ, а также контрольных событий муниципальной программы за 2024 год.

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | Запланирован ные | достигнутые |  |
| Подпрограмма 1 «Долгосрочное финансовое планирование» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Реализация мероприятий по росту доходного потенциала Большенеклиновского сельского поселения | Администрация Большенеклиновско сельского поселения (начальник отдела Лозенко В.Н.) | Весь период | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Исполнение бюджетных назначений по налоговым и неналоговым доходам; достижение устойчивой положительной динамики поступлений по всем видам налогов | План по собственным доходам (налоговым и неналоговым) за 2024 год исполнен на 103,1%. |  |
| 1.2 | Формирование расходов бюджета Большенеклиновскосельского поселения в соответствии с муниципальными программами | Начальник отдела экономики и финансов В.Н.Лозенко | Весь период | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 95,0 | 94,5 |  |
|  | Контрольное событие программы Принятие постановления Администрации Большенеклиновского сельского поселения об утверждении Бюджетного прогноза Большенеклиновского сельского поселения на долгосрочный период | Начальник отдела экономики и финансов В.Н.Лозенко | 01.03. 2024 | Х | 28.02.2024 | Принятие постановления Администрации Большенеклиновского сельского поселения о внесении изменений в бюджетный прогноз Большенеклиновского сельского поселения на долгосрочный период | Внесены изменения от 28.02.2024г. № 13 в постановление Администрации Большенеклиновского сельского поселения от 10.10.2022г № 82 «Об утверждении бюджетного прогноза Большенеклиновского сельского поселения на период 2023-2039годов» |  |
| Подпрограмма 2. «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования организации бюджетного процесса | Начальник отдела экономики и финансов В.Н.Лозенко | Весь период | 01.01.2024 | 31.12.2024 | своевременная и качественная разработка нормативных правовых актов Большенеклиновского сельского поселения в части совершенствования бюджетного процесса | - своевременно и качественно разрабатывались нормативных правовых актов Большенеклиновского сельского поселения в части совершенствования бюджетного процесса |  |
| 2.2. | Обеспечение деятельности Администрации Большенеклиновского сельского поселения | Начальник отдела экономики и финансов В.Н.Лозенко; Главный специалист Л.М.Щербанева | Весь период | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций 415,1тыс.руб | В 2024 году обеспечена управленческая и организационная деятельность Администрации Большенеклиновского сельского поселения 382,7тыс.руб |  |
| 2.2.1 | Обеспечение деятельности Администрации Большенеклиновского сельского поселения в соответствии с возложенными на него функциями в рамках реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» | Начальник отдела экономики и финансов В.Н.Лозенко; Главный специалист Л.М.Щербанева, | Весь период | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 8853,1 | 8352,1 |  |
| 2.3. | Организация планирования и исполнения расходов бюджета поселения | Начальник отдела экономики и финансов В.Н.Лозенко; Главный специалист Л.М.Щербанева, инспектор Е.Е.Тищенко | Весь период | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Обеспечение качественного и своевременного исполнения бюджета поселения | Обеспечено качественное и своевременное исполнение бюджета поселения |  |
| 2.3.1 | Планирование бюджетных ассигнований на основании утвержденной Администрацией Большенеклиновского сельского поселения методики | Начальник отдела экономики и финансов В.Н.Лозенко; Главный специалист Л.М.Щербанева, инспектор Е.Е.Тищенко | Весь период | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Планирование бюджетных ассигнований на основании утвержденной Администрацией Большенеклиновского сельского поселения методики | Бюджетные ассигнования планируются на основании методики, утвержденной распоряжением Администрации Большенеклиновского сельского поселения от 15.10.2019г № 175 « О методике и порядке планирования бюджетных ассигнований бюджета Большенеклиновского сельского поселения» |  |
| 2.3.2 | Принятие новых расходных обязательств при наличии четкой оценки необходимых для их исполнения бюджетных ассигнований на весь период их исполнения и с учетом сроков и механизмов их реализации | Начальник отдела экономики и финансов В.Н.Лозенко; Главный специалист Л.М.Щербанева, инспектор Е.Е.Тищенко | Весь период | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Принятие новых расходных обязательств при наличии четкой оценки необходимых для их исполнения бюджетных ассигнований на весь период их исполнения и с учетом сроков и механизмов их реализации | Бюджетные ассигнования на реализацию новых расходных обязательств применяются с учетом сроков и механизмов их исполнения |  |
|  | Контрольное событие программы Представление в Собрание депутатов Большенеклиновского сельского поселения проекта решения о бюджете Большенеклиновского сельского поселения | Начальник отдела экономики и финансов В.Н.Лозенко | 15.11. 2024 | Х | 14.11.2024 | 15.11.2024 | 14.11.2024 |  |
| 2.4 | Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации, контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок получателями средств бюджета Большенеклиновского сельского поселения | Начальник отдела экономики и финансов В.Н.Лозенко; Главный специалист Л.М.Щербанева, инспектор Е.Е.Тищенко | Весь период | 01.01.2024 | 31.12.2024 | пресечение нарушений в финансово-бюджетной сфере, законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок и принятие мер по недопущению их в дальнейшем; обеспечение использования средств бюджета Большенеклиновского сельского поселения в соответствии с условиями, целями и в порядке, установленных при их предоставлении в соответствии с действующим законодательством |  |  |
| 2.5 | Сопровождение единой информационной системы управления общественными финансами Ростовской области | Начальник отдела экономики и финансов В.Н.Лозенко; Главный специалист Л.М.Щербанева, | Весь период | 01.01.2024 | 31.12.2024 | работы по сопровождению программного обеспечения выполнены | Ежедневные работы по сопровождению программного обеспечения выполнены |  |
| Подпрограмма 3. «Совершенствование системы распределения финансовых ресурсов между уровнями бюджетной системы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Повышение эффективности предоставления и расходования межбюджетных трансфертов | Начальник отдела экономики и финансов В.Н.Лозенко | Весь период | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Повышение эффективности предоставления и расходования межбюджетных трансфертов | Созданы условия для эффективного предоставления и расходования межбюджетных трансфертов |  |

Приложение 2

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы за 2024 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных (тыс.руб.) |  | Фактические расходы (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | Сводной бюджетной росписью |  |
| Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» | всего | 8853,1 | 8853,1 | 8352,1 |
|  | бюджет поселения | 8852,9 | 8852,9 | 8351,9 |
|  | областной бюджет | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 1 «Долгосрочное финансовое планирование» | всего | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджет поселения |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |
| Мероприятие 1.1 Реализация мероприятий по росту доходного потенциала Большенеклиновского сельского поселения | всего | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджет поселения |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |
| Мероприятие 1.2 Формирование расходов бюджета Большенеклиновского сельского поселения в соответствии с муниципальными программами | всего | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджет поселения |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |
| Подпрограмма 2 Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса | всего | 8770,1 | 8770,1 | 8269,2 |
|  | бюджет поселения | 8769,9 | 8769,9 | 8269,0 |
|  | областной бюджет | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.1. Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования организации бюджетного процесса | всего | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджет поселения |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |
| Мероприятие 2.2. Обеспечение деятельности Администрации Большенеклиновского сельского поселения | всего | 8770,1 | 8770,1 | 8269,2 |
|  | бюджет поселения | 8769,9 | 8769,9 | 8269,0 |
|  | областной бюджет | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.3. Организация планирования и исполнения расходов бюджета Большенеклиновского сельского поселения | всего |  |  |  |
|  | бюджет поселения |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |
| Подпрограмма 3. Совершенствование системы распределения финансовых ресурсов между уровнями бюджетной системы | всего | 83,0 | 83,0 | 82,9 |
|  | бюджет поселения | 83,0 | 83,0 | 82,9 |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Мероприятие 3.1. Повышение эффективности предоставления и расходования межбюджетных трансфертов | всего | 83,0 | 83,0 | 82,9 |
|  | бюджет поселения | 83,0 | 83,0 | 82,9 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение 3

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год, предшествующий отчетному | Отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатель (индикатор) Наличие бюджетного прогноза Большенеклиновского сельского поселения на долгосрочный период | Да/нет | да | да | да | Принято постановление Администрации Большенеклиновского сельского поселения от 10.10.2022г № 82 «Об утверждении бюджетного прогноза Большенеклиновского сельского поселения на период 2023-2036 годов» |
| 2 | Показатель (индикатор) Качество управления финансами Большенеклиновского сельского поселения, определяемое финансово-экономическим сектором администрации Большенеклиновского сельского поселения | степень | I | I | I |  |
| Подпрограмма 1 «Долгосрочное финансовое планирование» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Показатель (индикатор) Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета Большенеклиновского сельского поселения | тыс.рублей | 5712,4 | 5720,6 | 6265,9 |  |
| 1.2. | Показатель (индикатор) Доля расходов бюджета поселения, формируемых в рамках муниципальных программ Большенеклиновского сельского поселения, в общем объеме расходов бюджета поселения | процент | 96,9 | 93,2 | 94,5 |  |
| Подпрограмма 2. «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Показатель (индикатор) Исполнение расходных обязательств бюджета поселения | процент | 94,6 | 90,1 | 90,1 |  |
| Подпрограмма 3. «Совершенствование системы распределения финансовых ресурсов между уровнями бюджетной системы» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Показатель (индикатор) Доля межбюджетных трансфертов, распределяемых по утвержденным методикам в общем объеме расходов | процент | 0,3 | 0,4 | 0,4 |  |

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»    за отчетный период 12 мес. 2024 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1. Долгосрочное финансовое планирование | Начальник отдела экономики и финансов В.Н.Лозенко | X | X | X | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 1.1 Реализация мероприятий по росту доходного потенциала Большенеклиновского сельского поселения | Начальник отдела экономики и финансов В.Н.Лозенко | исполнение бюджетных назначений по налоговым и неналоговым доходам; достижение устойчивой положительной динамики поступлений по всем видам налоговых и неналоговых доходов | 01.01. 2024 | 31.12.2024 | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 1.2 Формирование расходов бюджета Большенеклиновского сельского поселения в соответствии с муниципальными программами | Начальник отдела экономики и финансов В.Н.Лозенко | Формирование и исполнение бюджета Большенеклиновского сельского поселения на основе программно-целевых принципов (планирование, контроль и последующая оценка эффективности использования бюджетных средств); доля расходов бюджета Большенеклиновского сельского поселения, формируемых в рамках муниципальных программ, к общему объему расходов бюджета поселения составит в 2024 году более 90 процентов | 01.01. 2024 | 31.12.2024 | - | - | - | - |
|  | Контрольное событие программы Внесение изменений в бюджетный прогноз Большенеклиновского сельского поселения на период 2020-2030 годов | Начальник отдела экономики и финансов В.Н.Лозенко | Утверждение Бюджетного прогноза Большенеклиновского сельского поселения на долгосрочный период | X | До 28.02.2024 | X | X | X | X |
|  | Подпрограмма 2. Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса | Начальник отдела экономики и финансов В.Н.Лозенко; Главный специалист Л.М.Щербанева, инспектор Е.Е.Тищенко | Х | 01.01. 2024 | 31.12.2024 | 8770,1 | 8770,1 | 8269,2 | 500,9 экономия |
|  | Основное мероприятие 2.1. Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса | Начальник отдела экономики и финансов В.Н.Лозенко; Главный специалист Л.М.Щербанева, инспектор Е.Е.Тищенко | своевременная и качественная разработка нормативных правовых актов Большенеклиновского сельского поселения в части совершенствования бюджетного процесса | 01.01. 2024 | 31.12.2024 | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 2.2 Обеспечение деятельности Администрации Большенеклиновского сельского поселения | Начальник отдела экономики и финансов В.Н.Лозенко; Главный специалист Л.М.Щербанева | обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций | 01.01. 2024 | 31.12.2024 | 8770,1 | 8770,1 | 8269,2 | 500,9 экономия |
|  | Основное мероприятие 2.3 Организация планирования и исполнения расходов бюджета Большенеклиновского сельского поселения | Начальник отдела экономики и финансов В.Н.Лозенко; Главный специалист Л.М.Щербанева, инспектор Е.Е.Тищенко | обеспечение качественного и своевременного исполнения бюджета Большенеклиновского сельского поселения | 01.01. 2024 | 31.12.2024 | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 2.4. Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации, контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок получателями средств бюджета Большенеклиновского сельского поселения | Начальник отдела экономики и финансов В.Н.Лозенко; Главный специалист Л.М.Щербанева, инспектор Е.Е.Тищенко | пресечение нарушений в финансово-бюджетной сфере, законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок и принятие мер по недопущению их в дальнейшем; обеспечение использования средств бюджета Большенеклиновского сельского поселения в соответствии с условиями, целями и в порядке, установленных при их предоставлении в соответствии с действующим законодательством | 01.01. 2024 | 31.12.2024 | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 2.5. Сопровождение единой информационной системы управления общественными финансами Ростовской области | Начальник отдела экономики и финансов В.Н.Лозенко; Главный специалист Л.М.Щербанева, | работы по сопровождению программного обеспечения выполнены | 01.01. 2024 | 31.12.2024 | - | - | - | - |
|  | Контрольное событие программы Представление в Собрание депутатов Большенеклиновского сельского поселения проекта решения о бюджете Большенеклиновского сельского поселения | Начальник отдела экономики и финансов В.Н.Лозенко. | своевременное внесение проекта решения о бюджете Большенеклиновского сельского поселения в Собрание депутатов Большенеклиновского сельского поселения |  | 15.11.2024 | Х | Х | Х | Х |
|  | Подпрограмма 3. Совершенствование системы распределения и перераспределения финансовых ресурсов | Начальник отдела экономики и финансов В.Н.Лозенко. | Х |  |  | 83,0 | 83,0 | 82,9 | - |
|  | Основное мероприятие 3.1 Повышение эффективности предоставления и расходования межбюджетных трансфертов | Начальник отдела экономики и финансов В.Н.Лозенко. | создание условий для эффективного предоставления и расходования межбюджетных трансфертов | 01.01. 2024 | 31.12.2024 | - | - | - | - |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X |  |  |  |  |
|  |  | Начальник отдела экономики и финансов В.Н.Лозенко; Главный специалист Л.М.Щербанева, инспектор Е.Е.Тищенко | X | X | X | 8853,1 | 8853,1 | 8352,1 |  |

<1> По строке «Мероприятие» специалист, курирующий данное направление, По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается специалист, курирующий данное направление, определенного ответственным исполнителем, соисполнителем. <2> Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям, мероприятиям ведомственных целевых программ.

<3> В случае наличия нескольких контрольных событиях одного основного мероприятия.

<4> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: основное
мероприятие 1.1 – ОМ 1.1.